## ene
ANEXO A
RESOLUCION ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | Partido / Comuna / Dpto | Localidad | Identificacion del Proyecto | Nro de Nota c/Resolución de autorización del emprendimiento | CARACTERISTICAS DEL EMPRENDIMIENTO | [22 empty] | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | PRP | [5 empty] | RED
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Si / No | Capacidad (m3/h) | Avance (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12422 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y EL MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [6 empty] | 102 | 1187 | 96 | 2014-01-07 |  | P | [11 empty] | 250
2 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12425 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [18 empty] | 9080 | 95 | 2013-11-07 |  | P | 250
3 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13222 / 13222 | Obra Menor | [18 empty] | 1005 | 100 | 2023-08-28 |  |  | 60 |  |  | 46
4 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13324 / 13324 | Obra Menor | [18 empty] | 38.81 | 100 | 2023-11-27 |  |  | 1 |  |  | 1
5 | MENDOZA | JUNIN | BARRIALES | Carpeta Nº 13353 / 13353 | Obra Menor | [18 empty] | 980 | 90 | 2023-08-14 |  |  |  | 1
6 | MENDOZA | RIVADAVIA | LOS ARBOLES (RIVADAVIA) | Carpeta Nº 13356 / 13356 | Obra Menor | [18 empty] | 575 | 100 | 2023-12-06 | 2023-12-28 |  | 40
7 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13361 / 13361 | Obra Menor | [18 empty] | 22 | 100 | 2023-12-04 |  |  | 14
8 | MENDOZA | JUNIN | BARRIALES | Carpeta Nº 13371 / 13371 | Obra Menor | [18 empty] | 1796.3 | 20 | 2024-01-22 |  |  | 106
9 | MENDOZA | SAN MARTIN | BUEN ORDEN | Carpeta Nº 13373 / 13373 | Obra Menor | [18 empty] | 1466 | 100 | 2023-07-17 |  |  | 54 |  |  | 34
10 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13374 / 13374-LOTEO ALDEA URBANA | Obra Menor | [18 empty] | 1397 | 100 | 2023-10-25 | 2023-12-15 |  | 57 |  |  | 0
11 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 13395 / 13395- CALLE 17 DE AGOSTO | Obra Menor | [18 empty] | 330 | 100 | 2023-10-04 |  |  | 13
12 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13417 / 13417 | Obra Menor | [18 empty] | 62 | 100 | 2023-12-18 |  |  | 6
13 | SAN JUAN | SARMIENTO | MEDIA AGUA | Carpeta Nº 21002 / GASODUCTO A MEDIA AGUA | RESFC-2012-6251 | 102 | 5453 | 90 | 2012-11-06 |  | P | [17 empty] | 1
14 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRM MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 80 | 2018-10-30 | [8 empty] | 1
15 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRP MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 90 | 2018-10-30 | [8 empty] | 1
16 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 2 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 8133 | 99 | 2019-03-11 | 2021-03-25 | P | 1 |  |  | 500
17 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 3 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 12585 | 95 | 2015-08-06 | 2021-03-29 | P | 719 |  |  | 719
18 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 1 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 15570 | 99 | 2017-04-11 | 2019-12-03 | P | 710 |  |  | 771
19 | SAN JUAN | CAUCETE | CAUCETE | Carpeta Nº 23621 / 23621-PATRICIAS SANJUANINAS-CAUCETE | Obra Menor | [18 empty] | 5354.5 | 10 | 2023-10-30 |  |  | 204
20 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24058 T / PROGRESO 1242(E) | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 14 | 95 | 2014-10-08 | 2015-11-06 | P | [12 empty] | 1 |  |  | 1
21 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24178 / 24178 PRP BÂ° BUBICA | Obra Menor | [12 empty] | Si | 3000 | 90 | 2020-09-10 | [7 empty] | 1
22 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24551 / 24551-CALLE NECOCHEA | Obra Menor | [18 empty] | 3769 | 10 | 2023-01-11 |  |  | 224
23 | SAN JUAN | ALBARDON | ALBARDON | Carpeta Nº 24671 / 24671- IGNACIO DE LA ROZA 512 | Obra Menor | [18 empty] | 1040 | 10 | 2024-01-15 |  |  | 44
24 | SAN JUAN | RIVADAVIA | RIVADAVIA | Carpeta Nº 24697 / PRP ECOPARQUE | RESFC-2018-1755 | [12 empty] | Si | 4500 | 83 | 2020-01-13 | [7 empty] | 1
25 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24777 / BARRIO VALLE DEL SOL | Obra Menor | [18 empty] | 5279 | 10 | 2023-06-23 |  |  | 319
26 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24794 / 24794 | Obra Menor | [18 empty] | 4446 | 10 | 2023-07-04 |  |  | 1
27 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24809 / 24809-EDIFICIO CATAMANAR 9 | Obra Menor | [18 empty] | 517 | 10 | 2023-09-04 |  |  | 231
28 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24862 / 24862-BAUDEL BÂ°LOS PANADEROS | Obra Menor | [18 empty] | 1880 | 20 | 2023-08-22 |  |  | 101
29 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24868 / 24868-RAMON FRANCO Y CALLE VIEJA | Obra Menor | [18 empty] | 10484.54 | 30 | 2023-08-22 |  |  | 335
30 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24877 / 24877-BARRIO VILLICUM | Obra Menor | [18 empty] | 2748 | 80 | 2023-01-23 |  |  | 137
31 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24888 / 24888-CALLE OCTAVIO | Obra Menor | [18 empty] | 1999 | 10 | 2023-11-08 |  |  | 260
32 | SAN JUAN | 9 DE JULIO | 9 DE JULIO | Carpeta Nº 24898 / 26874 | Obra Menor | [18 empty] | 8320 | 10 | 2023-03-06 |  |  | 200
33 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24903 / 24903 | Obra Menor | [18 empty] | 800 | 95 | 2023-09-15 | 2023-12-20 |  | 249 |  |  | 249
34 | SAN JUAN | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | Carpeta Nº 24913 / 24913 | Obra Menor | [18 empty] | 25 | 100 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2024-01-04 | 1 |  |  | 1
35 | SAN JUAN | POCITO | POCITO ABERASTAIN | Carpeta Nº 24946 / 24946 | Obra Menor | [18 empty] | 1050 | 0 | 2024-01-15 |  |  | 56
36 | SAN JUAN | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | Carpeta Nº 24947 / 24947 | Obra Menor | [18 empty] | 60 | 100 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 2024-01-04 | 1 |  |  | 1
37 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | LA PUNTA | Carpeta Nº 40910 / LAS CAÃ‘ADAS S/NÂº | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 2368 | 65 | 2013-01-29 |  | P | [12 empty] | 1
38 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41113 / 41113 PUEYRREDON | Obra Menor | 76 | 4682.5 | 65 | 2017-02-08 |  | P | [17 empty] | 0
39 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41250 / 41250 | Obra Menor | [18 empty] | 3218.8 | 80 | 2023-06-07 |  |  | 59
40 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41346 / 41346 | Obra Menor | [18 empty] | 55 | 60 | 2019-09-30 |  | P |  | 1
41 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41358 / 41358 - LOS GUINDOS 1920 | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 0 | 2023-10-31 | 2024-01-04 |  | 1 |  |  | 1
42 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41434 / 41434 | Obra Menor | [18 empty] | 5416.75 | 0 | 2023-01-09 |  |  | 128
43 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41448 / 41448-RUTA PROVINICAL 18 LOTEO | Obra Menor | [18 empty] | 329 | 0 | 2023-11-21 |  |  | 12
44 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41468 / 41468 | Obra Menor | [18 empty] | 115 | 0 | 2023-08-17 |  |  | 2 |  |  | 8
45 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41474 / 41474 | Obra Menor | [18 empty] | 2962.5 | 0 | 2023-06-06 |  |  | 160
46 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41503 / 41503 | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 0 | 2023-09-08 | 2024-01-04 |  | 1 |  |  | 1
47 | SAN LUIS | JUNIN | LAFINUR | Carpeta Nº 51746 / LOCALIDAD LAFINUR | Obra Menor | [18 empty] | 5438.5 | 85 | 2012-06-28 |  | P | 150
48 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | BEBEDERO | Carpeta Nº 51746 / PROV. G.N. LAFINUR - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 33 | 2023-08-28 | [7 empty] | 150
49 | SAN LUIS | AYACUCHO | LEANDRO N ALEM | Carpeta Nº 51767 / RAMAL ALIMENTACION PRP ALEM | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 43 | 50 | 2023-05-19 | [13 empty] | 1
50 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 51767 / PROV. DE GN A ALEM - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 10 | 2023-10-09 | [7 empty] | 1
51 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS |  | Carpeta Nº 51767 L / 51767 LOC. L.N. ALEM | Obra Menor | [18 empty] | 9991 | 85 | 2012-03-05 |  | P | 350 | 0
52 | SAN LUIS | AYACUCHO | QUINES | Carpeta Nº 52422 / 52422-CALLE DR. MORENO BÂ° 59 VIVIENDAS | Obra Menor | [18 empty] | 1370.5 | 0 | 2023-09-11 |  |  | 59
53 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 52969 / 52969 | Obra Menor | [18 empty] | 10828.2 | 0 | 2023-03-29 |  |  | 390
54 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53026 / 53026-CALLE NEPTUNO | Obra Menor | [18 empty] | 118 | 20 | 2023-09-27 |  |  | 6
55 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53037 / 53037-CALLE LA ABEJA S/N | Obra Menor | [18 empty] | 105 | 10 | 2023-08-10 |  |  | 2
56 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53038 / 53038 | Obra Menor | [18 empty] | 11430 | 5 | 2023-07-27 |  |  | 516
57 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53039 / 53039 | Obra Menor | [18 empty] | 10240 | 0 | 2023-03-10 |  |  | 490
58 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53041 / 53041-714 VIVIENDAS | Obra Menor | [18 empty] | 16627 | 0 | 2023-11-27 |  |  | 636
59 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53046 / 53046-BARRIO SAN AGUSTIN | Obra Menor | [18 empty] | 6781.3 | 100 | 2023-03-28 | 2023-12-06 | 2024-01-17 | 242 |  |  | 171
60 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53046 / ET.AMPLIACIÃ“N BÂº SAN AGUSTIN | Obra Menor | [18 empty] | 1609.85 | 0 | 2023-12-05 |  |  | 59
61 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53070 / ET.CERRO LAS LAJAS | Obra Menor | [18 empty] | 135 | 10 | 2023-09-28 |  |  | 1
62 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53074 / 53074 | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 10 | 2023-09-25 |  |  | 1 |  |  | 0
63 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53077 / 53077 | Obra Menor | [18 empty] | 48 | 95 | 2023-09-04 | 2023-10-23 |  | 1 |  |  | 2
64 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53093 / 53093 | Obra Menor | [18 empty] | 270 | 10 | 2023-10-30 |  |  | 7
65 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53100 / ET.LAS MORAS | Obra Menor | [18 empty] | 82 | 0 | 2023-11-24 |  |  | 2
66 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53121 / ET. ESCUELA BARRIO 365 | Obra Menor | [18 empty] | 23.1 | 0 | 2024-01-29 |  |  | 1
67 | MENDOZA | SAN RAFAEL | MONTE COMAN | Carpeta Nº 60816 / DTTO. MONTE COMAN | Obra Mayor | [18 empty] | 10842 | 0 | 2012-05-10 |  | P | 510
68 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, GASODUCTO | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | 203 | 34975 | 75 | 2022-06-23 | [19 empty] | 1
69 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, RAMALES | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [6 empty] | 102-203-254 | 14642 | 81 | 2022-09-28 | [13 empty] | 1
70 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 890/888 - GAS ANDES-SAN RAFAEL, PRI | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [12 empty] | Si | 42000 | 52 | 2023-01-21
71 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62314 / PROV. DE GN A SUDAMERICANA DE BEBIDAS | Obra Menor | [6 empty] | 51 | 98 | 10 | 2023-08-28 | [14 empty] | 1
72 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62361 / 62361 | Obra Menor | [18 empty] | 1823 | 80 | 2023-08-31 |  |  | 90 | 0
73 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62387 / 62387-CALLE BERTONA Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 1876 | 70 | 2023-09-11 |  |  | 71 |  |  | 58
74 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62397 / 62397-CALLE ARRAYANES | Obra Menor | [18 empty] | 1248 | 100 | 2023-07-18 | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 79 |  |  | 67
75 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62417 / 62417 | Obra Menor | [18 empty] | 1180 | 30 | 2024-01-09 |  |  | 48
76 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62438 / 62438 | Obra Menor | [18 empty] | 1177.5 | 40 | 2023-10-25 |  |  | 185
77 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62444 / ET.ISLAS MALVINAS | Obra Menor | [18 empty] | 35.8 | 70 | 2023-12-11 |  |  | 1 |  |  | 1
78 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62455 / 62455 | Obra Menor | [18 empty] | 45 | 60 | 2023-11-08 |  |  | 2
79 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62500 / 62500 | Obra Menor | [18 empty] | 17 | 100 | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 2024-01-02 | 1 |  |  | 1
80 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65713 / 65713-RUTA 40 Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 3357.66 | 50 | 2023-09-22 |  |  | 80
81 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD | Carpeta Nº 65727 / 65727-BÂ°VIRGEN DE LOS VIENTOS | Obra Menor | [18 empty] | 3584 | 80 | 2023-08-02 |  |  | 60
82 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65748 / 65748-000 | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 100 | 2023-11-22 | 2023-12-28 | 2024-01-03 | 2 |  |  | 2
83 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65767 / 65767-CALLE BICENTENARIO | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 100 | 2023-12-06 | 2024-01-12 | 2024-01-18 | 3 |  |  | 2
84 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 RAMAL CARRIL BARRANCAS Y RUTA 61 | RESFC-2015- 4829 | [18 empty] | 10269.7 | 98 | 2015-09-04 |  | P | 200
85 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 PRP BARRANCAS (BÂ° FLICHMAN) | RESFC-2015- 4829 | [12 empty] | Si | 1500 | 35 | 2020-02-20 |  | P | [5 empty] | 1
86 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 ODORIZADOR BARRANCAS | RESFC-2015- 4829 | [12 empty] | Si | 1500 | 35 | 2020-02-20 |  | P | [5 empty] | 1
87 | MENDOZA | LAVALLE | CIUDAD LAVALLE | Carpeta Nº 91714 / LOTEO CAVERO-JARILLERO Y OTROS | Obra Menor | [18 empty] | 19664 | 96 | 2014-11-06 |  | P | 120
88 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 92988 / 92988 | Obra Menor | [18 empty] | 100 | 97 | 2023-07-03 | 2023-11-08 | 2024-01-08 | 3 |  |  | 3
89 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 93067 / BÂ° JARDIN NECOCHEA SALIDA PRF | Obra Menor | [6 empty] | 152-125-180 | 1363 | 98 | 2013-12-03 |  | P | [11 empty] | 25
90 | MENDOZA | LAS HERAS | BORBOLLON | Carpeta Nº 93425 / RUTA NAC 40 KM 13,50 | Obra Menor | [6 empty] | 102-76 | 2345 | 95 | 2013-02-21 |  | P | [12 empty] | 1
91 | MENDOZA | LAS HERAS | CIUDAD LAS HERAS | Carpeta Nº 94060 / RUTA PANAMERICANA S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 871 | 8 | 2016-12-01 |  | P |  | 1
92 | MENDOZA | MAIPU | ORTEGA | Carpeta Nº 94283 / 94283 BELGRANO S/N PQUE. INDUSTRIAL | Obra Menor | [18 empty] | 5091.8 | 92 | 2015-12-28 |  | P | 68 | 0
93 | MENDOZA | TUNUYAN | EL TOTORAL (TUNUYAN) | Carpeta Nº 94389 / 94389 PRP TUNUYAN II | Obra Menor | [12 empty] | Si | 3000 | 0 | 2017-05-04 |  | P | [5 empty] | 1
94 | MENDOZA | LAS HERAS | EL ZAPALLAR | Carpeta Nº 94611 / ET.GUIDO SPANO | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 100 | 2023-12-19 |  |  | 1 |  |  | 1
95 | MENDOZA | MAIPU | RUSSEL | Carpeta Nº 95269 / 95269 | Obra Menor | [18 empty] | 449 | 0 | 2023-11-30 |  |  | 29
96 | MENDOZA | LAS HERAS | EL CHALLAO | Carpeta Nº 95822 / 95822-001-CALLE RIO DIAMANTE BÂ° OHA | Obra Menor | [18 empty] | 383.7 | 100 | 2023-10-26 | 2024-01-03 | 2024-01-19 | 26
97 | MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 95827 / 95827 | Obra Menor | [18 empty] | 2339.1 | 30 | 2023-12-19 |  |  | 139
98 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96031 / 96031-AZCUENAGA SN - 13 DE DICIEMBRE | Obra Menor | [18 empty] | 4530 | 75 | 2023-07-04 |  |  | 179
99 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 96080 / 96080-RUFINO ORTEGA S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 4408 | 80 | 2021-09-15 |  |  | 216
100 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | PERDRIEL | Carpeta Nº 96102 / 96102 | Obra Menor | [18 empty] | 359.5 | 100 | 2023-10-17 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 0
101 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 96161 / CALLEJON MOYANO S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 1303.77 | 86 | 2023-10-12 |  |  | 54
102 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | PERDRIEL | Carpeta Nº 96448 / 96448 | Obra Menor | [18 empty] | 863.05 | 0 | 2024-01-23 |  |  | 54
103 | MENDOZA | MAIPU | RUSSEL | Carpeta Nº 96453 / 96453 | Obra Menor | [18 empty] | 6739.5 | 75 | 2023-04-24 |  |  | 321
104 | MENDOZA | GUAYMALLEN | VILLA NUEVA | Carpeta Nº 96456 / ANGEL RODRIGUEZ 958 | Obra Menor | [18 empty] | 1534.7 | 90 | 2023-11-16 |  |  | 44
105 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96462 / ET.LOS ALAMOS | Obra Menor | [18 empty] | 4314.85 | 90 | 2023-09-26 |  |  | 155
106 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96473 / 96473-000 | Obra Menor | [18 empty] | 1357.7 | 0 | 2023-07-04 |  |  | 1
107 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96473 / RP 82 PUEYRREDON - GUARDIA VIEJA | Obra Menor | [6 empty] | 254-76 | 1559 | 95 | 2023-04-27 |  | P | [11 empty] | 1
108 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96587 / 96587-GUEVRA Y CORDOBA | Obra Menor | [18 empty] | 2660 | 1 | 2023-10-09 |  |  | 121
109 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | DRUMOND | Carpeta Nº 96598 / 96598-LOTEO VIAMONTE | Obra Menor | [18 empty] | 7935 | 0 | 2024-01-08 |  |  | 259
110 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96622 / 96622-CALLE MITRE | Obra Menor | [18 empty] | 37 | 100 | 2023-10-02 | 2023-12-27 | 2024-01-03 | 1 |  |  | 1
111 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96623 / 96623 | Obra Menor | [18 empty] | 130 | 100 | 2023-12-18 |  |  |  | 2 |  | 1
112 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96658 / 96658-CALLE VIETES Y MALAVIA | Obra Menor | [18 empty] | 6125 | 100 | 2023-06-16 | 2023-12-18 |  | 228
113 | MENDOZA | MAIPU | GRAL. GUTIERREZ | Carpeta Nº 96662 / 96662 | Obra Menor | [18 empty] | 12 | 97 | 2023-11-23 | 2024-01-02 | 2024-01-15 | 1 |  |  | 1
114 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | VISTALBA | Carpeta Nº 96700 / 96700 | Obra Menor | [18 empty] | 531 | 0 | 2023-12-11 |  |  | 18
115 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | LAS COMPUERTAS (LUJAN) | Carpeta Nº 96701 / 96701 | Obra Menor | [18 empty] | 348.2 | 100 | 2023-09-25 | 2023-12-13 | 2024-01-12 | 4
116 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96710 / 96710 | Obra Menor | [18 empty] | 252 | 10 | 2023-11-29 |  |  | 18
117 | MENDOZA | MAIPU | CRUZ DE PIEDRA | Carpeta Nº 96713 / 96713 | Obra Menor | [18 empty] | 88 | 99 | 2023-12-26 | 2024-01-31 |  | 3 |  |  | 1
118 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96716 / 96716 | Obra Menor | [18 empty] | 6083.5 | 65 | 2023-10-02 |  |  | 100
119 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96721 / 96721 | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 2023-12-27 |  |  | 3 |  |  | 2
120 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96732 / 96732 | Obra Menor | [18 empty] | 60 | 100 | 2023-08-07 | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 4 |  |  | 1
121 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96735 / 96735 | Obra Menor | [18 empty] | 200 | 90 | 2024-01-03 |  |  | 10
122 | MENDOZA | GUAYMALLEN | LAS CANAS | Carpeta Nº 96740 / 96740 | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 100 | 2023-09-04 |  |  | 4
123 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | DRUMOND | Carpeta Nº 96756 / 96756 | Obra Menor | [18 empty] | 512.5 | 100 | 2023-11-08 | 2024-01-02 | 2024-01-17 | 33 |  |  | 33
124 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | DRUMOND | Carpeta Nº 96782 / 96782 | Obra Menor | [18 empty] | 200 | 100 | 2023-10-17 | 2023-12-19 | 2024-01-15 | 14
125 | MENDOZA | MAIPU | GRAL. GUTIERREZ | Carpeta Nº 96810 / 96810 | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 90 | 2024-01-02 |  |  | 3

## feb
ANEXO A
RESOLUCION ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | Partido / Comuna / Dpto | Localidad | Identificacion del Proyecto | Nro de Nota c/Resolución de autorización del emprendimiento | CARACTERISTICAS DEL EMPRENDIMIENTO | [22 empty] | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | PRP | [5 empty] | RED
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Si / No | Capacidad (m3/h) | Avance (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12422 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y EL MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [6 empty] | 102 | 1187 | 96 | 7/1/2014 |  | P | [11 empty] | 250
2 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12425 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [18 empty] | 9080 | 95 | 7/11/2013 |  | P | 250
3 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13222 / 13222 | Obra Menor | [18 empty] | 1005 | 100 | 28/8/2023 |  |  | 60 |  |  | 46
4 | MENDOZA | JUNIN | BARRIALES | Carpeta Nº 13353 / 13353 | Obra Menor | [18 empty] | 980 | 90 | 14/8/2023 |  |  |  | 1
5 | MENDOZA | RIVADAVIA | LOS ARBOLES (RIVADAVIA) | Carpeta Nº 13356 / 13356 | Obra Menor | [18 empty] | 575 | 100 | 6/12/2023 | 28/12/2023 |  | 40
6 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13361 / 13361 | Obra Menor | [18 empty] | 22 | 100 | 4/12/2023 | 18/12/2023 | 8/2/2024 | 14
7 | MENDOZA | JUNIN | BARRIALES | Carpeta Nº 13371 / 13371 | Obra Menor | [18 empty] | 1796.3 | 20 | 22/1/2024 |  |  | 106
8 | MENDOZA | SAN MARTIN | BUEN ORDEN | Carpeta Nº 13373 / 13373 | Obra Menor | [18 empty] | 1466 | 100 | 17/7/2023 | 15/2/2024 |  | 54 |  |  | 34
9 | MENDOZA | SANTA ROSA | LAS CATITAS | Carpeta Nº 13383 / 13383 | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 100 | 23/2/2024 |  |  | 1
10 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 13395 / 13395- CALLE 17 DE AGOSTO | Obra Menor | [18 empty] | 330 | 100 | 4/10/2023 |  |  | 13
11 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13396 / 13396 | Obra Menor | [18 empty] | 100 | 100 | 19/2/2024 |  |  | 5 |  |  | 5
12 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13417 / 13417 | Obra Menor | [18 empty] | 62 | 100 | 18/12/2023 |  | 21/2/2024 | 6
13 | MENDOZA | SAN MARTIN | ALTO VERDE (SAN MARTIN) | Carpeta Nº 13434 / ET.MARTINEZ | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 22/2/2024 |  |  | 2 |  |  | 1
14 | SAN JUAN | SARMIENTO | MEDIA AGUA | Carpeta Nº 21002 / GASODUCTO A MEDIA AGUA | RESFC-2012-6251 | 102 | 5453 | 90 | 6/11/2012 |  | P | [17 empty] | 1
15 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRM MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 80 | 30/10/2018 | [8 empty] | 1
16 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRP MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 90 | 30/10/2018 | [8 empty] | 1
17 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 2 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 8133 | 99 | 11/3/2019 | 25/3/2021 | P | 1 |  |  | 500
18 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 3 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 12585 | 95 | 6/8/2015 | 29/3/2021 | P | 719 |  |  | 719
19 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 1 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 15570 | 99 | 11/4/2017 | 3/12/2019 | P | 710 |  |  | 771
20 | SAN JUAN | CAUCETE | CAUCETE | Carpeta Nº 23621 / 23621-PATRICIAS SANJUANINAS-CAUCETE | Obra Menor | [18 empty] | 5354.5 | 10 | 30/10/2023 |  |  | 204
21 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24058 T / PROGRESO 1242(E) | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 14 | 95 | 8/10/2014 | 6/11/2015 | P | [12 empty] | 1 |  |  | 1
22 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24178 / 24178 PRP BÂ° BUBICA | Obra Menor | [12 empty] | Si | 3000 | 90 | 10/9/2020 | [7 empty] | 1
23 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24551 / 24551-CALLE NECOCHEA | Obra Menor | [18 empty] | 3769 | 10 | 11/1/2023 |  |  | 224
24 | SAN JUAN | ALBARDON | ALBARDON | Carpeta Nº 24671 / 24671- IGNACIO DE LA ROZA 512 | Obra Menor | [18 empty] | 1040 | 10 | 15/1/2024 |  |  | 44
25 | SAN JUAN | RIVADAVIA | RIVADAVIA | Carpeta Nº 24697 / PRP ECOPARQUE | RESFC-2018-1755 | [12 empty] | Si | 4500 | 83 | 13/1/2020 | [7 empty] | 1
26 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24751 / 24751-000 | Obra Menor | [18 empty] | 1462 | 100 | 27/9/2021 | 20/12/2021 |  | 93 |  |  | 93
27 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24777 / BARRIO VALLE DEL SOL | Obra Menor | [18 empty] | 5279 | 10 | 23/6/2023 |  |  | 319
28 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24794 / 24794 | Obra Menor | [18 empty] | 4446 | 10 | 4/7/2023 |  |  | 1
29 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24809 / 24809-EDIFICIO CATAMANAR 9 | Obra Menor | [18 empty] | 517 | 10 | 4/9/2023 |  |  | 231
30 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24862 / 24862-BAUDEL BÂ°LOS PANADEROS | Obra Menor | [18 empty] | 1880 | 20 | 22/8/2023 |  |  | 101
31 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24868 / 24868-RAMON FRANCO Y CALLE VIEJA | Obra Menor | [18 empty] | 10484.54 | 30 | 22/8/2023 |  |  | 335
32 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24877 / 24877-BARRIO VILLICUM | Obra Menor | [18 empty] | 2748 | 80 | 23/1/2023 |  |  | 137
33 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24888 / 24888-CALLE OCTAVIO | Obra Menor | [18 empty] | 1999 | 10 | 8/11/2023 |  |  | 260
34 | SAN JUAN | 9 DE JULIO | 9 DE JULIO | Carpeta Nº 24898 / 26874 | Obra Menor | [18 empty] | 8320 | 10 | 6/3/2023 |  |  | 200
35 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24903 / 24903 | Obra Menor | [18 empty] | 800 | 95 | 15/9/2023 | 20/12/2023 |  | 249 |  |  | 249
36 | SAN JUAN | POCITO | POCITO ABERASTAIN | Carpeta Nº 24946 / 24946 | Obra Menor | [18 empty] | 1050 | 0 | 15/1/2024 |  |  | 56
37 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | LA PUNTA | Carpeta Nº 40910 / LAS CAÃ‘ADAS S/NÂº | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 2368 | 65 | 29/1/2013 |  | P | [12 empty] | 1
38 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41113 / 41113 PUEYRREDON | Obra Menor | 76 | 4682.5 | 65 | 8/2/2017 |  | P | [17 empty] | n/a
39 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41250 / 41250 | Obra Menor | [18 empty] | 3218.8 | 80 | 7/6/2023 |  |  | 59 |  |  | 47
40 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41346 / 41346 | Obra Menor | [18 empty] | 55 | 60 | 30/9/2019 |  | P |  | 1
41 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41358 / 41358 - LOS GUINDOS 1920 | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 0 | 31/10/2023 | 4/1/2024 |  | 1 |  |  | 1
42 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41406 / 41406-001 | Obra Menor | [18 empty] | 2933 | 0 | 8/2/2023 |  |  | 59
43 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41434 / 41434 | Obra Menor | [18 empty] | 5416.75 | 0 | 9/1/2023 |  |  | 128
44 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41448 / 41448-RUTA PROVINICAL 18 LOTEO | Obra Menor | [18 empty] | 329 | 0 | 21/11/2023 |  |  | 12
45 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41468 / 41468 | Obra Menor | [18 empty] | 115 | 100 | 17/8/2023 | 24/1/2024 | 5/2/2024 | 2 |  |  | 8
46 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41474 / 41474 | Obra Menor | [18 empty] | 2962.5 | 0 | 6/6/2023 |  |  | 160
47 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | SAN LUIS | Carpeta Nº 41494 / 41494-CALLE GRANDADERO LORENZIO | Obra Menor | [18 empty] | 52.2 | 0 | 10/1/2024 |  |  |  | 1
48 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41503 / 41503 | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 0 | 8/9/2023 | 4/1/2024 |  | 1 |  |  | 1
49 | SAN LUIS | JUNIN | LAFINUR | Carpeta Nº 51746 / LOCALIDAD LAFINUR | Obra Menor | [18 empty] | 5438.5 | 85 | 28/6/2012 |  | P | 150
50 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | BEBEDERO | Carpeta Nº 51746 / PROV. G.N. LAFINUR - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 33 | 28/8/2023 | [7 empty] | 150
51 | SAN LUIS | AYACUCHO | LEANDRO N ALEM | Carpeta Nº 51767 / RAMAL ALIMENTACION PRP ALEM | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 43 | 50 | 19/5/2023 | [13 empty] | 1
52 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 51767 / PROV. DE GN A ALEM - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 10 | 9/10/2023 | [7 empty] | 1
53 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS |  | Carpeta Nº 51767 L / 51767 LOC. L.N. ALEM | Obra Menor | [18 empty] | 9991 | 85 | 5/3/2012 |  | P | 350 | 0
54 | SAN LUIS | AYACUCHO | QUINES | Carpeta Nº 52422 / 52422-CALLE DR. MORENO BÂ° 59 VIVIENDAS | Obra Menor | [18 empty] | 1370.5 | 0 | 11/9/2023 |  |  | 59
55 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 52969 / 52969 | Obra Menor | [18 empty] | 10828.2 | 95 | 29/3/2023 | 21/2/2024 |  | 390 |  |  | 272
56 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53026 / 53026-CALLE NEPTUNO | Obra Menor | [18 empty] | 118 | 20 | 27/9/2023 |  |  | 6
57 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53037 / 53037-CALLE LA ABEJA S/N | Obra Menor | [18 empty] | 105 | 10 | 10/8/2023 |  |  | 2
58 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53038 / 53038 | Obra Menor | [18 empty] | 11430 | 5 | 27/7/2023 |  |  | 516
59 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53039 / 53039 | Obra Menor | [18 empty] | 10240 | 0 | 10/3/2023 |  |  | 490
60 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53041 / 53041-714 VIVIENDAS | Obra Menor | [18 empty] | 16627 | 0 | 27/11/2023 |  |  | 636
61 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53046 / ET.AMPLIACIÃ“N BÂº SAN AGUSTIN | Obra Menor | [18 empty] | 1609.85 | 0 | 5/12/2023 |  |  | 59
62 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53070 / ET.CERRO LAS LAJAS | Obra Menor | [18 empty] | 135 | 95 | 28/9/2023 | 9/2/2024 |  | 1 |  |  | 1
63 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53074 / 53074 | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 95 | 25/9/2023 | 9/2/2024 |  | 1 |  |  | 1
64 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53077 / 53077 | Obra Menor | [18 empty] | 48 | 95 | 4/9/2023 | 23/10/2023 |  | 1 |  |  | 2
65 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53089 / 53089 | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 50 | 31/1/2024 |  |  | 2
66 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53093 / 53093 | Obra Menor | [18 empty] | 270 | 10 | 30/10/2023 |  |  | 7
67 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53100 / ET.LAS MORAS | Obra Menor | [18 empty] | 82 | 0 | 24/11/2023 |  |  | 2
68 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53121 / ET. ESCUELA BARRIO 365 | Obra Menor | [18 empty] | 23.1 | 0 | 29/1/2024 |  |  | 1
69 | MENDOZA | SAN RAFAEL | MONTE COMAN | Carpeta Nº 60816 / DTTO. MONTE COMAN | Obra Mayor | [18 empty] | 10842 | 0 | 10/5/2012 |  | P | 510
70 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, GASODUCTO | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | 203 | 34975 | 75 | 23/6/2022 | [19 empty] | 1
71 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, RAMALES | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [6 empty] | 102-203-254 | 14642 | 81 | 28/9/2022 | [13 empty] | 1
70 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 890/888 - GAS ANDES-SAN RAFAEL, PRI | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [12 empty] | Si | 42000 | 53 | 2023-01-21
72 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62314 / PROV. DE GN A SUDAMERICANA DE BEBIDAS | Obra Menor | [6 empty] | 51 | 98 | 10 | 28/8/2023 | [14 empty] | 1
73 | MENDOZA | SAN RAFAEL | LAS PAREDES | Carpeta Nº 62343 / 62343-RAWSON 1515 | Obra Menor | [18 empty] | 1250.2 | 40 | 22/1/2024 |  |  | 60
74 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62361 / 62361 | Obra Menor | [18 empty] | 1823 | 80 | 31/8/2023 |  |  | 90
75 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62387 / 62387-CALLE BERTONA Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 1876 | 70 | 11/9/2023 |  |  | 71 |  |  | 58
76 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62408 / 62408 | Obra Menor | [18 empty] | 160 | 70 | 19/2/2024 |  |  | 8
77 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62417 / 62417 | Obra Menor | [18 empty] | 1180 | 70 | 9/1/2024 |  |  | 48
78 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62438 / 62438 | Obra Menor | [18 empty] | 1177.5 | 40 | 25/10/2023 |  |  | 185
79 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62444 / ET.ISLAS MALVINAS | Obra Menor | [18 empty] | 35.8 | 70 | 11/12/2023 | 26/2/2024 |  | 1 |  |  | 1
80 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62455 / 62455 | Obra Menor | [18 empty] | 45 | 60 | 8/11/2023 |  |  | 2 |  |  | 2
81 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65691 / 65691-005 - COLONIA PEHUNCHE | Obra Menor | [18 empty] | 850 | 10 | 14/2/2024 |  |  | 17
82 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65713 / 65713-RUTA 40 Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 3357.66 | 50 | 22/9/2023 |  |  | 80
83 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD | Carpeta Nº 65727 / 65727-BÂ°VIRGEN DE LOS VIENTOS | Obra Menor | [18 empty] | 3584 | 80 | 2/8/2023 |  |  | 60
84 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65750 / 65750-CUARTA DIVISION ESTE 1471 | Obra Menor | [18 empty] | 61 | 100 | 25/1/2024 | 20/2/2024 | 21/2/2024 | 6 |  |  | 4
85 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65763 / 65763-CALLE LOS PIONEROS | Obra Menor | [18 empty] | 22 | 100 | 30/1/2024 | 19/2/2024 | 21/2/2024 | 1 |  |  | 1
86 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65775 / 65775-000 CALLE ALONSO | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 0 | 23/2/2024 |  |  | 2
87 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68637 / ET. JUAN PABLO I | Obra Menor | [18 empty] | 95 | 90 | 23/11/2023 |  |  | 5 |  |  | 1
88 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 RAMAL CARRIL BARRANCAS Y RUTA 61 | RESFC-2015- 4829 | [18 empty] | 10269.7 | 98 | 4/9/2015 |  | P | 200
89 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 PRP BARRANCAS (BÂ° FLICHMAN) | RESFC-2015- 4829 | [12 empty] | Si | 1500 | 35 | 20/2/2020 |  | P | [5 empty] | 1
90 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 ODORIZADOR BARRANCAS | RESFC-2015- 4829 | [14 empty] | 35 | 20/2/2020 |  | P | [5 empty] | 1
91 | MENDOZA | GUAYMALLEN | LOS CORRALITOS | Carpeta Nº 91605 / ET.SEVERO DEL CASTILLO | Obra Menor | [18 empty] | 45 | 90 | 7/2/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
92 | MENDOZA | LAVALLE | CIUDAD LAVALLE | Carpeta Nº 91714 / LOTEO CAVERO-JARILLERO Y OTROS | Obra Menor | [18 empty] | 19664 | 96 | 6/11/2014 |  | P | 120
93 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 93067 / BÂ° JARDIN NECOCHEA SALIDA PRF | Obra Menor | [6 empty] | 152-125-180 | 1363 | 98 | 3/12/2013 |  | P | [11 empty] | 25
94 | MENDOZA | LAS HERAS | BORBOLLON | Carpeta Nº 93425 / RUTA NAC 40 KM 13,50 | Obra Menor | [6 empty] | 102-76 | 2345 | 95 | 21/2/2013 |  | P | [12 empty] | 1
95 | MENDOZA | GUAYMALLEN | CNIA. SEGOVIA | Carpeta Nº 93770 / ET.LA SURGENTE | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 8/2/2024 |  |  | 4
96 | MENDOZA | LAS HERAS | CIUDAD LAS HERAS | Carpeta Nº 94060 / RUTA PANAMERICANA S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 871 | 8 | 1/12/2016 |  | P |  | 1
97 | MENDOZA | MAIPU | ORTEGA | Carpeta Nº 94283 / 94283 BELGRANO S/N PQUE. INDUSTRIAL | Obra Menor | [18 empty] | 5091.8 | 92 | 28/12/2015 |  | P | 68 | 0
98 | MENDOZA | TUNUYAN | EL TOTORAL (TUNUYAN) | Carpeta Nº 94389 / 94389 PRP TUNUYAN II | Obra Menor | [12 empty] | Si | 3000 | 0 | 4/5/2017 |  | P | [5 empty] | 1
99 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 94389 / LA RQGENTINA S/N INTERCONEXION | Obra Menor | [18 empty] | 171 | 90 | 5/12/2017 | 23/5/2018 |  | n/a
100 | MENDOZA | LAS HERAS | EL ZAPALLAR | Carpeta Nº 94611 / ET.GUIDO SPANO | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 100 | 19/12/2023 |  |  | 1 |  |  | 1
101 | MENDOZA | MAIPU | RUSSEL | Carpeta Nº 95269 / 95269 | Obra Menor | [18 empty] | 449 | 100 | 30/11/2023 | 9/2/2024 | 21/2/2024 | 29
102 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 95333 / 95333-CALLE MISTICA Y VERDAD, Y PASAJE | Obra Menor | [18 empty] | 79 | 2 | 21/2/2024 |  |  | 1
103 | MENDOZA | MAIPU | MAIPÚ | Carpeta Nº 95414 / 95514-CALLE OZAMIS LOTEO | Obra Menor | [18 empty] | 7134.5 | 2 | 22/2/2024 |  |  | 359
104 | MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 95827 / 95827 | Obra Menor | [18 empty] | 2339.1 | 30 | 19/12/2023 |  |  | 139
105 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96031 / 96031-AZCUENAGA SN - 13 DE DICIEMBRE | Obra Menor | [18 empty] | 4530 | 75 | 4/7/2023 |  |  | 179
106 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 96080 / 96080-RUFINO ORTEGA S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 4408 | 100 | 15/9/2021 |  |  | 216
107 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | PERDRIEL | Carpeta Nº 96102 / 96102 | Obra Menor | [18 empty] | 359.5 | 100 | 17/10/2023 | 1/2/2024 | 23/2/2024 | 1 |  |  | 2 |  | 0
108 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 96161 / CALLEJON MOYANO S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 1303.77 | 86 | 12/10/2023 |  |  | 54
109 | MENDOZA | GUAYMALLEN | BUENA NUEVA | Carpeta Nº 96201 / 96201-777 | Obra Menor | [6 empty] | 51-76-102 | 893 | 100 | 16/2/2023 |  | P | [11 empty] | 1
110 | MENDOZA | GUAYMALLEN | GRAL. BELGRANO | Carpeta Nº 96417 / 96417 | Obra Menor | [18 empty] | 350.2 | 100 | 25/1/2024 |  |  | 18
111 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | PERDRIEL | Carpeta Nº 96448 / 96448 | Obra Menor | [18 empty] | 863.05 | 0 | 23/1/2024 |  |  | 54
112 | MENDOZA | MAIPU | RUSSEL | Carpeta Nº 96453 / 96453 | Obra Menor | [18 empty] | 6739.5 | 75 | 24/4/2023 |  |  | 321
113 | MENDOZA | GUAYMALLEN | VILLA NUEVA | Carpeta Nº 96456 / ANGEL RODRIGUEZ 958 | Obra Menor | [18 empty] | 1534.7 | 90 | 16/11/2023 |  |  | 44
114 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96462 / ET.LOS ALAMOS | Obra Menor | [18 empty] | 4314.85 | 90 | 26/9/2023 | 22/2/2024 |  | 155 |  |  | 1
115 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96473 / 96473-000 | Obra Menor | [18 empty] | 1357.7 | 0 | 4/7/2023 |  |  | 1 |  |  | 1
116 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96473 / RP 82 PUEYRREDON - GUARDIA VIEJA | Obra Menor | [6 empty] | 254-76 | 1559 | 95 | 27/4/2023 |  | P | [11 empty] | 1
117 | MENDOZA | GUAYMALLEN | RODEO DE LA CRUZ | Carpeta Nº 96478 / 96478-CALLE RIO JURAMENTO Y T. AMARU | Obra Menor | [18 empty] | 18 | 100 | 21/9/2023 |  |  | 2
118 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96491 / 96491-000 | Obra Menor | [18 empty] | 3191.25 | 100 | 8/9/2023 |  |  | 114
119 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96587 / 96587-GUEVRA Y CORDOBA | Obra Menor | [18 empty] | 2660 | 1 | 9/10/2023 |  |  | 121
120 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | DRUMOND | Carpeta Nº 96598 / 96598-LOTEO VIAMONTE | Obra Menor | [18 empty] | 7935 | 0 | 8/1/2024 |  |  | 259
121 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96600 / 96600 | Obra Menor | [18 empty] | 4015.55 | 2 | 26/2/2024 |  |  | 234
122 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96623 / 96623 | Obra Menor | [18 empty] | 130 | 100 | 18/12/2023 |  |  |  | 2 |  | 1
123 | MENDOZA | LAS HERAS | CIUDAD LAS HERAS | Carpeta Nº 96636 / 96636 | Obra Menor | [18 empty] | 1275 | 95 | 28/12/2023 |  |  | 50
124 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96658 / 96658-CALLE VIETES Y MALAVIA | Obra Menor | [18 empty] | 6125 | 100 | 16/6/2023 | 18/12/2023 | 22/2/2024 | 228
125 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96697 / 96697 | Obra Menor | [18 empty] | 1273.9 | 10 | 22/2/2024 |  |  | 72
126 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96698 / 96698 | Obra Menor | [18 empty] | 229 | 2 | 5/2/2024 |  |  | 15
127 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | VISTALBA | Carpeta Nº 96700 / 96700 | Obra Menor | [18 empty] | 531 | 100 | 11/12/2023 |  |  | 18
128 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96710 / 96710 | Obra Menor | [18 empty] | 252 | 10 | 29/11/2023 |  |  | 18
129 | MENDOZA | MAIPU | CRUZ DE PIEDRA | Carpeta Nº 96713 / 96713 | Obra Menor | [18 empty] | 88 | 100 | 26/12/2023 | 31/1/2024 | 7/2/2024 | 3 |  |  | 1
130 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96716 / 96716 | Obra Menor | [18 empty] | 6083.5 | 97 | 2/10/2023 |  |  | 100
131 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96721 / 96721 | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 27/12/2023 | 27/2/2024 |  | 3 |  |  | 2
132 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96735 / 96735 | Obra Menor | [18 empty] | 200 | 99 | 3/1/2024 | 23/2/2024 |  | 10 |  |  | 2
133 | MENDOZA | GUAYMALLEN | LAS CANAS | Carpeta Nº 96740 / 96740 | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 100 | 4/9/2023 |  |  | 4
134 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96803 / 96803-CALLE PUBLICA HOTEL DIVINA MARGA | Obra Menor | [18 empty] | 348.2 | 2 | 5/2/2024 |  |  |  | 4
135 | MENDOZA | MAIPU | GRAL. GUTIERREZ | Carpeta Nº 96810 / 96810 | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 90 | 2/1/2024 |  |  | 3 |  |  | 1
136 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96841 / ET.CALLE PUBLICA 3 | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 0 | 21/2/2024 |  |  | 12
137 | MENDOZA | LAS HERAS | CIUDAD LAS HERAS | Carpeta Nº 96876 / 96873-CALLE CORRIENTES S/N | Obra Menor | [18 empty] | 80 | 100 | 30/1/2024 |  |  |  | 5

## mar
ANEXO A
RESOLUCION ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | Partido / Comuna / Dpto | Localidad | Identificacion del Proyecto | Nro de Nota c/Resolución de autorización del emprendimiento | CARACTERISTICAS DEL EMPRENDIMIENTO | [22 empty] | CANTIDAD DE USUARIOS
[6 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | PRP | [5 empty] | RED
[6 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | Si / No | Capacidad (m3/h) | Avance (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | Avance (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[9 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12422 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y EL MIRADOR | RESFC-2013- 9462 | [6 empty] | 102 | 1187 | 96 | 7/1/2014 |  | P | [11 empty] | 250
2 | MENDOZA | SANTA ROSA | VILLA - SANTA ROSA | Carpeta Nº 12425 / RUTA PROVINCIAL NÂº 50 Y MIRADOR | Obra Mayor | [18 empty] | 9080 | 95 | 7/11/2013 |  | P | 250
3 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13178 / 13178 | Obra Menor | [18 empty] | 398.4 | 80 | 12/3/2024 |  |  | 26
4 | MENDOZA | SAN MARTIN | CIUDAD - SAN MARTIN | Carpeta Nº 13222 / 13222 | Obra Menor | [18 empty] | 1005 | 100 | 28/8/2023 |  |  | 60 |  |  | 46
5 | MENDOZA | JUNIN | BARRIALES | Carpeta Nº 13353 / 13353 | Obra Menor | [18 empty] | 980 | 90 | 14/8/2023 |  |  |  | 1
6 | MENDOZA | RIVADAVIA | LOS ARBOLES (RIVADAVIA) | Carpeta Nº 13356 / 13356 | Obra Menor | [18 empty] | 575 | 100 | 6/12/2023 | 28/12/2023 |  | 40
7 | MENDOZA | JUNIN | BARRIALES | Carpeta Nº 13371 / 13371 | Obra Menor | [18 empty] | 1796.3 | 20 | 22/1/2024 |  |  | 106
8 | MENDOZA | SAN MARTIN | BUEN ORDEN | Carpeta Nº 13373 / 13373 | Obra Menor | [18 empty] | 1466 | 100 | 17/7/2023 | 15/2/2024 | 14/3/2024 | 54 |  |  | 34
9 | MENDOZA | JUNIN | CIUDAD DE JUNIN | Carpeta Nº 13376 / 13376-CALLECTE TORRES Y PASAJE | Obra Menor | [18 empty] | 1009.6 | 5 | 25/3/2024 |  |  | 60
10 | MENDOZA | SANTA ROSA | LAS CATITAS | Carpeta Nº 13383 / 13383 | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 100 | 23/2/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
11 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 13395 / 13395- CALLE 17 DE AGOSTO | Obra Menor | [18 empty] | 330 | 100 | 4/10/2023 | 18/3/2024 | 21/3/2024 | 13 |  |  | 13
12 | MENDOZA | RIVADAVIA | CIUDAD - RIVADAVIA | Carpeta Nº 13396 / 13396 | Obra Menor | [18 empty] | 100 | 100 | 19/2/2024 |  |  | 5 |  |  | 5
13 | MENDOZA | SAN MARTIN | ALTO VERDE (SAN MARTIN) | Carpeta Nº 13434 / ET.MARTINEZ | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 22/2/2024 | 12/3/2024 |  | 2 |  |  | 1
14 | SAN JUAN | SARMIENTO | MEDIA AGUA | Carpeta Nº 21002 / GASODUCTO A MEDIA AGUA | Obra Mayor | 102 | 5453 | 90 | 6/11/2012 |  | P | [17 empty] | 1
15 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRM MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 80 | 30/10/2018 | [8 empty] | 1
16 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21002 / 21002 PRP MEDIA AGUA | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 90 | 30/10/2018 | [8 empty] | 1
17 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 2 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 8133 | 99 | 11/3/2019 | 25/3/2021 | P | 1 |  |  | 500
18 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 3 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 12585 | 95 | 6/8/2015 | 29/3/2021 | P | 719 |  |  | 719
19 | SAN JUAN | SARMIENTO | SARMIENTO | Carpeta Nº 21003 / DTTO MEDIA AGUA SECTOR 1 | RESFC-2012-6251 | [18 empty] | 15570 | 99 | 11/4/2017 | 3/12/2019 | P | 710 |  |  | 771
20 | SAN JUAN | CAUCETE | CAUCETE | Carpeta Nº 23621 / 23621-PATRICIAS SANJUANINAS-CAUCETE | Obra Menor | [18 empty] | 5354.5 | 10 | 30/10/2023 |  |  | 204
21 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24058 T / PROGRESO 1242(E) | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 14 | 95 | 8/10/2014 | 6/11/2015 | P | [12 empty] | 1 |  |  | 1
22 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24178 / 24178 PRP BÂ° BUBICA | Obra Menor | [12 empty] | Si | 3000 | 90 | 10/9/2020 | [7 empty] | 1
23 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24551 / 24551-CALLE NECOCHEA | Obra Menor | [18 empty] | 3769 | 10 | 11/1/2023 |  |  | 224
24 | SAN JUAN | ALBARDON | ALBARDON | Carpeta Nº 24671 / 24671- IGNACIO DE LA ROZA 512 | Obra Menor | [18 empty] | 1040 | 10 | 15/1/2024 |  |  | 44
25 | SAN JUAN | RIVADAVIA | RIVADAVIA | Carpeta Nº 24697 / PRP ECOPARQUE | Obra Mayor | [12 empty] | Si | 4500 | 83 | 13/1/2020 | [7 empty] | 1
26 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24777 / BARRIO VALLE DEL SOL | Obra Menor | [18 empty] | 5279 | 10 | 23/6/2023 |  |  | 319
27 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24794 / 24794 | Obra Menor | [18 empty] | 4446 | 10 | 4/7/2023 |  |  | 1
28 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24809 / 24809-EDIFICIO CATAMANAR 9 | Obra Menor | [18 empty] | 517 | 99 | 4/9/2023 | 13/3/2024 |  | 231 |  |  | 35
29 | SAN JUAN | CHIMBAS | CHIMBAS | Carpeta Nº 24862 / 24862-BAUDEL BÂ°LOS PANADEROS | Obra Menor | [18 empty] | 1880 | 20 | 22/8/2023 |  |  | 101
30 | SAN JUAN | RAWSON | RAWSON | Carpeta Nº 24868 / 24868-RAMON FRANCO Y CALLE VIEJA | Obra Menor | [18 empty] | 10484.54 | 30 | 22/8/2023 |  |  | 335
31 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24877 / 24877-BARRIO VILLICUM | Obra Menor | [18 empty] | 2748 | 80 | 23/1/2023 |  |  | 137
32 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24888 / 24888-CALLE OCTAVIO | Obra Menor | [18 empty] | 1999 | 10 | 8/11/2023 |  |  | 260
33 | SAN JUAN | 9 DE JULIO | 9 DE JULIO | Carpeta Nº 24898 / 26874 | Obra Menor | [18 empty] | 8320 | 10 | 6/3/2023 | 29/2/2024 |  | 200 |  |  | 129
34 | SAN JUAN | POCITO | POCITO ABERASTAIN | Carpeta Nº 24946 / 24946 | Obra Menor | [18 empty] | 1050 | 0 | 15/1/2024 |  |  | 56
35 | SAN JUAN | CAPITAL_SAN JUAN | CAPITAL SAN JUAN | Carpeta Nº 24984 / ET. HOTEL DEL BONO | Obra Menor | [18 empty] | 18 | 0 | 21/3/2024 |  |  |  | 1
36 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | LA PUNTA | Carpeta Nº 40910 / LAS CAÃ‘ADAS S/NÂº | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 2368 | 65 | 29/1/2013 |  | P | [12 empty] | 1
37 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41113 / 41113 PUEYRREDON | Obra Menor | 76 | 4682.5 | 65 | 8/2/2017 |  | P | [17 empty] | 0
38 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41250 / 41250 | Obra Menor | [18 empty] | 3218.8 | 100 | 7/6/2023 | 22/2/2024 | 6/3/2024 | 59 |  |  | 47
39 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41346 / 41346 | Obra Menor | [18 empty] | 55 | 60 | 30/9/2019 |  | P |  | 1
40 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41358 / 41358 - LOS GUINDOS 1920 | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 0 | 31/10/2023 | 4/1/2024 |  | 1 |  |  | 1
41 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41406 / 41406-001 | Obra Menor | [18 empty] | 2933 | 0 | 8/2/2023 |  |  | 59
42 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | POTRERO DE LOS FUNES | Carpeta Nº 41434 / 41434 | Obra Menor | [18 empty] | 5416.75 | 0 | 9/1/2023 |  |  | 128
43 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41448 / 41448-RUTA PROVINICAL 18 LOTEO | Obra Menor | [18 empty] | 329 | 0 | 21/11/2023 |  |  | 12
44 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41470 / 41470 | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 0 | 4/10/2023 |  |  | 3 |  |  | 2
45 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 41474 / 41474 | Obra Menor | [18 empty] | 2962.5 | 0 | 6/6/2023 |  |  | 160
46 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | SAN LUIS | Carpeta Nº 41494 / 41494-CALLE GRANDADERO LORENZIO | Obra Menor | [18 empty] | 52.2 | 0 | 10/1/2024 |  |  | 0 | 1 |  | 1
47 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41503 / 41503 | Obra Menor | [18 empty] | 40 | 0 | 8/9/2023 | 4/1/2024 |  | 1 |  |  | 1
48 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | JUANA KOSLAY | Carpeta Nº 41513 / ET.PANCANTA | Obra Menor | [18 empty] | 199.3 | 0 | 7/3/2024 |  |  | 4
49 | SAN LUIS | JUNIN | LAFINUR | Carpeta Nº 51746 / LOCALIDAD LAFINUR | Obra Menor | [18 empty] | 5438.5 | 85 | 28/6/2012 |  | P | 150
50 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | BEBEDERO | Carpeta Nº 51746 / PROV. G.N. LAFINUR - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 33 | 28/8/2023 | [7 empty] | 150
51 | SAN LUIS | AYACUCHO | LEANDRO N ALEM | Carpeta Nº 51767 / RAMAL ALIMENTACION PRP ALEM | Obra Menor | [6 empty] | 76 | 43 | 50 | 19/5/2023 | [13 empty] | 1
52 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS | CAPITAL SAN LUIS | Carpeta Nº 51767 / PROV. DE GN A ALEM - PRP | Obra Menor | [12 empty] | Si | 800 | 10 | 9/10/2023 | [7 empty] | 1
53 | SAN LUIS | CAPITAL_SAN LUIS |  | Carpeta Nº 51767 L / 51767 LOC. L.N. ALEM | Obra Menor | [18 empty] | 9991 | 85 | 5/3/2012 |  | P | 350 | 0
54 | SAN LUIS | AYACUCHO | QUINES | Carpeta Nº 52422 / 52422-CALLE DR. MORENO BÂ° 59 VIVIENDAS | Obra Menor | [18 empty] | 1370.5 | 0 | 11/9/2023 |  |  | 59 |  |  | 46
55 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53026 / 53026-CALLE NEPTUNO | Obra Menor | [18 empty] | 118 | 100 | 27/9/2023 | 14/3/2024 | 20/3/2024 | 6 |  |  | 6
56 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53037 / 53037-CALLE LA ABEJA S/N | Obra Menor | [18 empty] | 105 | 95 | 10/8/2023 | 15/3/2024 |  | 2 |  |  | 1
57 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53038 / 53038 | Obra Menor | [18 empty] | 11430 | 5 | 27/7/2023 |  |  | 516
58 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53039 / 53039 | Obra Menor | [18 empty] | 10240 | 0 | 10/3/2023 |  |  | 490
59 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53041 / 53041-714 VIVIENDAS | Obra Menor | [18 empty] | 16627 | 0 | 27/11/2023 |  |  | 636
60 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53046 / ET.AMPLIACIÃ“N BÂº SAN AGUSTIN | Obra Menor | [18 empty] | 1609.85 | 70 | 5/12/2023 |  |  | 59
61 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53064 / 53064-CALLE AMGHINO | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 50 | 7/3/2024 |  |  | 1
62 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53077 / 53077 | Obra Menor | [18 empty] | 48 | 95 | 4/9/2023 | 23/10/2023 |  | 1 |  |  | 2
63 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53079 / 53079 | Obra Menor | [18 empty] | 495 | 0 | 1/3/2024 |  |  | 15
64 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53089 / 53089 | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 50 | 31/1/2024 |  |  | 2
65 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53093 / 53093 | Obra Menor | [18 empty] | 270 | 95 | 30/10/2023 | 12/3/2024 |  | 7 |  |  | 2
66 | SAN LUIS | JUNIN | MERLO | Carpeta Nº 53100 / ET.LAS MORAS | Obra Menor | [18 empty] | 82 | 95 | 24/11/2023 | 11/3/2023 |  | 2 |  |  | 1
67 | SAN LUIS | GRAL. PEDERNERA | VILLA MERCEDES | Carpeta Nº 53121 / ET. ESCUELA BARRIO 365 | Obra Menor | [18 empty] | 23.1 | 100 | 29/1/2024 | 1/3/2024 | 12/3/2024 | 1 |  |  |  | 1
68 | MENDOZA | SAN RAFAEL | MONTE COMAN | Carpeta Nº 60816 / DTTO. MONTE COMAN | Obra Mayor | [18 empty] | 10842 | 0 | 10/5/2012 |  | P | 510
69 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, GASODUCTO | Obra Mayor | 203 | 34975 | 75 | 23/6/2022 | [19 empty] | 1
70 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62112 / GAS ANDES-SAN RAFAEL, RAMALES | Obra Mayor | [6 empty] | 102-203-180 | 14642 | 81 | 28/9/2022 | [13 empty] | 1
71 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 890/888 - GAS ANDES-SAN RAFAEL, PRI | EX-2020-91544239- -APN-GD#ENARGAS | [12 empty] | Si | 42000 | 53 | 2023-01-21
70 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62314 / PROV. DE GN A SUDAMERICANA DE BEBIDAS | Obra Menor | [6 empty] | 51 | 98 | 60 | 28/8/2023 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1
72 | MENDOZA | SAN RAFAEL | LAS PAREDES | Carpeta Nº 62343 / 62343-RAWSON 1515 | Obra Menor | [18 empty] | 1250.2 | 40 | 22/1/2024 |  |  | 60
73 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62361 / 62361 | Obra Menor | [18 empty] | 1823 | 80 | 31/8/2023 |  |  | 90 | 0
74 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62408 / 62408 | Obra Menor | [18 empty] | 160 | 70 | 19/2/2024 |  |  | 8
75 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62417 / 62417 | Obra Menor | [18 empty] | 1180 | 70 | 9/1/2024 |  |  | 48
76 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62420 / 62420 | Obra Menor | [18 empty] | 303 | 0 | 19/3/2024 |  |  | 16
77 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CUADRO NACIONAL | Carpeta Nº 62423 / 62423 | Obra Menor | [18 empty] | 21 | 50 | 6/3/2024 |  |  | 1
78 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62427 / 62427 | Obra Menor | [18 empty] | 59.8 | 10 | 13/3/2024 |  |  | 2
79 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CUADRO BENEGAS | Carpeta Nº 62433 / 62433 | Obra Menor | [18 empty] | 56 | 40 | 11/3/2024 |  |  | 1
80 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62438 / 62438 | Obra Menor | [18 empty] | 1177.5 | 60 | 25/10/2023 |  |  | 185
81 | MENDOZA | SAN RAFAEL | CIUDAD SAN RAFAEL | Carpeta Nº 62455 / 62455 | Obra Menor | [18 empty] | 45 | 100 | 8/11/2023 | 29/2/2024 | 6/3/2024 | 2 |  |  | 2
82 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65691 / 65691-005 - COLONIA PEHUNCHE | Obra Menor | [18 empty] | 850 | 80 | 14/2/2024 |  |  | 17 |  |  | 2
83 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65713 / 65713-RUTA 40 Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 3357.66 | 80 | 22/9/2023 |  |  | 80 |  |  | 23
84 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD | Carpeta Nº 65727 / 65727-BÂ°VIRGEN DE LOS VIENTOS | Obra Menor | [18 empty] | 3584 | 80 | 2/8/2023 |  |  | 60 |  |  | 30
85 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65758 / 65758 | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 60 | 6/3/2024 |  |  | 1
86 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65775 / 65775-000 CALLE ALONSO | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 100 | 23/2/2024 | 15/3/2024 | 20/3/2024 | 2 |  |  | 1
87 | MENDOZA | MALARGUE | CIUDAD - MALARGUE | Carpeta Nº 65779 / 65779 | Obra Menor | [18 empty] | 60 | 0 | 21/3/2024 |  |  | 1
88 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68627 / 68627 | Obra Menor | [18 empty] | 75 | 30 | 26/2/2024 |  |  | 5
89 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68635 / 68635 | Obra Menor | [18 empty] | 76 | 30 | 28/2/2024 |  |  | 4
90 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68636 / EYT. CALLE VII Y OTRAS | Obra Menor | [18 empty] | 301.3 | 10 | 3/1/2024 |  |  | 16 |  |  | 16 | 0 | 0
91 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68637 / ET. JUAN PABLO I | Obra Menor | [18 empty] | 95 | 100 | 23/11/2023 | 4/3/2024 | 19/3/2024 | 5 |  |  | 1 | 0
92 | MENDOZA | GRAL. ALVEAR | CIUDAD - GRAL. ALVEAR | Carpeta Nº 68639 / 68639 | Obra Menor | [18 empty] | 15 | 0 | 19/3/2024 |  |  | 1
93 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 RAMAL CARRIL BARRANCAS Y RUTA 61 | Obra Mayor | [18 empty] | 10269.7 | 98 | 4/9/2015 |  | P | 200
94 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 PRP BARRANCAS (BÂ° FLICHMAN) | Obra Menor | [12 empty] | Si | 1500 | 35 | 20/2/2020 |  | P | [5 empty] | 1
95 | MENDOZA | MAIPU | BARRANCAS | Carpeta Nº 91497 / 91497 ODORIZADOR BARRANCAS | Obra Menor | [12 empty] | Si | 1500 | 35 | 20/2/2020 |  | P | [5 empty] | 1
96 | MENDOZA | GUAYMALLEN | LOS CORRALITOS | Carpeta Nº 91605 / ET.SEVERO DEL CASTILLO | Obra Menor | [18 empty] | 45 | 90 | 7/2/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
97 | MENDOZA | LAVALLE | CIUDAD LAVALLE | Carpeta Nº 91714 / LOTEO CAVERO-JARILLERO Y OTROS | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 19664 | 96 | 6/11/2014 |  | P | 120
98 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 93067 / BÂ° JARDIN NECOCHEA SALIDA PRF | Obra Menor | [6 empty] | 152-125-180 | 1363 | 98 | 3/12/2013 |  | P | [11 empty] | 25
99 | MENDOZA | LAS HERAS | BORBOLLON | Carpeta Nº 93425 / RUTA NAC 40 KM 13,50 | Obra Menor | [6 empty] | 102-76 | 2345 | 95 | 21/2/2013 |  | P | [12 empty] | 1
100 | MENDOZA | GUAYMALLEN | CNIA. SEGOVIA | Carpeta Nº 93770 / ET.LA SURGENTE | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 8/2/2024 | 18/3/2024 | 25/3/2024 | 4 |  |  | 3
101 | MENDOZA | LAS HERAS | CIUDAD LAS HERAS | Carpeta Nº 94060 / RUTA PANAMERICANA S/NÂ° | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 871 | 8 | 1/12/2016 |  | P |  | 1
102 | MENDOZA | MAIPU | ORTEGA | Carpeta Nº 94283 / 94283 BELGRANO S/N PQUE. INDUSTRIAL | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5091.8 | 92 | 28/12/2015 |  | P | 68 | 0
103 | MENDOZA | TUNUYAN | EL TOTORAL (TUNUYAN) | Carpeta Nº 94389 / 94389 PRP TUNUYAN II | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | Si | 3000 | 0 | 4/5/2017 |  | P | [5 empty] | 1
104 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 94389 / LA RQGENTINA S/N INTERCONEXION | Obra Menor | [18 empty] | 171 | 90 | 5/12/2017 | 23/5/2018 |  | 0
105 | MENDOZA | LAS HERAS | EL ZAPALLAR | Carpeta Nº 94611 / ET.GUIDO SPANO | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 100 | 19/12/2023 | 11/3/2024 | 14/3/2024 | 1 |  |  | 1
106 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 95333 / 95333-CALLE MISTICA Y VERDAD, Y PASAJE | Obra Menor | [18 empty] | 79 | 2 | 21/2/2024 |  |  | 1
107 | MENDOZA | MAIPU | MAIPÚ | Carpeta Nº 95414 / 95514-CALLE OZAMIS LOTEO | Obra Menor | [18 empty] | 7134.5 | 2 | 22/2/2024 |  |  | 359
108 | MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 95827 / 95827 | Obra Menor | [18 empty] | 2339.1 | 30 | 19/12/2023 |  |  | 139
109 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96031 / 96031-AZCUENAGA SN - 13 DE DICIEMBRE | Obra Menor | [18 empty] | 4530 | 75 | 4/7/2023 |  |  | 179
110 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 96080 / 96080-RUFINO ORTEGA S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 4408 | 100 | 15/9/2021 | 13/3/2024 | 26/3/2024 | 216
111 | MENDOZA | MAIPU | RODEO DEL MEDIO | Carpeta Nº 96161 / CALLEJON MOYANO S/NÂ° | Obra Menor | [18 empty] | 1303.77 | 86 | 12/10/2023 |  |  | 54 |  |  | 2
112 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | VISTALBA | Carpeta Nº 96189 / 96189-001 | Obra Menor | [18 empty] | 1742.5 | 0 | 5/2/2024 |  |  | 44
113 | MENDOZA | GUAYMALLEN | BUENA NUEVA | Carpeta Nº 96201 / 96201-777 | Obra Menor | [6 empty] | 51-76-102 | 893 | 100 | 16/2/2023 |  | P | [11 empty] | 1
114 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96401 / 96401 | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 22/2/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
115 | MENDOZA | GUAYMALLEN | GRAL. BELGRANO | Carpeta Nº 96417 / 96417 | Obra Menor | [18 empty] | 350.2 | 100 | 25/1/2024 | 26/3/2024 |  | 18
116 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | PERDRIEL | Carpeta Nº 96448 / 96448 | Obra Menor | [18 empty] | 863.05 | 0 | 23/1/2024 |  |  | 54
117 | MENDOZA | MAIPU | RUSSEL | Carpeta Nº 96453 / 96453 | Obra Menor | [18 empty] | 6739.5 | 99 | 24/4/2023 | 26/3/2024 |  | 321
118 | MENDOZA | GUAYMALLEN | VILLA NUEVA | Carpeta Nº 96456 / ANGEL RODRIGUEZ 958 | Obra Menor | [18 empty] | 1534.7 | 97 | 16/11/2023 |  |  | 44 |  |  | 1
119 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96462 / ET.LOS ALAMOS | Obra Menor | [18 empty] | 4314.85 | 90 | 26/9/2023 | 22/2/2024 | 1/3/2024 | 155 |  |  | 1
120 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96473 / 96473-000 | Obra Menor | [18 empty] | 1357.7 | 0 | 4/7/2023 |  |  | 1 |  |  | 1
121 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CHACRAS DE CORIA | Carpeta Nº 96473 / RP 82 PUEYRREDON - GUARDIA VIEJA | Obra Menor | [6 empty] | 254-76 | 1559 | 95 | 27/4/2023 |  | P | [11 empty] | 1
122 | MENDOZA | GUAYMALLEN | RODEO DE LA CRUZ | Carpeta Nº 96478 / 96478-CALLE RIO JURAMENTO Y T. AMARU | Obra Menor | [18 empty] | 18 | 100 | 21/9/2023 |  |  | 2 |  |  | 1
123 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96491 / 96491-000 | Obra Menor | [18 empty] | 3191.25 | 100 | 8/9/2023 | 4/3/2024 | 12/3/2024 | 114
124 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | DRUMOND | Carpeta Nº 96517 / 96517-DOÃ‘A LUISA | Obra Menor | [18 empty] | 1144.5 | 100 | 8/2/2024 |  |  | 49
125 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CIUDAD - LUJAN | Carpeta Nº 96587 / 96587-GUEVRA Y CORDOBA | Obra Menor | [18 empty] | 2660 | 1 | 9/10/2023 |  |  | 121
126 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | DRUMOND | Carpeta Nº 96598 / 96598-LOTEO VIAMONTE | Obra Menor | [18 empty] | 7935 | 0 | 8/1/2024 |  |  | 259
127 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | CARRODILLA | Carpeta Nº 96600 / 96600 | Obra Menor | [18 empty] | 4015.55 | 2 | 26/2/2024 |  |  | 234
128 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96623 / 96623 | Obra Menor | [18 empty] | 130 | 100 | 18/12/2023 | 28/2/2024 | 22/3/2024 |  | 2 |  | 1
129 | MENDOZA | LAS HERAS | CIUDAD LAS HERAS | Carpeta Nº 96636 / 96636 | Obra Menor | [18 empty] | 1275 | 95 | 28/12/2023 |  |  | 50
130 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96697 / 96697 | Obra Menor | [18 empty] | 1273.9 | 10 | 22/2/2024 |  |  | 72
131 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96698 / 96698 | Obra Menor | [18 empty] | 229 | 99 | 5/2/2024 | 26/3/2024 |  | 15 |  |  | 11
132 | MENDOZA | LUJAN DE CUYO | VISTALBA | Carpeta Nº 96700 / 96700 | Obra Menor | [18 empty] | 531 | 100 | 11/12/2023 | 13/3/2024 | 19/3/2024 | 18
133 | MENDOZA | MAIPU | FRAY LUIS BELTRAN | Carpeta Nº 96710 / 96710 | Obra Menor | [18 empty] | 252 | 10 | 29/11/2023 |  |  | 18
134 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96716 / 96716 | Obra Menor | [18 empty] | 6083.5 | 99 | 2/10/2023 | 26/3/2024 |  | 100
135 | MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96721 / 96721 | Obra Menor | [18 empty] | 50 | 100 | 27/12/2023 | 27/2/2024 | 6/3/2024 | 3 |  |  | 2
136 | MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96735 / 96735 | Obra Menor | [18 empty] | 200 | 100 | 3/1/2024 | 23/2/2024 | 7/3/2024 | 10 |  |  | 2
137 | MENDOZA | GUAYMALLEN | LAS CANAS | Carpeta Nº 96740 / 96740 | Obra Menor | [18 empty] | 35 | 100 | 4/9/2023 |  |  | 4 |  |  | 1
| MENDOZA | GUAYMALLEN | BERMEJO | Carpeta Nº 96778 / 96778 | Obra Menor | [18 empty] | 15 | 100 | 19/2/2024 | 14/3/2024 | 21/3/2024 | 4
| MENDOZA | MAIPU | CIUDAD MAIPU | Carpeta Nº 96791 / ET.CALLE XXXI | Obra Menor | [18 empty] | 20 | 98 | 1/3/2024 |  |  | 1 |  |  | 1
| MENDOZA | MAIPU | LUNLUNTA | Carpeta Nº 96803 / 96803-CALLE PUBLICA HOTEL DIVINA MARGA | Obra Menor | [18 empty] | 348.2 | 97 | 5/2/2024 |  |  |  | 4
| MENDOZA | MAIPU | GRAL. GUTIERREZ | Carpeta Nº 96810 / 96810 | Obra Menor | [18 empty] | 30 | 100 | 2/1/2024 | 1/3/2024 | 11/3/2024 | 3 |  |  | 1
| MENDOZA | TUNUYAN | VILLA TUNUYAN | Carpeta Nº 96841 / ET.CALLE PUBLICA 3 | Obra Menor | [18 empty] | 85 | 100 | 21/2/2024 | 19/3/2024 |  | 12 |  |  | 4
| MENDOZA | LAS HERAS | CIUDAD LAS HERAS | Carpeta Nº 96876 / 96873-CALLE CORRIENTES S/N | Obra Menor | [18 empty] | 80 | 100 | 30/1/2024 | 18/3/2024 | 20/3/2024 |  | 5 |  | 1