## dic 23
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto |  | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[7 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
1 | Córdoba | Devoto | Devoto | Ramal a PRP Devoto | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 102 | 3643.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
2 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 19045.21 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
3 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 4.58 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
4 | Córdoba | La Francia | La Francia | Ramal a PRP La Francia | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 657.22 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
5 | Córdoba | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
6 | Córdoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Ramal a PRP Los Chañaritos | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1499.73 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
7 | Córdoba | Santiago Temple | Santiago Temple | Ramal a PRP Santiago Temple | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1217.36 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
8 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
9 | Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
10 | Córdoba | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
11 | Córdoba | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
12 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
13 | Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
14 | Córdoba | Serrezuela | Serrezuela | Tramo Tuclame-Serrezuela | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 76 | 38160.17 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
15 | Córdoba | Panaholma | Panaholma | Panaholma - Panaholma | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 4854 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
16 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | PRP LA HIGUERA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
17 | Córdoba | San Carlos Minas. | San Carlos Minas. | PRP SAN CARLOS MINA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
18 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
19 | Córdoba | VILLA DE SOTO | VILLA DE SOTO | PRP VILLA DE SOTO | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
20 | Córdoba | PANAHOLMA | PANAHOLMA | PRP PANAHOLMA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
21 | Córdoba | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
22 | Córdoba | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
23 | Córdoba | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
24 | Córdoba | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | RAMAL AVELLANEDA - VILLA MARIA DE RIO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152/254 | 80323 | 99 | 2017-12-02 | 2019-02-26
25 | Córdoba | VILLA BERNA | VILLA BERNA | PRP VILLA BERNA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
26 | Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
27 | Córdoba | BRINKMANN | BRINKMANN | PRP BRINKMANN | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 3000 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
28 | Córdoba | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
29 | Córdoba | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
30 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
31 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
32 | Córdoba | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
33 | Córdoba | CAÑADA DE MACHADO | CAÑADA DE MACHADO | PRP CAÑADA DE MACHADO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
34 | Córdoba | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
35 | Córdoba | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
36 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRI SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
37 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRP SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
38 | Córdoba | LOS CHAÑARITOS | LOS CHAÑARITOS | PRI LOS CHAÑARITOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
39 | Córdoba | LOS CHAÑARITOS | LOS CHAÑARITOS | PRP LOS CHAÑARITOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
40 | Córdoba | LA TORDILLA | LA TORDILLA | PRP LA TORDILLA | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
41 | Córdoba | EL TÍO | EL TÍO | PRI EL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 2500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
42 | Córdoba | EL TÍO | EL TÍO | PRP EL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
43 | Córdoba | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
44 | Córdoba | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | PRP COLONIA SAN BARTOLOMÉ | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
45 | Córdoba | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
46 | Córdoba | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
47 | Córdoba | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
48 | Córdoba | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
49 | Córdoba | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
50 | Córdoba | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
51 | Córdoba | SAN PEDRO NORTE | SAN PEDRO NORTE | PRP SAN PEDRO NORTE | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
52 | Córdoba | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
53 | Córdoba | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
54 | Córdoba | VILLA HUIDOBRO | VILLA HUIDOBRO | PRP VILLA HUIDOBRO | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2500 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
55 | Córdoba | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
56 | Córdoba | ITALÓ | ITALÓ | PRP ITALÓ | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
57 | Córdoba | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
58 | Córdoba | BUCHARDO | BUCHARDO | PRP BUCHARDO | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2000 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
59 | Córdoba | PINCEN | PINCEN | PRP PINCEN | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
60 | Córdoba | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
61 | Córdoba | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
62 | Córdoba | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
63 | Córdoba | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
64 | Córdoba | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
65 | Córdoba | ROSALES | ROSALES | PRP ROSALES | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
66 | Córdoba | VILLA ROSI | VILLA ROSI | PRP VILLA ROSI | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
67 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
68 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
69 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
70 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
| Córdoba | Jesus Maria | Jesus Maria | Prov Gn a Mariano Max | 00706/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 22 | 100 | 2023-12-12 | 2023-12-27 | 2023-12-27
1330 | Córdoba | Villa Santa Rosa | Villa Santa Rosa | Prov. GN a GNC Osvaldo Fantini y Cía. SRL | 05190/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 253.1 | 99 | 2019-03-08 | 2021-07-26 | [17 empty] | 1
1387 | Córdoba | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1531 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1631 | Córdoba | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1729 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | INTERCONEXION RED CON PRP | 00658/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1227 | 90 | 2020-01-15 |  |  | 1
1772 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | Córdoba | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1900 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
1960 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
2103 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN Gasoducto Punta de los Llanos - Patquia | 04258/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | 203 | 32200 | 100 | 2021-08-10
2104 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2105 | La Rioja | Chamical | Chamical | Prov . GN Gasoducto CHAMICAL -Punta de los Llanos - | 04254/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | 203 | 30400 | 99 | 2021-08-10
2215 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
2284 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Provisión de GN a Calle Olegario Correa - Barrio Alto Alberd | 05445/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 123 | 100 | 2022-06-20 | 2023-12-28 | 2023-12-28
2286 | Córdoba | San Bartolome | San Bartolome | PROVISIÓN DE G.N. A INDUSTRIA AGROSERVICIOS SAN FRANCISCO | 05274/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3420 | 10 | 2022-06-13
2289 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Prov GN a Master Plan Edisur | 05052/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4131 | 10 | 2022-06-21
2298 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2328 | Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
2329 | Córdoba | Villa Marìa | Villa Marìa | Provision de G.N. a loteo Cardenales | 00440/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6130 | 40 | 2022-07-12
| Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Keneth Flood | 01939/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 38 | 100 | 2023-10-25 | 2023-12-18 | 2023-12-18
2346 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provision GN a Loteo La Angelita | 01008/219 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8236 | 10 | 2022-08-01
2354 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Provision de GN aManantiales | 05052/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15065 | 30 | 2022-08-08
2360 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2380 | Córdoba | Anisacate | Anisacate | Provision de GN a CALLES VARIAS | 05249/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3691 | 10 | 2022-09-05
2412 | Cordoba | Cordoba | Cordoba | RED DEL PARQUE INDUSTRIAL POLO 52 | 05280/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1980 | 30 | 2022-10-25
2415 | Cordoba | Cordoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2421 | Cordoba | Cordoba | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa | 00697/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16500 | 60 | 2022-10-25
2425 | La Rioja | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | Cordoba | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 30 | 2022-11-22
2433 | Cordoba | La Rancherita | La Rancherita | Prov. de GN a La Rancherita y Las Cascadas | 05247/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3500 | 40 | 2022-11-08
2437 | Cordoba | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
| Cordoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | CALLE MAR CHIQUITA | 01247/320 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 308 | 100 | 2023-05-19 | 2023-12-06 | 2023-12-06
2439 | Cordoba | Alejo Ledesma | Alejo Ledesma | PROV GN Manzanas Varias | 02300/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20970 | 10 | 2022-11-23
2444 | Cordoba | Malagueño | Malagueño | Provisión de a Country Tejas IV | 05463/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 19914 | 100 | 2022-11-01 | 2023-12-14 | 2023-12-14
2450 | Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2451 | Cordoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Prov GN a los Chañaritos | 05177/002 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3515 | 60 | 2022-12-01
2453 | Cordoba | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 10 | 2022-12-27
2466 | Cordoba | La Puerta | La Puerta | Prov. GN a Bv. Belgrano y otras | 02289/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4200 | 80 | 2023-01-16
2469 | Cordoba | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 60 | 2023-01-16
2472 | Cordoba | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2473 | Cordoba | Eufrasio Loza | Eufrasio Loza | Provisión de GN a Bv Cordoba y Otras | 05289/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1551 | 100 | 2023-01-04 | 2023-12-06 | 2023-12-06
| Cordoba | General Deheza | General Deheza | Prov. GN Parque Industrial- red | 05461/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3677 | 100 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 2023-12-14
2475 | Cordoba | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2476 | Cordoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Provision de GN a calle Malvinas Argentinas | 01249/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 50 | 2023-01-02
2477 | Cordoba | Charras | Charras | Provision GN a Calle varias | 04852/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1000 | 100 | 2023-01-02 | 2023-12-17 | 2023-12-17
2479 | Cordoba | Huinca Renanco | Huinca Renanco | Pron Gn a vecinos varios | 03636/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1500 | 10 | 2023-01-02
2480 | Cordoba | Sinsacate | Sinsacate | Prov. De GN a Pasaje Señora Minina | 02243/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1800 | 10 | 2023-01-26
2488 | Cordoba | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | Cordoba | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2499 | Córdoba | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01240/140 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-03-02 | [5 empty] | 2
2500 | Córdoba | La Cruz | La Cruz | Provisión de G.N. a calle San Martin y Manzanas Varias, | 01243/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1230 | 20 | 2023-03-06
2504 | Córdoba | Cordoba | Sinsacate | PROVISION DE G.N. A CALLES VARIAS | 02243/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1190 | 40 | 2023-03-01
2505 | Córdoba | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2506 | Córdoba | La Para | La Para | Provisión de GN a Vec de la Para | 02290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4600 | 70 | 2023-03-20
2507 | Córdoba | Las Varillas | Las Varillas | Prov. GN a Parque Industrial las Varillas | 05584/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 133 | 90 | 2023-03-01
2510 | Córdoba | Tránsito | Tránsito | Provisión de GN a Calle Cerino | 01226/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4497 | 10 | 2023-03-21
2511 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Santa Rosa | 00332/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2023-03-28 | [5 empty] | 2
2512 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2513 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
2514 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | Córdoba | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | Córdoba | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15
2522 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión de GN –Prov. de G.N a calle Los Talas - B° Los Algarrobos | 0943/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-04-17
2523 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2524 | Córdoba | Corralito | Corralito | Provisión de gas natural a Manzanas Varias - 4 Etapa – Corralito | 02295/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4045 | 100 | 2023-04-18 | 2023-12-07 | 2023-12-07
2525 | Córdoba | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | Córdoba | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2531 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Barrio el Dorado | 05150/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7647 | 10 | 2023-05-18
2541 | Córdoba | Paso Viejo | Paso Viejo | Vec. Paso Viejo | 05154/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1883 | 100 | 2023-05-05 | 2023-12-19 | 2023-12-19
2543 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Mz Vs. ) Ruta Nac. 158 | 01606/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3150 | 20 | 2023-05-02
2545 | Córdoba | Matorrales | Matorrales | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL MATORRALES | 00918/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 40 | 2023-05-12
2546 | Córdoba | San Agustin | San Agustin | Provisión de G.N. a vecinos de la localidad de San Agustín. | 02296/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6341 | 20 | 2023-05-23
2547 | Córdoba | Noetinger | Noetinger | Prov GN a calles varias | 05067/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 30 | 2023-06-21
2550 | Córdoba | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 40 | 2023-06-30
2555 | Córdoba | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2560 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | GNC ALT | 05523/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2463 | 100 | 2023-06-05 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | [8 empty] | 2023-06-05
2561 | Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Agroempresa Colón - Sinsacate | 02243/038 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1180 | 20 | 2023-06-21
2562 | Córdoba | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2566 | Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | PROV. DE G.N A CALLE 12 DE OCTUBRE Y OTRAS – B° LA LOMA – | 01052/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 840 | 60 | 2023-06-05
2568 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA INFUAL S.R.L. Y CONSTRUCTORA BALEARES S.R.L | 05554/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 220 | 60 | 2023-04-03
2569 | Córdoba | Col. Valtelina | Col. Valtelina | Prov GN a Col. Valtelina | 05266/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3224 | 10 | 2023-06-01
2570 | Córdoba | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | Córdoba | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2580 | Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2582 | Córdoba | Laborde | Laborde | Vec. De calle Laprida | 00906/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2319 | 20 | 2023-07-28
2589 | Córdoba | Luca | Luca | Calle 25 de mayo - B° Centro | 00718/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 90 | 2023-07-01
2592 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Provisión de G.N. a Av. De Los Conquistadores, | 01244/135 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 80 | 2023-07-26
2593 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2594 | Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Estancia Q2 - Lote 329 | 00623/044 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2023-07-27
2595 | Córdoba | James Craik | James Craik | Provisión de G.N. a calle San Juan y Manz. Varias | 01331/100 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 708 | 50 | 2023-07-24
2597 | Córdoba | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2599 | Córdoba | Montecristo | Montecristo | LOTEO DAR NE S.A | 00678/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6840 | 40 | 2023-07-20
2601 | Córdoba | Chilibroste | Chilibroste | Calle Buenos Aires y otras | 05065/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 815 | 20 | 2023-08-11
2606 | Córdoba | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2611 | Córdoba | Despeñaderos | Despeñaderos | Prov. de GN a calle Florida y Otras | 02297/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4440 | 20 | 2023-08-08
2615 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Provisión de G.N. a vecinos de calle L.N. Alem | 02537/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-08-18
2617 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2619 | Córdoba | La Paquita | La Paquita | Provisión GN a manzanas varias | 02319/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 50 | 2023-08-31
2620 | Córdoba | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | Córdoba | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Santiago temple | Santiago temple | SANTIAGO TEMPLE | 02281/003 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1680 | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2620 | Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | Calle Roilan | 01052/127 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2023-09-22
2620 | Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | Calle Balboa - La Cumbre | 01052/137 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2023-09-15
2620 | Córdoba | La Serranita | La Serranita | La Serranita 3er etapa | 05250/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2300 | 100 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Chacabuco - B° Pacífico | 00795/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2023-09-11
2620 | Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Fermina Zarate - B° Hospital | 00795/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2023-09-11
2620 | Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5736 | 10 | 2023-09-30
2620 | Córdoba | Ucacha | Ucacha | calle Mariano Moreno y Otras | 00524/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 60 | 2023-09-28
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Industria cableadora industrial Córdoba S.R.L - Villa Allende - Córdoba | 01015/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2023-09-25 | 2023-12-15 | 2023-12-15
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a calle Paris - Mendiolaza - Córdoba | 00623/042 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2023-09-15 | 2023-12-27 | 2023-12-27
2620 | Córdoba | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a calle Esperanza - B° Industrial - La Calera - Córdoba | 00680/169 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2023-09-14 | 2023-12-15 | 2023-12-15
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2620 | Córdoba | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2620 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Las Sierritas | 01244/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 770 | 20 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Calle Belgrano | 02537/069 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2023-10-16
2620 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | LOCAL GASTRONÓMICO LINNE COSTANER | 01153/165 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 100 | 2023-10-09 | 2023-12-14 | 2023-12-14
2620 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 20 | 2023-10-16
2620 | Córdoba | Melo | Melo | Nueva red de Distribución Vec. De Melo | 05351/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2811 | 30 | 2023-10-05
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Brisas de manantiales - Córdoba | 05052/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9647 | 10 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Estacion General Paz | Estacion General Paz | Prov GN calle Bs As y Otras | 02275/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 100 | 2023-10-19 | 2023-12-14 | 2023-12-14
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | Prov GN a Mznas Varias | 00628/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12530 | 10 | 2023-10-31
2620 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN a Bv Mitre | 00963/260 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2023-10-23
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | MADRE SACRAMENTO | 01271/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 60 | 2023-10-30
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | IND. ESTISOL - MALVINAS | 05507/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 664 | 40 | 2023-10-23 | [10 empty] | 2023-10-30
2620 | Córdoba | La Calera | La Calera | STOECKLIM – LA CALERA | 00680/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 50 | 2023-10-30
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Luis de Azpeitia - B° Obrero | 05349/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2023-10-09
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Calle Pública 1 - B° Quinta de Flores - Córdoba | 01271/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Las Varas | Las Varas | calle 9 de Julio y Otras | 00931/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1040 | 20 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | GENERAL DEHEZA | GENERAL DEHEZA | calle Buenos Aires | 00432/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 90 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Las Heras | 00332/165 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 405 | 50 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle General Roca | 04859/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 80 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Paseo del Jockey - Córdoba | 05037/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 635 | 60 | 2023-10-03
2620 | Cruz del Eje | Cruz del Eje | Cruz del Eje | SOLARES DEL SUR - CRUZ DEL EJE | 01047/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 186 | 20 | 2023-11-27
2620 | Las Higueras | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 30 | 2023-11-06
2620 | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Calle Dávalos – Bº Centenario | 01246/152 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 100 | 2023-11-27 | 2023-12-15 | 2023-12-15
2620 | De la Serna | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | Santa Catalina | Santa Catalina | Santa Catalina | Vec. Calle Jujuy | 00304/089 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2023-11-23
2620 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Vilelas - Bº Jardín Norte | 01713/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2023-11-22
2620 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Jujuy | 00360/231 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 30 | 2023-11-22
2620 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Parana | 00360/211 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 40 | 2023-11-22
2620 | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2620 | Los Condores | Los Condores | Los Condores | Calle Las Heras, Leandro N. Alem | 01238/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1030 | 50 | 2023-11-30
2620 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Valle Hermoso | GNC VALLE HERMOSO | 05512/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1028 | 20 | 2023-11-13
2620 | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Calle VS | 01050/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2023-11-13
2620 | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Provisión de G.N. a calle Moreno - | 01050/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 20 | 2023-11-15
2620 | Oliva | Oliva | Oliva | Calle uruguay | 00517/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 80 | 2023-11-16
2620 | Malagueño | Malagueño | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa - ramal | 05501/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 22 | 40 | 2023-11-10
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | calle Publica A | 05301/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 50 | 2023-11-10
2620 | Las Varas | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
2620 | General Cabrera | General Cabrera | General Cabrera | Prov. de G.N a calle Salta y Otras | 00332/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-11-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | F Paula de rivera | 05759/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-11-03
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Celia Torra | 05814/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-11-08
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Provisión de GN a Casonas de Petroleros | 05052/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 162 | 100 | 2023-11-14 | 2023-12-21 | 2023-12-21
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | GNC LUCAM SA | 05522/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 98 | 100 | 2023-08-22 | 2023-12-18 | 2023-12-18
| Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 10 | 2023-12-18
| Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 160 | 20 | 2023-12-19
| Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 30 | 2023-12-19
| Córdoba | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | 00463/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 20 | 2023-12-27
| Córdoba | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | 00630/042 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 520 | 20 | 2023-12-11
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Santiago del Estero | 02279/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 495 | 60 | 2023-12-05
| Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | calles varias | 02012/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 50 | 2023-12-07
| Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| Córdoba | La Carlota | La Carlota | Provision de Gas Natural a calle Cordoba LA CARLOTA | 00795/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 95 | 50 | 2023-12-13
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Almirante Brown - ALEJANDRO ROCA | 00549/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 60 | 2023-12-13
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Libertad - ALEJANDRO ROCA | 00549/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2023-12-13
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calles 9 de julio y Otras - ALEJANDRO ROCA | 00549/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 30 | 2023-12-13
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Reub. cañería de acero calle Baigorria - Córdoba | 05762/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 20 | 2023-12-01
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Padre Alberione - B° Argüello - Córdoba | 00043/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 40 | 2023-12-01
| Córdoba | La Falda | La Falda | calle ecuador - la falda | 01055/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2023-12-20
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | calle irigoyen - huerta grande | 1054/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 60 | 2023-12-11
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Prov. de GN a calle Paris - Mendiolaza - Córdoba | 00623/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1030 | 100 | 2023-12-27 | 2023-05-04 | 2023-05-04
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Prov. De GN a calle Navarra - B° Golf - Villa Allende - Córdoba | 00782/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 450 | 10 | 2023-12-05

## enero 24
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto |  | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[7 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
48 | Córdoba | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
52 | Córdoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Ramal a PRP Los Chañaritos | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1499.73 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
53 | Córdoba | Santiago Temple | Santiago Temple | Ramal a PRP Santiago Temple | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1217.36 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | Córdoba | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | Córdoba | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
344 | Córdoba | Serrezuela | Serrezuela | Tramo Tuclame-Serrezuela | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 76 | 38160.17 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
354 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | PRP LA HIGUERA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
356 | Córdoba | San Carlos Minas. | San Carlos Minas. | PRP SAN CARLOS MINA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
359 | Córdoba | VILLA DE SOTO | VILLA DE SOTO | PRP VILLA DE SOTO | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
| Córdoba | Noetinger | Noetinger | Calle Pedo Marchesi | 05067/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 306 | 100 | 211/09/2021 | 2023-12-20 | 2024-01-04
| Córdoba | Cosquin | Cosquin | Cosquin | 01057/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8000 | 100 | 2023-04-29 | 2023-09-15 | 2024-01-18
475 | Córdoba | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | Córdoba | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | Córdoba | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
526 | Córdoba | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | RAMAL AVELLANEDA - VILLA MARIA DE RIO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152/254 | 80323 | 99 | 2017-12-02 | 2019-02-26
539 | Córdoba | VILLA BERNA | VILLA BERNA | PRP VILLA BERNA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
540 | Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
579 | Córdoba | BRINKMANN | BRINKMANN | PRP BRINKMANN | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 3000 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
581 | Córdoba | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | Córdoba | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | Córdoba | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
605 | Córdoba | CAÑADA DE MACHADO | CAÑADA DE MACHADO | PRP CAÑADA DE MACHADO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | Córdoba | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | Córdoba | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
608 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRI SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
609 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRP SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
610 | Córdoba | LOS CHAÑARITOS | LOS CHAÑARITOS | PRI LOS CHAÑARITOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
611 | Córdoba | LOS CHAÑARITOS | LOS CHAÑARITOS | PRP LOS CHAÑARITOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
614 | Córdoba | LA TORDILLA | LA TORDILLA | PRP LA TORDILLA | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
615 | Córdoba | EL TÍO | EL TÍO | PRI EL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 2500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
616 | Córdoba | EL TÍO | EL TÍO | PRP EL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | Córdoba | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
620 | Córdoba | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | PRP COLONIA SAN BARTOLOMÉ | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | Córdoba | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | Córdoba | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | Córdoba | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | Córdoba | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | Córdoba | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | Córdoba | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
646 | Córdoba | SAN PEDRO NORTE | SAN PEDRO NORTE | PRP SAN PEDRO NORTE | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | Córdoba | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | Córdoba | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
670 | Córdoba | VILLA HUIDOBRO | VILLA HUIDOBRO | PRP VILLA HUIDOBRO | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2500 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
671 | Córdoba | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
676 | Córdoba | ITALÓ | ITALÓ | PRP ITALÓ | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | Córdoba | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
681 | Córdoba | BUCHARDO | BUCHARDO | PRP BUCHARDO | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2000 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
683 | Córdoba | PINCEN | PINCEN | PRP PINCEN | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | Córdoba | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | Córdoba | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | Córdoba | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | Córdoba | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
| Córdoba | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Maipu y otras | 00993/177 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 476 | 100 | 2023-08-14 | 2024-01-03 | 2024-01-17
950 | Córdoba | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
995 | Córdoba | ROSALES | ROSALES | PRP ROSALES | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
996 | Córdoba | VILLA ROSI | VILLA ROSI | PRP VILLA ROSI | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
1089 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1094 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo Favarolo | 01838/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 569 | 100 | 2023-07-17 | 2023-12-05 | 2024-01-10
1330 | Córdoba | Villa Santa Rosa | Villa Santa Rosa | Prov. GN a GNC Osvaldo Fantini y Cía. SRL | 05190/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 253.1 | 99 | 2019-03-08 | 2021-07-26 | [17 empty] | 1
1387 | Córdoba | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1531 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1631 | Córdoba | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1729 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | INTERCONEXION RED CON PRP | 00658/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1227 | 90 | 2020-01-15 |  |  | 1
1772 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | Córdoba | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1900 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
1960 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
2103 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN Gasoducto Punta de los Llanos - Patquia | 04258/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | 203 | 32200 | 100 | 2021-08-10
2104 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2105 | La Rioja | Chamical | Chamical | Prov . GN Gasoducto CHAMICAL -Punta de los Llanos - | 04254/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | 203 | 30400 | 99 | 2021-08-10
2215 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
2286 | Córdoba | San Bartolome | San Bartolome | PROVISIÓN DE G.N. A INDUSTRIA AGROSERVICIOS SAN FRANCISCO | 05274/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3420 | 10 | 2022-06-13
2289 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Prov GN a Master Plan Edisur | 05052/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4131 | 10 | 2022-06-21
2298 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2328 | Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
2329 | Córdoba | Villa Marìa | Villa Marìa | Provision de G.N. a loteo Cardenales | 00440/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6130 | 40 | 2022-07-12
2346 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provision GN a Loteo La Angelita | 01008/219 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8236 | 10 | 2022-08-01
2354 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Provision de GN aManantiales | 05052/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15065 | 30 | 2022-08-08
2360 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2380 | Córdoba | Anisacate | Anisacate | Provision de GN a CALLES VARIAS | 05249/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3691 | 100 | 2022-09-05 | 2023-11-21 | 2024-01-17
2412 | Cordoba | Cordoba | Cordoba | RED DEL PARQUE INDUSTRIAL POLO 52 | 05280/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1980 | 30 | 2022-10-25
2415 | Cordoba | Cordoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2421 | Cordoba | Cordoba | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa | 00697/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16500 | 60 | 2022-10-25
2425 | La Rioja | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | Cordoba | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 30 | 2022-11-22
2433 | Cordoba | La Rancherita | La Rancherita | Prov. de GN a La Rancherita y Las Cascadas | 05247/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3500 | 40 | 2022-11-08
2437 | Cordoba | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
2439 | Cordoba | Alejo Ledesma | Alejo Ledesma | PROV GN Manzanas Varias | 02300/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20970 | 10 | 2022-11-23
2450 | Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2451 | Cordoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Prov GN a los Chañaritos | 05177/002 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3515 | 60 | 2022-12-01
2453 | Cordoba | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 10 | 2022-12-27
| Cordoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Valle del Sol | 00623/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1762 | 100 | 2023-04-10 | 2023-10-24 | 2024-01-22
2466 | Cordoba | La Puerta | La Puerta | Prov. GN a Bv. Belgrano y otras | 02289/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4200 | 80 | 2023-01-16
2469 | Cordoba | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 60 | 2023-01-16
2472 | Cordoba | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2475 | Cordoba | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2476 | Cordoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Provision de GN a calle Malvinas Argentinas | 01249/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 50 | 2023-01-02
2479 | Cordoba | Huinca Renanco | Huinca Renanco | Pron Gn a vecinos varios | 03636/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1500 | 10 | 2023-01-02
2480 | Cordoba | Sinsacate | Sinsacate | Prov. De GN a Pasaje Señora Minina | 02243/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1800 | 10 | 2023-01-26
2488 | Cordoba | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | Cordoba | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2499 | Córdoba | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01240/140 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-03-02 | [5 empty] | 2
2500 | Córdoba | La Cruz | La Cruz | Provisión de G.N. a calle San Martin y Manzanas Varias, | 01243/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1230 | 20 | 2023-03-06
2504 | Córdoba | Cordoba | Sinsacate | PROVISION DE G.N. A CALLES VARIAS | 02243/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1190 | 100 | 2023-03-01 | 2023-12-20 | 2024-01-23
2505 | Córdoba | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2506 | Córdoba | La Para | La Para | Provisión de GN a Vec de la Para | 02290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4600 | 70 | 2023-03-20
2507 | Córdoba | Las Varillas | Las Varillas | Prov. GN a Parque Industrial las Varillas | 05584/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 133 | 90 | 2023-03-01
2510 | Córdoba | Tránsito | Tránsito | Provisión de GN a Calle Cerino | 01226/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4497 | 10 | 2023-03-21
2511 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Santa Rosa | 00332/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2023-03-28 | [5 empty] | 2
2512 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2513 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
2514 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | Córdoba | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | Córdoba | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15
2522 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión de GN –Prov. de G.N a calle Los Talas - B° Los Algarrobos | 0943/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-04-17
2523 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2525 | Córdoba | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | Córdoba | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2531 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Barrio el Dorado | 05150/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7647 | 10 | 2023-05-18
2543 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Mz Vs. ) Ruta Nac. 158 | 01606/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3150 | 20 | 2023-05-02
2545 | Córdoba | Matorrales | Matorrales | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL MATORRALES | 00918/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 40 | 2023-05-12
2546 | Córdoba | San Agustin | San Agustin | Provisión de G.N. a vecinos de la localidad de San Agustín. | 02296/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6341 | 20 | 2023-05-23
2547 | Córdoba | Noetinger | Noetinger | Prov GN a calles varias | 05067/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 227 | 100 | 2023-06-22 | 2023-12-20 | 2024-01-04
2550 | Córdoba | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 40 | 2023-06-30
2555 | Córdoba | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2561 | Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Agroempresa Colón - Sinsacate | 02243/038 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1180 | 20 | 2023-06-21
2562 | Córdoba | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2566 | Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | PROV. DE G.N A CALLE 12 DE OCTUBRE Y OTRAS – B° LA LOMA – | 01052/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 460 | 100 | 2023-05-31 | 2023-11-30 | 2024-01-25
2568 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA INFUAL S.R.L. Y CONSTRUCTORA BALEARES S.R.L | 05554/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 220 | 60 | 2023-04-03
2569 | Córdoba | Col. Valtelina | Col. Valtelina | Prov GN a Col. Valtelina | 05266/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3224 | 10 | 2023-06-01
2570 | Córdoba | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | Córdoba | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
| Córdoba | Villa Santa Cruz del Lago | Villa Santa Cruz del Lago | VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO -E II | 01582/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1570 | 100 | 2023-06-12 | 2023-11-15 | 2024-01-08
2580 | Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2582 | Córdoba | Laborde | Laborde | Vec. De calle Laprida | 00906/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2319 | 20 | 2023-07-28
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle jUJUY | 00360/222 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 27 | 100 | 2023-11-22 | 2024-01-03 | 2024-01-10
2589 | Córdoba | Luca | Luca | Calle 25 de mayo - B° Centro | 00718/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 90 | 2023-07-01
2592 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Provisión de G.N. a Av. De Los Conquistadores, | 01244/135 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 80 | 2023-07-26
2593 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2594 | Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Estancia Q2 - Lote 329 | 00623/044 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2023-07-27
2595 | Córdoba | James Craik | James Craik | Provisión de G.N. a calle San Juan y Manz. Varias | 01331/100 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 708 | 50 | 2023-07-24
2597 | Córdoba | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2599 | Córdoba | Montecristo | Montecristo | LOTEO DAR NE S.A | 00678/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6840 | 40 | 2023-07-20
2601 | Córdoba | Chilibroste | Chilibroste | Calle Buenos Aires y otras | 05065/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 815 | 20 | 2023-08-11
2606 | Córdoba | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2611 | Córdoba | Despeñaderos | Despeñaderos | Prov. de GN a calle Florida y Otras | 02297/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4440 | 20 | 2023-08-08
2615 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Provisión de G.N. a vecinos de calle L.N. Alem | 02537/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-08-18
2617 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Soriano | 00746/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 87 | 100 | 2023-11-20 | 2024-01-08 | 2024-01-12
2619 | Córdoba | La Paquita | La Paquita | Provisión GN a manzanas varias | 02319/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 50 | 2023-08-31
2620 | Córdoba | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | Córdoba | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Santiago temple | Santiago temple | SANTIAGO TEMPLE | 02281/003 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1680 | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2620 | Córdoba | La Cumbre | La Cumbre | Calle Balboa - La Cumbre | 01052/137 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 269 | 100 | 2023-09-15 | 31/04/2024 | 2024-01-31
2620 | Córdoba | La Serranita | La Serranita | La Serranita 3er etapa | 05250/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2300 | 90 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Chacabuco - B° Pacífico | 00795/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2023-09-11
2620 | Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Fermina Zarate - B° Hospital | 00795/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2023-09-11
2620 | Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5736 | 10 | 2023-09-30
2620 | Córdoba | Ucacha | Ucacha | calle Mariano Moreno y Otras | 00524/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 60 | 2023-09-28
2620 | Córdoba | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Las Fresias | 00680/166 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2023-09-14 | 2023-11-28 | 2024-01-10
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2620 | Córdoba | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2620 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Las Sierritas | 01244/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 770 | 20 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Calle Belgrano | 02537/069 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 90 | 2023-10-16
2620 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 20 | 2023-10-16
2620 | Córdoba | Melo | Melo | Nueva red de Distribución Vec. De Melo | 05351/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2811 | 30 | 2023-10-05
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Brisas de manantiales - Córdoba | 05052/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9647 | 10 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | Prov GN a Mznas Varias | 00628/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12530 | 10 | 2023-10-31
2620 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN a Bv Mitre | 00963/260 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2023-10-23
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | MADRE SACRAMENTO | 01271/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 60 | 2023-10-30
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | IND. ESTISOL - MALVINAS | 05507/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 664 | 40 | 2023-10-23
2620 | Córdoba | La Calera | La Calera | STOECKLIM – LA CALERA | 00680/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 50 | 2023-10-30
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Luis de Azpeitia - B° Obrero | 05349/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2023-10-09
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Calle Pública 1 - B° Quinta de Flores - Córdoba | 01271/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Las Varas | Las Varas | calle 9 de Julio y Otras | 00931/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1040 | 20 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | GENERAL DEHEZA | GENERAL DEHEZA | calle Buenos Aires | 00432/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 90 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Las Heras | 00332/165 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 405 | 50 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle General Roca | 04859/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 100 | 2023-10-17 | 2023-12-22 | 2024-01-08
2620 | Córdoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Paseo del Jockey - Córdoba | 05037/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 635 | 60 | 2023-10-03
2620 | Cruz del Eje | Cruz del Eje | Cruz del Eje | SOLARES DEL SUR - CRUZ DEL EJE | 01047/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 186 | 20 | 2023-11-27
2620 | Las Higueras | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 30 | 2023-11-06
2620 | De la Serna | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | Santa Catalina | Santa Catalina | Santa Catalina | Vec. Calle Jujuy | 00304/089 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2023-11-23
2620 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Vilelas - Bº Jardín Norte | 01713/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2023-11-22
2620 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Jujuy | 00360/231 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 30 | 2023-11-22
2620 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Parana | 00360/211 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 40 | 2023-11-22
2620 | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2620 | Los Condores | Los Condores | Los Condores | Calle Las Heras, Leandro N. Alem | 01238/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1030 | 50 | 2023-11-30
2620 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Valle Hermoso | GNC VALLE HERMOSO | 05512/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1028 | 20 | 2023-11-13
2620 | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Calle VS | 01050/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2023-11-13
2620 | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Provisión de G.N. a calle Moreno - | 01050/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 20 | 2023-11-15
2620 | Oliva | Oliva | Oliva | Calle uruguay | 00517/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 80 | 2023-11-16
2620 | Malagueño | Malagueño | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa - ramal | 05501/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 22 | 40 | 2023-11-10
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | calle Publica A | 05301/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2023-11-10 | 2023-11-30 | 2024-01-19
2620 | Las Varas | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
2620 | General Cabrera | General Cabrera | General Cabrera | Prov. de G.N a calle Salta y Otras | 00332/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-11-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | F Paula de rivera | 05759/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-11-03
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Celia Torra | 05814/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-11-08
| Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 10 | 2023-12-18
| Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 160 | 20 | 2023-12-19
| Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 30 | 2023-12-19
| Córdoba | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | 00463/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 20 | 2023-12-27
| Córdoba | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | 00630/042 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 520 | 20 | 2023-12-11
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Santiago del Estero | 02279/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 495 | 60 | 2023-12-05
| Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | calles varias | 02012/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 50 | 2023-12-07
| Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| Córdoba | La Carlota | La Carlota | Provision de Gas Natural a calle Cordoba LA CARLOTA | 00795/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 211 | 100 | 2023-12-13 | 2023-12-22 | 2023-01-02
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Almirante Brown - ALEJANDRO ROCA | 00549/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 60 | 2023-12-13
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Libertad - ALEJANDRO ROCA | 00549/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2023-12-13
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calles 9 de julio y Otras - ALEJANDRO ROCA | 00549/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 30 | 2023-12-13
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Reub. cañería de acero calle Baigorria - Córdoba | 05762/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 20 | 2023-12-01
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Padre Alberione - B° Argüello - Córdoba | 00043/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 40 | 2023-12-01
| Córdoba | La Falda | La Falda | calle ecuador - la falda | 01055/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2023-12-20
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | calle irigoyen - huerta grande | 1054/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 60 | 2023-12-11
| Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Prov. de GN a calle Paris - Mendiolaza - Córdoba | 00623/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1030 | 100 | 2023-12-27 | 2023-05-04 | 2023-05-04
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Prov. De GN a calle Navarra - B° Golf - Villa Allende - Córdoba | 00782/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 450 | 10 | 2023-12-05
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A ALUWIND II Y ANODAL | 01179/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 475 | 80 | 2024-01-22
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | calle bv españa y san cristobal | 00332/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 20 | 2024-01-17
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 431 | 5 | 2024-01-18
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 87 | 100 | 2023-11-07 | 2024-01-03 | 2024-01-10
| Córdoba | VILLA ALLENDE | VILLA ALLENDE | Calle Bogotá | 00903/098 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115 | 5 | 2024-01-30
| Córdoba | LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | Mznas. Varias | 00929/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5420 | 20 | 2024-01-16
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Edificio Pje. Albilene | 01008/228 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 5 | 2024-01-19
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | Calle Buenos Aires | 01054/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 65 | 2024-01-18
| Córdoba | Santa María de Punilla | Santa María de Punilla | Marconi y otras | 01058/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3780 | 20 | 2024-01-08
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | W. Tejerina | 01153/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 5 | 2024-01-22
| Córdoba | Pilar | Pilar | Calle Catamarca y otras | 01443/101 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1454 | 20 | 2024-01-22
| Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Calle María Vecchiet | 02243/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9 | 80 | 2024-01-26
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | CALLE PUBLICA N°01 | 05297/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 289 | 50 | 2024-01-08
| Córdoba | Villa Rossi | Villa Rossi | Calle Pablo VI y otras | 05306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 111.5 | 90 | 2024-01-04
| Córdoba | Mi Granja | Mi Granja | Prov GN a Est GNC Cataneo Hnos | 05429/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 932 | 40 | 2024-01-23
| Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
| Córdoba | ALTO ALEGRE | ALTO ALEGRE | GNC ALT | 05633/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2907 | 60 | 2024-01-15
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A GOMAS GASPAR | 01127/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 5 | 2024-01-29

## febrero 2024
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto |  | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[7 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
43 | Córdoba | Devoto | Devoto | Ramal a PRP Devoto | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 102 | 3643.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
45 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 19045.21 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
46 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 4.58 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
47 | Córdoba | La Francia | La Francia | Ramal a PRP La Francia | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 657.22 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
48 | Córdoba | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
52 | Córdoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Ramal a PRP Los Chañaritos | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1499.73 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
53 | Córdoba | Santiago Temple | Santiago Temple | Ramal a PRP Santiago Temple | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1217.36 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
55 | Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | Córdoba | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | Córdoba | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
344 | Córdoba | Serrezuela | Serrezuela | Tramo Tuclame-Serrezuela | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 76 | 38160.17 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
349 | Córdoba | Panaholma | Panaholma | Panaholma - Panaholma | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 4854 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
354 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | PRP LA HIGUERA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
356 | Córdoba | San Carlos Minas. | San Carlos Minas. | PRP SAN CARLOS MINA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
359 | Córdoba | VILLA DE SOTO | VILLA DE SOTO | PRP VILLA DE SOTO | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
361 | Córdoba | PANAHOLMA | PANAHOLMA | PRP PANAHOLMA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
475 | Córdoba | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | Córdoba | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | Córdoba | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
526 | Córdoba | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | RAMAL AVELLANEDA - VILLA MARIA DE RIO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152/254 | 80323 | 99 | 2017-12-02 | 2019-02-26
539 | Córdoba | VILLA BERNA | VILLA BERNA | PRP VILLA BERNA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
540 | Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
579 | Córdoba | BRINKMANN | BRINKMANN | PRP BRINKMANN | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 3000 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
581 | Córdoba | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | Córdoba | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | Córdoba | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
605 | Córdoba | CAÑADA DE MACHADO | CAÑADA DE MACHADO | PRP CAÑADA DE MACHADO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | Córdoba | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | Córdoba | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
608 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRI SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
609 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRP SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
610 | Córdoba | LOS CHAÑARITOS | LOS CHAÑARITOS | PRI LOS CHAÑARITOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
611 | Córdoba | LOS CHAÑARITOS | LOS CHAÑARITOS | PRP LOS CHAÑARITOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
614 | Córdoba | LA TORDILLA | LA TORDILLA | PRP LA TORDILLA | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
615 | Córdoba | EL TÍO | EL TÍO | PRI EL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 2500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
616 | Córdoba | EL TÍO | EL TÍO | PRP EL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | Córdoba | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
620 | Córdoba | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | PRP COLONIA SAN BARTOLOMÉ | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
| Córdoba | Embalse | Embalse | Av. Presidente Perón | 01378/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 100 | 2023-11-16 | 2024-02-21 | 2024-02-23
640 | Córdoba | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | Córdoba | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | Córdoba | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | Córdoba | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | Córdoba | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | Córdoba | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
646 | Córdoba | SAN PEDRO NORTE | SAN PEDRO NORTE | PRP SAN PEDRO NORTE | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | Córdoba | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | Córdoba | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
670 | Córdoba | VILLA HUIDOBRO | VILLA HUIDOBRO | PRP VILLA HUIDOBRO | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2500 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
671 | Córdoba | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
676 | Córdoba | ITALÓ | ITALÓ | PRP ITALÓ | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | Córdoba | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
681 | Córdoba | BUCHARDO | BUCHARDO | PRP BUCHARDO | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2000 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
683 | Córdoba | PINCEN | PINCEN | PRP PINCEN | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | Córdoba | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | Córdoba | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | Córdoba | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | Córdoba | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
|  | RIO CUARTO | RIO CUARTO | CALLE VILELAS | 01713/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2023-11-29 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 1
950 | Córdoba | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
995 | Córdoba | ROSALES | ROSALES | PRP ROSALES | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
996 | Córdoba | VILLA ROSI | VILLA ROSI | PRP VILLA ROSI | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
1089 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1094 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1330 | Córdoba | Villa Santa Rosa | Villa Santa Rosa | Prov. GN a GNC Osvaldo Fantini y Cía. SRL | 05190/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 253.1 | 100 | 2019-03-08 | 2021-07-26 | 2024-02-19 | [16 empty] | 1
1387 | Córdoba | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1531 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1631 | Córdoba | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1729 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | INTERCONEXION RED CON PRP | 00658/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1227 | 90 | 2020-01-15 |  |  | 1
1772 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | Córdoba | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1900 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | ETVec. Calle Yavi - las palmas | 00781/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2023-10-11 | 2023-12-13 | 2024-02-22
1960 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
| Córdoba | Villa María | Villa María | Calle Int Poretti | 00440/221 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 710 | 100 | 2023-07-14 | 2023-09-28 | 2024-02-02 | 40
2103 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN Gasoducto Punta de los Llanos - Patquia | 04258/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | 203 | 33925 | 100 | 2021-08-10 | 2024-02-16 | 2024-02-16
2104 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2105 | La Rioja | Chamical | Chamical | Prov . GN Gasoducto CHAMICAL -Punta de los Llanos - | 04254/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | 203 | 30093 | 100 | 2021-08-10 | 2024-02-16 | 2024-02-16
2215 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
| Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Calle Mansilla | 00503/584 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2023-12-12 | 2024-01-31 | 2024-02-08
2286 | Córdoba | San Bartolome | San Bartolome | PROVISIÓN DE G.N. A INDUSTRIA AGROSERVICIOS SAN FRANCISCO | 05274/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3420 | 10 | 2022-06-13
2289 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Prov GN a Master Plan Edisur | 05052/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4131 | 10 | 2022-06-21
2298 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2328 | Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
2329 | Córdoba | Villa Marìa | Villa Marìa | Provision de G.N. a loteo Cardenales | 00440/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6130 | 40 | 2022-07-12
2346 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provision GN a Loteo La Angelita | 01008/219 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8236 | 10 | 2022-08-01
2354 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Provision de GN aManantiales | 05052/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15065 | 30 | 2022-08-08
2360 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2412 | Cordoba | Cordoba | Cordoba | RED DEL PARQUE INDUSTRIAL POLO 52 | 05280/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1980 | 30 | 2022-10-25
2415 | Cordoba | Cordoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2421 | Cordoba | Cordoba | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa | 00697/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16500 | 60 | 2022-10-25
2425 | La Rioja | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | Cordoba | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 30 | 2022-11-22
2433 | Cordoba | La Rancherita | La Rancherita | Prov. de GN a La Rancherita y Las Cascadas | 05247/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3500 | 40 | 2022-11-08
2437 | Cordoba | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
2439 | Cordoba | Alejo Ledesma | Alejo Ledesma | PROV GN Manzanas Varias | 02300/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20970 | 10 | 2022-11-23
2443 | Cordoba | La Bolsa | La Bolsa | Prov. de GN a calle San Martin y Otras ET 2 | 03537/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1458 | 100 | 2022-11-04 | 2023-12-21 | 2024-02-21
2450 | Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2451 | Cordoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Prov GN a los Chañaritos | 05177/002 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3515 | 60 | 2022-12-01
2453 | Cordoba | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 10 | 2022-12-27
2466 | Cordoba | La Puerta | La Puerta | Prov. GN a Bv. Belgrano y otras | 02289/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4200 | 80 | 2023-01-16
2469 | Cordoba | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 60 | 2023-01-16
2472 | Cordoba | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2475 | Cordoba | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2476 | Cordoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Provision de GN a calle Malvinas Argentinas | 01249/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 50 | 2023-01-02
2479 | Cordoba | Huinca Renanco | Huinca Renanco | Pron Gn a vecinos varios | 03636/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1500 | 10 | 2023-01-02
2480 | Cordoba | Sinsacate | Sinsacate | Prov. De GN a Pasaje Señora Minina | 02243/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1800 | 10 | 2023-01-26
2488 | Cordoba | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | Cordoba | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2499 | Córdoba | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01240/140 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-03-02 | [5 empty] | 2
2500 | Córdoba | La Cruz | La Cruz | Provisión de G.N. a calle San Martin y Manzanas Varias, | 01243/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1230 | 20 | 2023-03-06
2505 | Córdoba | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2506 | Córdoba | La Para | La Para | Provisión de GN a Vec de la Para | 02290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4860 | 70 | 2023-03-20 | 2023-09-25 | 2024-02-02 | 12
2507 | Córdoba | Las Varillas | Las Varillas | Prov. GN a Parque Industrial las Varillas | 05584/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 133 | 100 | 2023-03-01 | 2024-02-19 | 2024-02-20
2510 | Córdoba | Tránsito | Tránsito | Provisión de GN a Calle Cerino | 01226/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4200 | 100 | 2023-03-21 | 2023-12-21 | 2024-02-05
2511 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Santa Rosa | 00332/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2023-03-28 | [5 empty] | 2
2512 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2513 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
2514 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | Córdoba | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | Córdoba | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15
2522 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión de GN –Prov. de G.N a calle Los Talas - B° Los Algarrobos | 0943/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-04-17
2523 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2525 | Córdoba | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | Córdoba | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2531 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Barrio el Dorado | 05150/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7647 | 10 | 2023-05-18
| Córdoba | Cordoba | Cordoba | Av de los pescadores y otras | 01244/136 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 161 | 100 | 2023-10-17 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 4
2543 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Mz Vs. ) Ruta Nac. 158 | 01606/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3150 | 20 | 2023-05-02
2545 | Córdoba | Matorrales | Matorrales | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL MATORRALES | 00918/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 40 | 2023-05-12
2546 | Córdoba | San Agustin | San Agustin | Provisión de G.N. a vecinos de la localidad de San Agustín. | 02296/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6341 | 20 | 2023-05-23
2550 | Córdoba | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 40 | 2023-06-30
2555 | Córdoba | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2561 | Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Agroempresa Colón - Sinsacate | 02243/038 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1180 | 20 | 2023-06-21
2562 | Córdoba | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2568 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA INFUAL S.R.L. Y CONSTRUCTORA BALEARES S.R.L | 05554/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 220 | 60 | 2023-04-03
2569 | Córdoba | Col. Valtelina | Col. Valtelina | Prov GN a Col. Valtelina | 05266/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3224 | 10 | 2023-06-01
2570 | Córdoba | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | Córdoba | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2580 | Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2582 | Córdoba | Laborde | Laborde | Vec. De calle Laprida | 00906/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2319 | 20 | 2023-07-28
| Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Venezuela | 00360/228 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2023-11-05 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 3
2589 | Córdoba | Luca | Luca | Calle 25 de mayo - B° Centro | 00718/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 90 | 2023-07-01
2592 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Provisión de G.N. a Av. De Los Conquistadores, | 01244/135 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 80 | 2023-07-26
2593 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2594 | Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Estancia Q2 - Lote 329 | 00623/044 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 80 | 2023-07-27
2595 | Córdoba | James Craik | James Craik | Provisión de G.N. a calle San Juan y Manz. Varias | 01331/100 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 794 | 100 | 2023-05-09 | 2024-02-08 | 2024-02-16
| Córdoba | James Craik | James Craik | Provisión de G.N. a calle San Juan y Manz. Varias | 01008/232 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 23 | 100 | 2023-11-01 | 2024-02-02 | 2024-02-05
2597 | Córdoba | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2599 | Córdoba | Montecristo | Montecristo | LOTEO DAR NE S.A | 00678/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6840 | 40 | 2023-07-20
2601 | Córdoba | Chilibroste | Chilibroste | Calle Buenos Aires y otras | 05065/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 815 | 20 | 2023-08-11
2606 | Córdoba | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2611 | Córdoba | Despeñaderos | Despeñaderos | Prov. de GN a calle Florida y Otras | 02297/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4440 | 20 | 2023-08-08
2615 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Provisión de G.N. a vecinos de calle L.N. Alem | 02537/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-08-18
2617 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2619 | Córdoba | La Paquita | La Paquita | Provisión GN a manzanas varias | 02319/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 50 | 2023-08-31
2620 | Córdoba | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2621 | Córdoba | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2622 | Córdoba | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2623 | Córdoba | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2624 | Córdoba | Santiago temple | Santiago temple | SANTIAGO TEMPLE | 02281/003 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1680 | 20 | 2023-08-09
2625 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 10 | 2023-08-09
2626 | Córdoba | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2627 | Córdoba | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2628 | Córdoba | La Serranita | La Serranita | La Serranita 3er etapa | 05250/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2300 | 90 | 2023-09-25
2629 | Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Chacabuco - B° Pacífico | 00795/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2023-09-11
2630 | Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Fermina Zarate - B° Hospital | 00795/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2023-09-11
2631 | Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5736 | 10 | 2023-09-30
2632 | Córdoba | Ucacha | Ucacha | calle Mariano Moreno y Otras | 00524/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 60 | 2023-09-28
2633 | Córdoba | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
2634 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2635 | Córdoba | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2636 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Las Sierritas | 01244/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 770 | 20 | 2023-10-17
2637 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Calle Belgrano | 02537/069 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2023-10-16 | 2023-10-24 | 2024-02-02
2638 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 20 | 2023-10-16
2639 | Córdoba | Melo | Melo | Nueva red de Distribución Vec. De Melo | 05351/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2811 | 30 | 2023-10-05
2640 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Brisas de manantiales - Córdoba | 05052/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9647 | 10 | 2023-10-17
2641 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | Prov GN a Mznas Varias | 00628/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12530 | 10 | 2023-10-31
2642 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN a Bv Mitre | 00963/260 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2023-10-23
2643 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | MADRE SACRAMENTO | 01271/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 60 | 2023-10-30
2644 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | IND. ESTISOL - MALVINAS | 05507/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 664 | 40 | 2023-10-23
2645 | Córdoba | La Calera | La Calera | STOECKLIM – LA CALERA | 00680/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2023-10-30 | 2023-12-21 | 2024-02-06
2646 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Luis de Azpeitia - B° Obrero | 05349/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2023-10-09
2647 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Calle Pública 1 - B° Quinta de Flores - Córdoba | 01271/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-10-17
2648 | Córdoba | Las Varas | Las Varas | calle 9 de Julio y Otras | 00931/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1040 | 20 | 2023-10-25
2649 | Córdoba | GENERAL DEHEZA | GENERAL DEHEZA | calle Buenos Aires | 00432/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 90 | 2023-10-25
2650 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Las Heras | 00332/165 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 405 | 50 | 2023-10-25
2651 | Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle Nicaragua | 01247/338 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 2024-02-02
2652 | Córdoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2653 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Paseo del Jockey - Córdoba | 05037/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 635 | 60 | 2023-10-03
2654 | Cruz del Eje | Cruz del Eje | Cruz del Eje | SOLARES DEL SUR - CRUZ DEL EJE | 01047/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 186 | 20 | 2023-11-27
2655 | Las Higueras | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 30 | 2023-11-06
2656 | De la Serna | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2657 | Santa Catalina | Santa Catalina | Santa Catalina | Vec. Calle Jujuy | 00304/089 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2023-11-23
2658 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Vilelas - Bº Jardín Norte | 01713/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 20 | 2023-11-22
2659 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Jujuy | 00360/231 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2023-11-22 | 2024-01-30 | 2024-02-01
2660 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Parana | 00360/211 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 40 | 2023-11-22
2661 | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2662 | Los Condores | Los Condores | Los Condores | Calle Las Heras, Leandro N. Alem | 01238/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1030 | 50 | 2023-11-30
2663 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Valle Hermoso | GNC VALLE HERMOSO | 05512/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1028 | 20 | 2023-11-13
2664 | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Calle VS | 01050/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2023-11-13
2665 | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Provisión de G.N. a calle Moreno - | 01050/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 20 | 2023-11-15
2666 | Oliva | Oliva | Oliva | Calle uruguay | 00517/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 720 | 100 | 2023-11-21 | 2024-02-08 | 2024-02-16
2667 | Malagueño | Malagueño | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa - ramal | 05501/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 22 | 40 | 2023-11-10
2668 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Lilas de horizonte | 05301/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2023-11-10 | 2023-11-30 | 2024-02-08 | 1
2669 | Las Varas | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
2670 | General Cabrera | General Cabrera | General Cabrera | Prov. de G.N a calle Salta y Otras | 00332/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-11-09
2671 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | F Paula de rivera | 05759/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-11-03
2672 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Celia Torra | 05814/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2023-11-08 | 2024-02-02 | 2024-02-22
2673 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | GNC LUCAM SA | 05522/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 98 | 100 | 2023-08-22 | 2023-12-18 | 2023-12-18
2674 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 10 | 2023-12-18
2675 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 160 | 20 | 2023-12-19
2676 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 30 | 2023-12-19
2677 | Córdoba | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | 00463/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 620 | 20 | 2023-12-27
2678 | Córdoba | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | 00630/042 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 520 | 20 | 2023-12-11
2679 | Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
2680 | Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Santiago del Estero | 02279/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 495 | 60 | 2023-12-05
2681 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | calles varias | 02012/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 50 | 2023-12-07
2682 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
2683 | Córdoba | La Carlota | La Carlota | Provision de Gas Natural a calle Cordoba LA CARLOTA | 00795/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 211 | 100 | 2023-12-13 | 2023-12-22 | 2023-01-02
2684 | Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Almirante Brown - ALEJANDRO ROCA | 00549/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
2685 | Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Libertad - ALEJANDRO ROCA | 00549/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
2686 | Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calles 9 de julio y Otras - ALEJANDRO ROCA | 00549/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
2687 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Reub. cañería de acero calle Baigorria - Córdoba | 05762/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 20 | 2023-12-01
2688 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Padre Alberione - B° Argüello - Córdoba | 00043/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 40 | 2023-12-01
2689 | Córdoba | La Falda | La Falda | calle ecuador - la falda | 01055/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 10 | 2023-12-20
2690 | Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | calle irigoyen - huerta grande | 1054/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 60 | 2023-12-11
2691 | Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Prov. de GN a calle Paris - Mendiolaza - Córdoba | 00623/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1030 | 100 | 2023-12-27 | 2023-05-04 | 2023-05-04
2692 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Prov. De GN a calle Navarra - B° Golf - Villa Allende - Córdoba | 00782/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 450 | 10 | 2023-12-05
2693 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A ALUWIND II Y ANODAL | 01179/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 475 | 80 | 2024-01-22
2694 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | calle bv españa y san cristobal | 00332/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 20 | 2024-01-17
2695 | Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 431 | 5 | 2024-01-18
2696 | Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 87 | 100 | 2023-11-07 | 2024-01-03 | 2024-01-10
2697 | Córdoba | VILLA ALLENDE | VILLA ALLENDE | Calle Bogotá | 00903/098 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115 | 5 | 2024-01-30
2698 | Córdoba | LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | Mznas. Varias | 00929/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5420 | 20 | 2024-01-16
2699 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Edificio Pje. Albilene | 01008/228 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 5 | 2024-01-19
2700 | Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | Calle Buenos Aires | 01054/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 65 | 2024-01-18
2701 | Córdoba | Santa María de Punilla | Santa María de Punilla | Marconi y otras | 01058/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3780 | 20 | 2024-01-08
2702 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | W. Tejerina | 01153/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 5 | 2024-01-22
2703 | Córdoba | Pilar | Pilar | Calle Catamarca y otras | 01443/101 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1454 | 20 | 2024-01-22
2704 | Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Calle María Vecchiet | 02243/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9 | 80 | 2024-01-26
2705 | Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | CALLE PUBLICA N°01 | 05297/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 289 | 50 | 2024-01-08
2706 | Córdoba | Villa Rossi | Villa Rossi | Calle Pablo VI y otras | 05306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 111.5 | 90 | 2024-01-04
2707 | Córdoba | Mi Granja | Mi Granja | Prov GN a Est GNC Cataneo Hnos | 05429/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 932 | 40 | 2024-01-23
2708 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
2709 | Córdoba | ALTO ALEGRE | ALTO ALEGRE | GNC ALT | 05633/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2907 | 60 | 2024-01-15
2710 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A GOMAS GASPAR | 01127/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 5 | 2024-01-29
2711 | CORDOBA | CORDOBA | Colonia Caroya | Calle Adolfo Morandini | 00225/390 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 50 | 2024-02-20
2712 | CORDOBA | CORDOBA | Montecristo | Loteo Campelli | 00678/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1050 | 80 | 2024-02-08
2713 | CORDOBA | CORDOBA | VILLA ALLENDE | Calle Venecia | 00782/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 40 | 2024-02-23
2714 | CORDOBA | CORDOBA | DEAN FUNES | calle santiago del estero | 00963/256 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 70 | 2024-02-01
2715 | CORDOBA | CORDOBA | DEAN FUNES | Calle Senador López | 00963/259 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 40 | 2024-02-14
2716 | CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Pje. Omar Pariani | 01158/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 35 | 2024-02-14
2717 | CORDOBA | CORDOBA | RIO TERCERO | Calle Pueyrredón | 01197/032 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 50 | 2024-02-21
2718 | CORDOBA | CORDOBA | Berrotaran | calle Dean Funes | 01239/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 400 | 50 | 2024-02-19
2719 | CORDOBA | CORDOBA | BELL VILLE | Calle Miguel Sucaria | 01239/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2024-02-20
2720 | CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Manzanas varias | 01378/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4415 | 35 | 2024-02-14
2721 | CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 15 | 2024-02-14
2722 | CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | Complejo las cañitas park | 05748/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 20 | 2024-02-19
2723 | CORDOBA | CORDOBA | Río Cuarto | Calle Adolfo Bioy Casares | 00746/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 265 | 25 | 2024-02-14
2724 | CORDOBA | CORDOBA | Villa Ciudad America | Reubicaicon RAMAL Ruta Provincial N° 5 | 05751/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 20 | 2024-02-01
2725 | CORDOBA | CORDOBA | Sinsacate | Loteo La Matera | 02243/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5810 | 30 | 2024-02-26
2726 | CORDOBA | CORDOBA | Villa Rumipal | Av. San Martín | 01245/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 178 | 0 | 2024-02-26

## marzo 2024
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto |  | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[7 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
43 | Córdoba | Devoto | Devoto | Ramal a PRP Devoto | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 102 | 3643.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
45 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 19045.21 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
46 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 4.58 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
47 | Córdoba | La Francia | La Francia | Ramal a PRP La Francia | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 657.22 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
48 | Córdoba | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
52 | Córdoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Ramal a PRP Los Chañaritos | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1499.73 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
53 | Córdoba | Santiago Temple | Santiago Temple | Ramal a PRP Santiago Temple | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1217.36 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
55 | Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | Córdoba | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | Córdoba | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Provisión de GN a calle Rivadavia - Bell Ville | 00493/271 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2023-10-05 | 2024-02-26 | 2024-03-18
342 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
344 | Córdoba | Serrezuela | Serrezuela | Tramo Tuclame-Serrezuela | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 76 | 38160.17 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
349 | Córdoba | Panaholma | Panaholma | Panaholma - Panaholma | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 4854 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
354 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | PRP LA HIGUERA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
356 | Córdoba | San Carlos Minas. | San Carlos Minas. | PRP SAN CARLOS MINA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
359 | Córdoba | VILLA DE SOTO | VILLA DE SOTO | PRP VILLA DE SOTO | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
361 | Córdoba | PANAHOLMA | PANAHOLMA | PRP PANAHOLMA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
475 | Córdoba | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | Córdoba | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | Córdoba | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
526 | Córdoba | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | RAMAL AVELLANEDA - VILLA MARIA DE RIO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152/254 | 80323 | 99 | 2017-12-02 | 2019-02-26
539 | Córdoba | VILLA BERNA | VILLA BERNA | PRP VILLA BERNA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
540 | Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
579 | Córdoba | BRINKMANN | BRINKMANN | PRP BRINKMANN | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 3000 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
581 | Córdoba | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | Córdoba | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | Córdoba | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
605 | Córdoba | CAÑADA DE MACHADO | CAÑADA DE MACHADO | PRP CAÑADA DE MACHADO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | Córdoba | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | Córdoba | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
608 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRI SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
609 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRP SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
610 | Córdoba | LOS CHAÑARITOS | LOS CHAÑARITOS | PRI LOS CHAÑARITOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-12 | 2021-01-08 | 2024-03-07
611 | Córdoba | LOS CHAÑARITOS | LOS CHAÑARITOS | PRP LOS CHAÑARITOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-12 | 2021-03-02 | 2024-03-07
614 | Córdoba | LA TORDILLA | LA TORDILLA | PRP LA TORDILLA | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
615 | Córdoba | EL TÍO | EL TÍO | PRI EL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 2500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
616 | Córdoba | EL TÍO | EL TÍO | PRP EL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | Córdoba | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
620 | Córdoba | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | PRP COLONIA SAN BARTOLOMÉ | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | Córdoba | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | Córdoba | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | Córdoba | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | Córdoba | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | Córdoba | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | Córdoba | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
646 | Córdoba | SAN PEDRO NORTE | SAN PEDRO NORTE | PRP SAN PEDRO NORTE | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | Córdoba | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | Córdoba | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
670 | Córdoba | VILLA HUIDOBRO | VILLA HUIDOBRO | PRP VILLA HUIDOBRO | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2500 | 100 | 2017-12-20 | 2021-03-09 | 2023-02-10
671 | Córdoba | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
676 | Córdoba | ITALÓ | ITALÓ | PRP ITALÓ | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 100 | 2017-12-20 | 2021-03-09 | 15/032021
679 | Córdoba | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
681 | Córdoba | BUCHARDO | BUCHARDO | PRP BUCHARDO | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 2000 | 100 | 2017-12-20 | 2021-03-09 | 2023-09-20
683 | Córdoba | PINCEN | PINCEN | PRP PINCEN | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | Córdoba | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | Córdoba | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | Córdoba | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | Córdoba | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
950 | Córdoba | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
995 | Córdoba | ROSALES | ROSALES | PRP ROSALES | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
996 | Córdoba | VILLA ROSI | VILLA ROSI | PRP VILLA ROSI | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
1089 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1094 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | Córdoba | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1531 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1631 | Córdoba | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1772 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | Córdoba | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1900 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Loteo don bosco de horizonte II | 00781/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1078 | 100 | 2023-09-19 | 2024-02-29 | 2024-03-19
1960 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
2104 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
| Córdoba | Las Varillas | Las Varillas | Vec. De Barrio Raul Alfonsin | 00929/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1441 | 100 | 2022-09-09 | 2024-02-05 | 2024-03-19
2215 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
2286 | Córdoba | San Bartolome | San Bartolome | PROVISIÓN DE G.N. A INDUSTRIA AGROSERVICIOS SAN FRANCISCO | 05274/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3420 | 10 | 2022-06-13
2289 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Prov GN a Master Plan Edisur | 05052/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4131 | 10 | 2022-06-21
| Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | Vec. De calle Formosa | 00929/127 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 373 | 100 | 2022-11-28 | 2023-11-17 | 2024-03-19
2298 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2328 | Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
2329 | Córdoba | Villa Marìa | Villa Marìa | Provision de G.N. a loteo Cardenales | 00440/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6130 | 40 | 2022-07-12
2346 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provision GN a Loteo La Angelita | 01008/219 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8236 | 10 | 2022-08-01
2354 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Provision de GN aManantiales | 05052/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15065 | 30 | 2022-08-08
2360 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2412 | Cordoba | Cordoba | Cordoba | RED DEL PARQUE INDUSTRIAL POLO 52 | 05280/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1980 | 30 | 2022-10-25
2415 | Cordoba | Cordoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2421 | Cordoba | Cordoba | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa | 00697/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16500 | 90 | 2022-10-25
2425 | La Rioja | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | Cordoba | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 90 | 2022-11-22
2433 | Cordoba | La Rancherita | La Rancherita | Prov. de GN a La Rancherita y Las Cascadas | 05247/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3500 | 40 | 2022-11-08
2437 | Cordoba | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
2439 | Cordoba | Alejo Ledesma | Alejo Ledesma | PROV GN Manzanas Varias | 02300/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20970 | 10 | 2022-11-23
2450 | Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2451 | Cordoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Prov GN a los Chañaritos | 05177/002 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3515 | 100 | 2022-12-01 | 2023-09-15 | 2024-03-07
2453 | Cordoba | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 70 | 2022-12-27
2466 | Cordoba | La Puerta | La Puerta | Prov. GN a Bv. Belgrano y otras | 02289/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4200 | 90 | 2023-01-16
2469 | Cordoba | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 90 | 2023-01-16
2472 | Cordoba | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2475 | Cordoba | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2476 | Cordoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Provision de GN a calle Malvinas Argentinas | 01249/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 50 | 2023-01-02
2479 | Cordoba | Huinca Renanco | Huinca Renanco | Pron Gn a vecinos varios | 03636/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1500 | 10 | 2023-01-02
2480 | Cordoba | Sinsacate | Sinsacate | Prov. De GN a Pasaje Señora Minina | 02243/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1800 | 100 | 2023-01-17 | 2024-03-06 | 2024-03-13
2488 | Cordoba | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | Cordoba | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2499 | Córdoba | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01240/140 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-03-02 | [5 empty] | 2
2500 | Córdoba | La Cruz | La Cruz | Provisión de G.N. a calle San Martin y Manzanas Varias, | 01243/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1230 | 20 | 2023-03-06
2505 | Córdoba | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2511 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Santa Rosa | 00332/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2023-03-28 | [5 empty] | 2
2512 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2513 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
2514 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | Córdoba | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | Córdoba | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15
2522 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión de GN –Prov. de G.N a calle Los Talas - B° Los Algarrobos | 0943/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-04-17
2523 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2525 | Córdoba | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | Córdoba | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2531 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Barrio el Dorado | 05150/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7647 | 10 | 2023-05-18
| Córdoba | Villa Del Dique | Villa Del Dique | Calle Formosa | 01244/138 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 124 | 100 | 2024-12-04 | 2024-03-08 | 2024-03-12
2543 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Mz Vs. ) Ruta Nac. 158 | 01606/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3150 | 20 | 2023-05-02
2545 | Córdoba | Matorrales | Matorrales | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL MATORRALES | 00918/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 40 | 2023-05-12
2546 | Córdoba | San Agustin | San Agustin | Provisión de G.N. a vecinos de la localidad de San Agustín. | 02296/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6341 | 20 | 2023-05-23
2550 | Córdoba | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 40 | 2023-06-30
2555 | Córdoba | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2561 | Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Agroempresa Colón - Sinsacate | 02243/038 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1180 | 20 | 2023-06-21
2562 | Córdoba | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2568 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA INFUAL S.R.L. Y CONSTRUCTORA BALEARES S.R.L | 05554/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 220 | 60 | 2023-04-03
2569 | Córdoba | Col. Valtelina | Col. Valtelina | Prov GN a Col. Valtelina | 05266/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3224 | 10 | 2023-06-01
2570 | Córdoba | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | Córdoba | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2580 | Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2582 | Córdoba | Laborde | Laborde | Vec. De calle Laprida | 00906/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2319 | 20 | 2023-07-28
2589 | Córdoba | Luca | Luca | Calle 25 de mayo - B° Centro | 00718/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 90 | 2023-07-01
2592 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Provisión de G.N. a Av. De Los Conquistadores, | 01244/135 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 80 | 2023-07-26
2593 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2594 | Córdoba | Mendiolaza | Mendiolaza | Estancia Q2 - Lote 329 | 00623/044 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 701 | 2023-07-21 | 2024-02-06 | 2024-03-20
2597 | Córdoba | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2599 | Córdoba | Montecristo | Montecristo | LOTEO DAR NE S.A | 00678/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6840 | 40 | 2023-07-20
2601 | Córdoba | Chilibroste | Chilibroste | Calle Buenos Aires y otras | 05065/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 815 | 20 | 2023-08-11
2606 | Córdoba | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2611 | Córdoba | Despeñaderos | Despeñaderos | Prov. de GN a calle Florida y Otras | 02297/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4440 | 20 | 2023-08-08
2615 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Provisión de G.N. a vecinos de calle L.N. Alem | 02537/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-08-18
2617 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2619 | Córdoba | La Paquita | La Paquita | Provisión GN a manzanas varias | 02319/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 50 | 2023-08-31
2620 | Córdoba | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | Córdoba | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Santiago temple | Santiago temple | SANTIAGO TEMPLE | 02281/003 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1680 | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2620 | Córdoba | La Serranita | La Serranita | La Serranita 3er etapa | 05250/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2300 | 90 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Chacabuco - B° Pacífico | 00795/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2023-09-11
2620 | Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Fermina Zarate - B° Hospital | 00795/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 10 | 2023-09-11
2620 | Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5736 | 10 | 2023-09-30
2620 | Córdoba | Ucacha | Ucacha | calle Mariano Moreno y Otras | 00524/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 60 | 2023-09-28
2620 | Córdoba | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Los claveles | 00680/165 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 66 | 100 | 2023-09-14 | 2024-02-07 | 2024-03-06
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2620 | Córdoba | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2620 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Las Sierritas | 01244/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 770 | 20 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 20 | 2023-10-16
2620 | Córdoba | Melo | Melo | Nueva red de Distribución Vec. De Melo | 05351/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2811 | 100 | 2023-10-05 | 2024-03-26 | 2024-03-26
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Brisas de manantiales - Córdoba | 05052/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9647 | 10 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | Prov GN a Mznas Varias | 00628/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12530 | 10 | 2023-10-31
2620 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN a Bv Mitre | 00963/260 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 90 | 2023-10-23
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | MADRE SACRAMENTO | 01271/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 100 | 2023-10-30 | 2024-02-02 | 2024-03-21 | 7
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | IND. ESTISOL - MALVINAS | 05507/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 664 | 40 | 2023-10-23
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Luis de Azpeitia - B° Obrero | 05349/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2023-10-09
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Calle Pública 1 - B° Quinta de Flores - Córdoba | 01271/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Las Varas | Las Varas | calle 9 de Julio y Otras | 00931/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1040 | 20 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | GENERAL DEHEZA | GENERAL DEHEZA | calle Buenos Aires | 00432/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 90 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Las Heras | 00332/165 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 405 | 50 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Paseo del Jockey - Córdoba | 05037/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 635 | 60 | 2023-10-03
2620 | Cruz del Eje | Cruz del Eje | Cruz del Eje | SOLARES DEL SUR - CRUZ DEL EJE | 01047/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 186 | 20 | 2023-11-27
2620 | Las Higueras | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 30 | 2023-11-06
2620 | De la Serna | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | Santa Catalina | Santa Catalina | Santa Catalina | Vec. Calle Jujuy | 00304/089 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2023-11-23
2620 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Vilelas - Bº Jardín Norte | 01713/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 185 | 100 | 2023-11-22 | 2024-03-06 | 2024-03-13
2620 | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Parana | 00360/211 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12 | 100 | 2023-11-22 | 2024-02-29 | 2024-03-06
2620 | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2620 | Los Condores | Los Condores | Los Condores | Calle Las Heras, Leandro N. Alem | 01238/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1030 | 50 | 2023-11-30
2620 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Valle Hermoso | GNC VALLE HERMOSO | 05512/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1028 | 20 | 2023-11-13
| Valle Hermoso | Valle Hermoso | Valle Hermoso | prov GN calle Fidel Pelliza prov gn | 01050/033 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2023-10-27 | 2023-11-15 | 2024-03-13
2620 | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Calle VS | 01050/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 10 | 2023-11-13
2620 | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Capilla del Monte | Provisión de G.N. a calle Moreno - | 01050/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 190 | 20 | 2023-11-15
2620 | Malagueño | Malagueño | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa - ramal | 05501/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 22 | 40 | 2023-11-10
2620 | Las Varas | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
2620 | General Cabrera | General Cabrera | General Cabrera | Prov. de G.N a calle Salta y Otras | 00332/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-11-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | F Paula de rivera | 05759/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 99 | 100 | 2023-11-03 | 2024-02-21 | 2024-03-15
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | GNC LUCAM SA | 05522/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 98 | 100 | 2023-08-22 | 2023-12-18 | 2023-12-18
2621 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 10 | 2023-12-18
2622 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 124 | 100 | 2023-12-19 | 2024-03-20 | 2024-03-22
2623 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 82 | 2023-12-19 | 2024-03-20 | 2024-03-22
| Córdoba | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | 00463/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2023-12-27 | 2024-03-12 | 2024-03-20
| Córdoba | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | 00630/042 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 575 | 20 | 2023-12-11 | 2024-02-29 | 2024-03-06
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Santiago del Estero | 02279/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 495 | 60 | 2023-12-05
| Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | calles varias | 02012/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 50 | 2023-12-07
| Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Almirante Brown - ALEJANDRO ROCA | 00549/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Libertad - ALEJANDRO ROCA | 00549/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calles 9 de julio y Otras - ALEJANDRO ROCA | 00549/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Reub. cañería de acero calle Baigorria - Córdoba | 05762/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 20 | 2023-12-01
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Padre Alberione - B° Argüello - Córdoba | 00043/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 40 | 2023-12-01
| Córdoba | La Falda | La Falda | calle ecuador - la falda | 01055/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 100 | 2023-12-20 | 2024-02-20 | 2024-03-13
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | calle irigoyen - huerta grande | 1054/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 100 | 2023-12-11 | 2024-02-02 | 2024-03-13
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Prov. De GN a calle Navarra - B° Golf - Villa Allende - Córdoba | 00782/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 450 | 10 | 2023-12-05
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A ALUWIND II Y ANODAL | 01179/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 475 | 80 | 2024-01-22
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | calle bv españa y san cristobal | 00332/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 20 | 2024-01-17
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 431 | 5 | 2024-01-18
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 87 | 100 | 2023-11-07 | 2024-01-03 | 2024-01-10
| Córdoba | VILLA ALLENDE | VILLA ALLENDE | Calle Bogotá | 00903/098 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115 | 5 | 2024-01-30
| Córdoba | LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | Mznas. Varias | 00929/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5420 | 20 | 2024-01-16
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Edificio Pje. Albilene | 01008/228 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 5 | 2024-01-19
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | Calle Buenos Aires | 01054/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-01-18 | 2024-02-26 | 2024-03-13
| Córdoba | Santa María de Punilla | Santa María de Punilla | Marconi y otras | 01058/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3780 | 20 | 2024-01-08
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | W. Tejerina | 01153/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 5 | 2024-01-22
| Córdoba | Pilar | Pilar | Calle Catamarca y otras | 01443/101 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1454 | 20 | 2024-01-22
| Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Calle María Vecchiet | 02243/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9 | 80 | 2024-01-26
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | CALLE PUBLICA N°01 | 05297/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 289 | 50 | 2024-01-08
| Córdoba | Villa Rossi | Villa Rossi | Calle Pablo VI y otras | 05306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 111.5 | 90 | 2024-01-04
| Córdoba | Mi Granja | Mi Granja | Prov GN a Est GNC Cataneo Hnos | 05429/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 932 | 40 | 2024-01-23
| Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
| Córdoba | ALTO ALEGRE | ALTO ALEGRE | GNC ALT | 05633/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2907 | 60 | 2024-01-15
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A GOMAS GASPAR | 01127/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 5 | 2024-01-29
| CORDOBA | CORDOBA | Colonia Caroya | Calle Adolfo Morandini | 00225/390 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2024-02-20 | 2024-03-08 | 2024-03-20
|  | CORDOBA | Colonia Caroya | Calle Jose Alfredo Nanini | 00225/392 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2023-12-27 | 2024-02-26 | 2024-03-20
| CORDOBA | CORDOBA | Montecristo | Loteo Campelli | 00678/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1050 | 80 | 2024-02-08
| CORDOBA | CORDOBA | VILLA ALLENDE | Calle Venecia | 00782/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 40 | 2024-02-23
| CORDOBA | CORDOBA | DEAN FUNES | calle santiago del estero | 00963/256 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 70 | 2024-02-01
| CORDOBA | CORDOBA | DEAN FUNES | Calle Senador López | 00963/259 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 40 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Pje. Omar Pariani | 01158/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 35 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | RIO TERCERO | Calle Pueyrredón | 01197/032 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 2024-03-26
| CORDOBA | CORDOBA | Berrotaran | calle Dean Funes | 01239/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 400 | 100 | 2024-02-19 | 2024-03-22 | 2024-03-26
| CORDOBA | CORDOBA | BELL VILLE | Calle Miguel Sucaria | 01239/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 2024-03-26
| CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Manzanas varias | 01378/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4415 | 35 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 15 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | Complejo las cañitas park | 05748/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 20 | 2024-02-19
| CORDOBA | CORDOBA | Río Cuarto | Calle Adolfo Bioy Casares | 00746/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 265 | 25 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Ciudad America | Reubicaicon RAMAL Ruta Provincial N° 5 | 05751/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 20 | 2024-02-01
| CORDOBA | CORDOBA | Sinsacate | Loteo La Matera | 02243/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5810 | 30 | 2024-02-26
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Rumipal | Av. San Martín | 01245/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 178 | 15 | 2024-02-26
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Allende | Comarcas de Allende | 04426/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7190 | 100 | 2023-06-27 | 2024-02-22 | 2024-03-13 | 363
| CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle Griguol y Adolfo Morandini | 00225/391 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 219 | 5 | 2024-03-18
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | calle Buenos Aires | 00361/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 30 | 2024-03-01
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle La Rioja | 00432/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 238.2 | 50 | 2024-03-01
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Della Paolera | 00548/128 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 40 | 2024-03-04
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Nicaragua | 00782/177 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 80 | 2024-03-06
| CORDOBA | Laborde | Laborde | Calle Belgrano | 00906/113 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 5 | 2024-03-20
| CORDOBA | Pascanas | Pascanas | Calles Saavedra y otras | 00912/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 550 | 5 | 2024-03-19
| CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Manzana 03 | 00929/133 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72 | 5 | 2024-03-21
| CORDOBA | LA CUMBRE | LA CUMBRE | Calle Patricias Mendocinas | 01052/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 165 | 5 | 2024-03-12
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle cortez | 01052/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 395 | 30 | 2024-03-12
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle cortez | 01052/142 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 5 | 2024-03-12
| CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Cogorno | 01242/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 20 | 2024-03-18
| CORDOBA | EMBALSE | EMBALSE | PROVISION DE GN A YUHME SA | 01242/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 187 | 20 | 2024-03-11
| CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Calle Pje. Sra. Minina Mzna. 32 | 02243/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 175 | 50 | 2024-03-06
| CORDOBA | RIO TERCERO | RIO TERCERO | Edificio Calle Uruguay | 04759/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2024-03-13
| CORDOBA | JAMES CRAIK | JAMES CRAIK | PROVISION DE GN A ACA JAMES CRAIK | 05758/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 11.15 | 20 | 2024-03-22
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle José de Maturana | 05830/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 85 | 2024-03-01

## abril 2024
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto |  | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[7 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
43 | Córdoba | Devoto | Devoto | Ramal a PRP Devoto | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 102 | 3643.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
45 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 19045.21 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
46 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 4.58 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
47 | Córdoba | La Francia | La Francia | Ramal a PRP La Francia | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 657.22 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
48 | Córdoba | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
52 | Córdoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Ramal a PRP Los Chañaritos | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1499.73 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
53 | Córdoba | Santiago Temple | Santiago Temple | Ramal a PRP Santiago Temple | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1217.36 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
55 | Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | Córdoba | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | Córdoba | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
344 | Córdoba | Serrezuela | Serrezuela | Tramo Tuclame-Serrezuela | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 76 | 38160.17 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
354 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | PRP LA HIGUERA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
356 | Córdoba | San Carlos Minas. | San Carlos Minas. | PRP SAN CARLOS MINA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
|  | Villa Dolores | Villa Dolores | Calle Juan b justo | 00760/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 86 | 100 | 2023-11-13 | 2024-04-11 | 2024-04-17
475 | Córdoba | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | Córdoba | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | Córdoba | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
526 | Córdoba | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | RAMAL AVELLANEDA - VILLA MARIA DE RIO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152/254 | 80323 | 99 | 2017-12-02 | 2019-02-26
539 | Córdoba | VILLA BERNA | VILLA BERNA | PRP VILLA BERNA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
540 | Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
579 | Córdoba | BRINKMANN | BRINKMANN | PRP BRINKMANN | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 3000 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26 | 2024-04-22
|  | BRINKMANN | BRINKMANN | SISTEMA ESTE – ZONA 5- TR. DERIV. BRINKMAN A PRP BRINKMAN | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [6 empty] | 102 | 3343 | 100 | 2017-12-06 | 2021-01-18 | 2024-04-22
581 | Córdoba | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | Córdoba | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | Córdoba | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | Córdoba | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | Córdoba | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
608 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRI SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
609 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRP SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | Córdoba | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
620 | Córdoba | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | PRP COLONIA SAN BARTOLOMÉ | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | Córdoba | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | Córdoba | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | Córdoba | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | Córdoba | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | Córdoba | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | Córdoba | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | Córdoba | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | Córdoba | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
671 | Córdoba | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | Córdoba | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
683 | Córdoba | PINCEN | PINCEN | PRP PINCEN | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | Córdoba | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | Córdoba | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | Córdoba | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | Córdoba | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
950 | Córdoba | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
995 | Córdoba | ROSALES | ROSALES | PRP ROSALES | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
996 | Córdoba | VILLA ROSI | VILLA ROSI | PRP VILLA ROSI | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
1089 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1094 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
| Córdoba | Icho Cruz | Icho Cruz | Av. Argentina S/N | 05163/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 982 | 100 | 2023-07-07 | 2024-02-27 | 2024-04-17
1387 | Córdoba | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
| Córdoba | Río Tercero | Río Tercero | Calle coronel pringles y otras | 01198/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3090 | 100 | 2023-07-20 | 2024-03-15 | 2024-04-01
1531 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1631 | Córdoba | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | calle Demarchi | 00746/062 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 218 | 100 | 2024-03-01 | 2024-04-25 | 2024-04-22
1772 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | Córdoba | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Lomas de Villa Allende | 01018/015 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4233 | 100 | 2023-08-24 | 20/0/2024 | 2024-04-16
1900 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
| Córdoba | Laborde | Laborde | Pasaje privado | 00906/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 757 | 100 | 2023-10-31 | 2024-04-09 | 2024-04-19
| Córdoba | Laborde | Laborde | calle pasaje privado | 00906/110 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 88 | 100 | 2024-01-19 | 2024-04-09 | 2024-04-19
1960 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
2104 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
|  | Los Condores | Los Condores | calle maestro martini | 01238/053 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 88 | 100 | 2023-09-11 | 2024-04-16 | 2024-04-23
2215 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
2286 | Córdoba | San Bartolome | San Bartolome | PROVISIÓN DE G.N. A INDUSTRIA AGROSERVICIOS SAN FRANCISCO | 05274/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3420 | 10 | 2022-06-13
2289 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Prov GN a Master Plan Edisur | 05052/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4131 | 100 | 2022-06-21 | 2024-04-23 | 2024-04-24
2298 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2328 | Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
2329 | Córdoba | Villa Marìa | Villa Marìa | Provision de G.N. a loteo Cardenales | 00440/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6130 | 40 | 2022-07-12
2346 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provision GN a Loteo La Angelita | 01008/219 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8236 | 10 | 2022-08-01
2354 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Provision de GN aManantiales | 05052/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15065 | 30 | 2022-08-08
2360 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2412 | Cordoba | Cordoba | Cordoba | RED DEL PARQUE INDUSTRIAL POLO 52 | 05280/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1980 | 30 | 2022-10-25
2415 | Cordoba | Cordoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2421 | Cordoba | Cordoba | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa | 00697/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16500 | 90 | 2022-10-25
2425 | La Rioja | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | Cordoba | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 90 | 2022-11-22
2433 | Cordoba | La Rancherita | La Rancherita | Prov. de GN a La Rancherita y Las Cascadas | 05247/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3500 | 40 | 2022-11-08
2437 | Cordoba | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
2450 | Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2453 | Cordoba | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 70 | 2022-12-27
2466 | Cordoba | La Puerta | La Puerta | Prov. GN a Bv. Belgrano y otras | 02289/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4200 | 90 | 2023-01-16
|  | Brinkmann | Brinkmann | Vec. Brinkmann | 02288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 6504 | 100 | 2023-01-09 | 2024-01-16 | 2024-04-22
2469 | Cordoba | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 90 | 2023-01-16
2472 | Cordoba | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2475 | Cordoba | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2476 | Cordoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Provision de GN a calle Malvinas Argentinas | 01249/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 50 | 2023-01-02
2479 | Cordoba | Huinca Renanco | Huinca Renanco | Pron Gn a vecinos varios | 03636/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5880 | 100 | 2023-01-02 | 2024-03-22 | 2024-04-25 | 2
2488 | Cordoba | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | Cordoba | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2499 | Córdoba | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01240/140 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-03-02 | [5 empty] | 2
2500 | Córdoba | La Cruz | La Cruz | Provisión de G.N. a calle San Martin y Manzanas Varias, | 01243/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4150 | 100 | 2023-03-06 | 2024-04-08 | 2024-04-17
2505 | Córdoba | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2511 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Santa Rosa | 00332/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2023-03-28 | [5 empty] | 2
2512 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2513 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
2514 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | Córdoba | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | Córdoba | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15
2522 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión de GN –Prov. de G.N a calle Los Talas - B° Los Algarrobos | 0943/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-04-17
2523 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2525 | Córdoba | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | Córdoba | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2531 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Barrio el Dorado | 05150/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7647 | 10 | 2023-05-18
2543 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Mz Vs. ) Ruta Nac. 158 | 01606/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3150 | 20 | 2023-05-02
2545 | Córdoba | Matorrales | Matorrales | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL MATORRALES | 00918/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 40 | 2023-05-12
2550 | Córdoba | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 40 | 2023-06-30
2555 | Córdoba | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2561 | Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Agroempresa Colón - Sinsacate | 02243/038 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1180 | 100 | 2023-06-21 | 2024-03-21 | 2024-04-25
2562 | Córdoba | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2568 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA INFUAL S.R.L. Y CONSTRUCTORA BALEARES S.R.L | 05554/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 220 | 60 | 2023-04-03
2569 | Córdoba | Col. Valtelina | Col. Valtelina | Prov GN a Col. Valtelina | 05266/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3224 | 10 | 2023-06-01
2570 | Córdoba | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | Córdoba | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2580 | Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2582 | Córdoba | Laborde | Laborde | Vec. De calle Laprida | 00906/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2319 | 20 | 2023-07-28
2589 | Córdoba | Luca | Luca | Calle 25 de mayo - B° Centro | 00718/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 90 | 2023-07-01
2593 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2597 | Córdoba | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2599 | Córdoba | Montecristo | Montecristo | LOTEO DAR NE S.A | 00678/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6840 | 40 | 2023-07-20
2601 | Córdoba | Chilibroste | Chilibroste | Calle Buenos Aires y otras | 05065/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 815 | 20 | 2023-08-11
2606 | Córdoba | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2611 | Córdoba | Despeñaderos | Despeñaderos | Prov. de GN a calle Florida y Otras | 02297/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4440 | 100 | 2023-08-08
2615 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Provisión de G.N. a vecinos de calle L.N. Alem | 02537/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-08-18
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Reubicacion ramal de alimentacion 25kg - Calle impira | 05776/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 5 | 100 | 2023-08-30 | 2023-11-06 | 2024-04-03
2617 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2619 | Córdoba | La Paquita | La Paquita | Provisión GN a manzanas varias | 02319/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 50 | 2023-08-31
2620 | Córdoba | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | Córdoba | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Santiago temple | Santiago temple | SANTIAGO TEMPLE | 02281/003 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1680 | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2620 | Córdoba | La Serranita | La Serranita | La Serranita 3er etapa | 05250/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2300 | 90 | 2023-09-25
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | PROV. DE GN A LOCALES GEMACO | 01153/175 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5 | 100 | 2024-03-14 | 2024-04-09 | 2024-04-12
2620 | Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5736 | 10 | 2023-09-30
2620 | Córdoba | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2620 | Córdoba | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2620 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Las Sierritas | 01244/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 770 | 20 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 20 | 2023-10-16
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Brisas de manantiales - Córdoba | 05052/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9647 | 10 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | Prov GN a Mznas Varias | 00628/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12530 | 10 | 2023-10-31
2620 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN a Bv Mitre | 00963/260 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2023-10-23 | 2024-04-28 | 2024-04-29
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | IND. ESTISOL - MALVINAS | 05507/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 664 | 100 | 2023-10-23 | 2024-03-22 | 2024-04-19
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Luis de Azpeitia - B° Obrero | 05349/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 90 | 2023-10-09
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Calle Pública 1 - B° Quinta de Flores - Córdoba | 01271/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 82 | 100 | 2023-10-17 | 2024-03-08 | 2024-04-15
2620 | Córdoba | Las Varas | Las Varas | calle 9 de Julio y Otras | 00931/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1040 | 20 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | GENERAL DEHEZA | GENERAL DEHEZA | calle Buenos Aires | 00432/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 90 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Calle Las Heras | 00332/165 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 448 | 100 | 2023-10-25 | 2024-03-21 | 2024-04-26
2620 | Córdoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Paseo del Jockey - Córdoba | 05037/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 635 | 60 | 2023-10-03
2620 | Cruz del Eje | Cruz del Eje | Cruz del Eje | SOLARES DEL SUR - CRUZ DEL EJE | 01047/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 186 | 100 | 2023-11-27 | 2024-01-15 | 2024-04-11
2620 | Las Higueras | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 30 | 2023-11-06
| Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | Complejo Valle del sol | 01246/150 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 228 | 100 | 2023-09-29 | 2023-12-06 | 2024-04-03
2620 | De la Serna | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2620 | Los Condores | Los Condores | Los Condores | Calle Las Heras, Leandro N. Alem | 01238/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 555 | 100 | 2023-11-30 | 2024-04-17 | 2024-04-23
2620 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Valle Hermoso | GNC VALLE HERMOSO | 05512/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1028 | 20 | 2023-11-13
| Valle Hermoso | Valle Hermoso | Valle Hermoso | B San Martin - Capilla del monte | 01050/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5770 | 100 | 2023-04-17 | 2024-02-21 | 2024-04-15
2620 | Malagueño | Malagueño | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa - ramal | 05501/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 22 | 40 | 2023-11-10
2620 | Las Varas | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
2620 | General Cabrera | General Cabrera | General Cabrera | Prov. de G.N a calle Salta y Otras | 00332/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-11-09
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | GNC LUCAM SA | 05522/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 98 | 100 | 2023-08-22 | 2023-12-18 | 2023-12-18
2621 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2023-12-18 | 2024-04-01 | 2024-04-05
2622 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 124 | 100 | 2023-12-19 | 2024-03-20 | 2024-03-22
2623 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 82 | 2023-12-19 | 2024-03-20 | 2024-03-22
| Córdoba | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | 00463/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2023-12-27 | 2024-03-12 | 2024-03-20
| Córdoba | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | 00630/042 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 575 | 20 | 2023-12-11 | 2024-02-29 | 2024-03-06
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Santiago del Estero | 02279/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 495 | 100 | 2023-12-05 | 2024-04-23 | 2024-04-24
| Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | calles varias | 02012/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 50 | 2023-12-07
| Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Almirante Brown - ALEJANDRO ROCA | 00549/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Libertad - ALEJANDRO ROCA | 00549/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calles 9 de julio y Otras - ALEJANDRO ROCA | 00549/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Reub. cañería de acero calle Baigorria - Córdoba | 05762/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 20 | 2023-12-01
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Padre Alberione - B° Argüello - Córdoba | 00043/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2023-12-01 | 2024-02-21 | 2024-04-15
| Córdoba | La Falda | La Falda | calle ecuador - la falda | 01055/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 100 | 2023-12-20 | 2024-02-20 | 2024-03-13
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | calle irigoyen - huerta grande | 1054/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 100 | 2023-12-11 | 2024-02-02 | 2024-03-13
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Prov. De GN a calle Navarra - B° Golf - Villa Allende - Córdoba | 00782/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 450 | 100 | 2023-12-05 | 2024-01-30 | 2024-01-30
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A ALUWIND II Y ANODAL | 01179/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 475 | 80 | 2024-01-22
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | calle bv españa y san cristobal | 00332/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 20 | 2024-01-17
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 431 | 5 | 2024-01-18
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 87 | 100 | 2023-11-07 | 2024-01-03 | 2024-01-10
| Córdoba | VILLA ALLENDE | VILLA ALLENDE | Calle Bogotá | 00903/098 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115 | 100 | 2024-01-30 | 2024-02-27 | 2024-03-20
| Córdoba | LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | Mznas. Varias | 00929/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5420 | 20 | 2024-01-16
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Edificio Pje. Albilene | 01008/228 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 5 | 2024-01-19
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | Calle Buenos Aires | 01054/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-01-18 | 2024-02-26 | 2024-03-13
| Córdoba | Santa María de Punilla | Santa María de Punilla | Marconi y otras | 01058/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3780 | 20 | 2024-01-08
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | W. Tejerina | 01153/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 5 | 2024-01-22
| Córdoba | Pilar | Pilar | Calle Catamarca y otras | 01443/101 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1454 | 20 | 2024-01-22
| Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Calle María Vecchiet | 02243/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9 | 100 | 2024-01-26 | 2024-04-24 | 2024-04-25
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | CALLE PUBLICA N°01 | 05297/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 289 | 50 | 2024-01-08
| Córdoba | Villa Rossi | Villa Rossi | Calle Pablo VI y otras | 05306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 111.5 | 90 | 2024-01-04
| Córdoba | Mi Granja | Mi Granja | Prov GN a Est GNC Cataneo Hnos | 05429/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 932 | 40 | 2024-01-23
| Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
| Córdoba | ALTO ALEGRE | ALTO ALEGRE | GNC ALT | 05633/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2907 | 60 | 2024-01-15
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A GOMAS GASPAR | 01127/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 5 | 2024-01-29
| CORDOBA | CORDOBA | Colonia Caroya | Calle Adolfo Morandini | 00225/390 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2024-02-20 | 2024-03-08 | 2024-03-20
|  | CORDOBA | Colonia Caroya | Calle Jose Alfredo Nanini | 00225/392 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2023-12-27 | 2024-02-26 | 2024-03-20
| CORDOBA | CORDOBA | Montecristo | Loteo Campelli | 00678/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1050 | 80 | 2024-02-08
| CORDOBA | CORDOBA | VILLA ALLENDE | Calle Venecia | 00782/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 40 | 2024-02-23
| CORDOBA | CORDOBA | DEAN FUNES | calle santiago del estero | 00963/256 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-02-01 | 2024-04-29 | 2024-04-29
| CORDOBA | CORDOBA | DEAN FUNES | Calle Senador López | 00963/259 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 40 | 2024-02-14 | 2024-04-29 | 2024-04-29
| CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Pje. Omar Pariani | 01158/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 35 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | RIO TERCERO | Calle Pueyrredón | 01197/032 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 2024-03-26
| CORDOBA | CORDOBA | Berrotaran | calle Dean Funes | 01239/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 400 | 100 | 2024-02-19 | 2024-03-22 | 2024-03-26
| CORDOBA | CORDOBA | BELL VILLE | Calle Miguel Sucaria | 01239/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 2024-03-26
| CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Manzanas varias | 01378/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4415 | 35 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 15 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | Complejo las cañitas park | 05748/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 20 | 2024-02-19
| CORDOBA | CORDOBA | Río Cuarto | Calle Adolfo Bioy Casares | 00746/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 265 | 25 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Ciudad America | Reubicaicon RAMAL Ruta Provincial N° 5 | 05751/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 20 | 2024-02-01
| CORDOBA | CORDOBA | Sinsacate | Loteo La Matera | 02243/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5810 | 30 | 2024-02-26
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Rumipal | Av. San Martín | 01245/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 178 | 15 | 2024-02-26
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Allende | Comarcas de Allende | 04426/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7190 | 100 | 2023-06-27 | 2024-02-22 | 2024-03-13 | 363
| CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle Griguol y Adolfo Morandini | 00225/391 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 219 | 5 | 2024-03-18
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | calle Buenos Aires | 00361/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2024-03-01 | 2024-04-09 | 2024-04-09
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle La Rioja | 00432/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 238.2 | 50 | 2024-03-01
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Della Paolera | 00548/128 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 40 | 2024-03-04
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Nicaragua | 00782/177 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 80 | 2024-03-06
| CORDOBA | Laborde | Laborde | Calle Belgrano | 00906/113 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 5 | 2024-03-20
| CORDOBA | Pascanas | Pascanas | Calles Saavedra y otras | 00912/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 550 | 5 | 2024-03-19
| CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Manzana 03 | 00929/133 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72 | 5 | 2024-03-21
| CORDOBA | LA CUMBRE | LA CUMBRE | Calle Patricias Mendocinas | 01052/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 165 | 5 | 2024-03-12
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle cortez | 01052/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 395 | 30 | 2024-03-12
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle cortez | 01052/142 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 5 | 2024-03-12
| CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Cogorno | 01242/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 20 | 2024-03-18
| CORDOBA | EMBALSE | EMBALSE | PROVISION DE GN A YUHME SA | 01242/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 187 | 20 | 2024-03-11
| CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Calle Pje. Sra. Minina Mzna. 32 | 02243/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 175 | 50 | 2024-03-06
| CORDOBA | RIO TERCERO | RIO TERCERO | Edificio Calle Uruguay | 04759/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2024-03-13
| CORDOBA | JAMES CRAIK | JAMES CRAIK | PROVISION DE GN A ACA JAMES CRAIK | 05758/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 11.15 | 80 | 2024-03-22
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle José de Maturana | 05830/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 85 | 2024-03-01
| CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Perú | 00332/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 15 | 2024-04-11
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Costa Rica | 00360/233 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 15 | 2024-04-29
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
| CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 15 | 2024-04-17
| CORDOBA | Villa María | Villa María | Av. República del Libano | 00440/236 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 15 | 2024-04-18
| CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Calle Sinchi Roca | 00451/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 15 | 2024-04-23
| CORDOBA | Oliva | Oliva | calle Los Hormigueros | 00517/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 15 | 2024-04-24
| CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | PROV. DE GN PANADERIA GOOD PAN SRL | 00623/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 178.68 | 10 | 2024-04-08
| CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | Loteo Ladera Norte | 00623/049 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 40 | 2024-04-16
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Cortázar | 00746/049 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 300 | 10 | 2024-04-08
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Julio Cortazar | 00746/084 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2024-04-09
| CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Los Canarios | 00943/170 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13 | 15 | 2024-04-16
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Rio Segundo | 01153/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 15 | 2024-04-10
| CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Facundo Quiroga | 01242/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 20 | 2024-04-18
| CORDOBA | Río Primero | Río Primero | Calle Hipólito Irigoyen | 02279/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42 | 15 | 2024-04-23
| CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Valle Cercano | 05151/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2120 | 20 | 2024-04-16
| CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Complejo Edilicio Regam Pilay | 05337/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 50 | 2024-04-03
| CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 30 | 2024-04-12
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 20 | 2024-04-22

## mayo 2024
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto |  | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[7 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
43 | Córdoba | Devoto | Devoto | Ramal a PRP Devoto | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 102 | 3643.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
45 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 19045.21 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
46 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 4.58 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
47 | Córdoba | La Francia | La Francia | Ramal a PRP La Francia | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 657.22 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
48 | Córdoba | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
52 | Córdoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Ramal a PRP Los Chañaritos | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1499.73 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
53 | Córdoba | Santiago Temple | Santiago Temple | Ramal a PRP Santiago Temple | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1217.36 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
55 | Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | Córdoba | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | Córdoba | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
344 | Córdoba | Serrezuela | Serrezuela | Tramo Tuclame-Serrezuela | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 76 | 38160.17 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
354 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | PRP LA HIGUERA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
356 | Córdoba | San Carlos Minas. | San Carlos Minas. | PRP SAN CARLOS MINA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
| Córdoba | San Marcos Sud | San Marcos Sud | Calle La Paz | 00914/060 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 100 | 2024-04-22 | 2024-05-13 | 2024-05-14
475 | Córdoba | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | Córdoba | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | Córdoba | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
526 | Córdoba | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | RAMAL AVELLANEDA - VILLA MARIA DE RIO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152/254 | 80323 | 99 | 2017-12-02 | 2019-02-26
539 | Córdoba | VILLA BERNA | VILLA BERNA | PRP VILLA BERNA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
540 | Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | Córdoba | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | Córdoba | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | Córdoba | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | Córdoba | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | Córdoba | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
608 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRI SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
609 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRP SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | Córdoba | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
620 | Córdoba | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | PRP COLONIA SAN BARTOLOMÉ | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | Córdoba | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | Córdoba | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | Córdoba | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | Córdoba | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | Córdoba | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | Córdoba | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | Córdoba | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | Córdoba | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
671 | Córdoba | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | Córdoba | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
683 | Córdoba | PINCEN | PINCEN | PRP PINCEN | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | Córdoba | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | Córdoba | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | Córdoba | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | Córdoba | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
950 | Córdoba | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
995 | Córdoba | ROSALES | ROSALES | PRP ROSALES | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
996 | Córdoba | VILLA ROSI | VILLA ROSI | PRP VILLA ROSI | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
1089 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1094 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Stom SAS - Valle Escondido | 01987/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 674 | 100 | 2023-05-12 | 2024-03-22 | 2024-05-06
1387 | Córdoba | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
| Córdoba | Oncativo | Oncativo | Av. Com. De Malvinas y Otras | 00270/134 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1981 | 100 | 2023-10-26 | 2023-05-03 | 2024-05-06
1531 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle René Salamanca | 01465/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 325 | 100 | 2024-01-30 | 2024-04-12 | 2024-05-15
1631 | Córdoba | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1772 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | Córdoba | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1900 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
1960 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
2104 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2215 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
2286 | Córdoba | San Bartolome | San Bartolome | PROVISIÓN DE G.N. A INDUSTRIA AGROSERVICIOS SAN FRANCISCO | 05274/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3420 | 100 | 2022-06-13 | 2024-01-03 | 2024-05-07
2298 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2328 | Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
2329 | Córdoba | Villa Marìa | Villa Marìa | Provision de G.N. a loteo Cardenales | 00440/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6130 | 40 | 2022-07-12
2346 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provision GN a Loteo La Angelita | 01008/219 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8236 | 10 | 2022-08-01
2354 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Provision de GN aManantiales | 05052/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15065 | 30 | 2022-08-08
2360 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2412 | Cordoba | Cordoba | Cordoba | RED DEL PARQUE INDUSTRIAL POLO 52 | 05280/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1980 | 30 | 2022-10-25
2415 | Cordoba | Cordoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2421 | Cordoba | Cordoba | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa | 00697/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16500 | 90 | 2022-10-25
2425 | La Rioja | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | Cordoba | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 90 | 2022-11-22
2433 | Cordoba | La Rancherita | La Rancherita | Prov. de GN a La Rancherita y Las Cascadas | 05247/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3645 | 100 | 2022-11-08 | 2024-04-09 | 2024-05-15
2437 | Cordoba | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
2450 | Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2453 | Cordoba | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 70 | 2022-12-27
2466 | Cordoba | La Puerta | La Puerta | Prov. GN a Bv. Belgrano y otras | 02289/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4200 | 90 | 2023-01-16
2469 | Cordoba | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 90 | 2023-01-16
2472 | Cordoba | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2475 | Cordoba | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2476 | Cordoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Provision de GN a calle Malvinas Argentinas | 01249/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 50 | 2023-01-02
2488 | Cordoba | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | Cordoba | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2499 | Córdoba | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01240/140 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-03-02 | [5 empty] | 2
2505 | Córdoba | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2511 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Santa Rosa | 00332/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2023-03-28 | [5 empty] | 2
2512 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2513 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
2514 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | Córdoba | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | Córdoba | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15
2522 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión de GN –Prov. de G.N a calle Los Talas - B° Los Algarrobos | 0943/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-04-17
2523 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2525 | Córdoba | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
| Córdoba | Villa Amancay | Villa Amancay | Av. Los Comechingones y Otras | 05308/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1578.6 | 100 | 2023-04-24 | 2024-05-02 | 2024-05-07
2528 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | Córdoba | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2531 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Barrio el Dorado | 05150/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7647 | 10 | 2023-05-18
2543 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Mz Vs. ) Ruta Nac. 158 | 01606/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3150 | 20 | 2023-05-02
2545 | Córdoba | Matorrales | Matorrales | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL MATORRALES | 00918/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 40 | 2023-05-12
2550 | Córdoba | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 40 | 2023-06-30
2555 | Córdoba | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2562 | Córdoba | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2568 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA INFUAL S.R.L. Y CONSTRUCTORA BALEARES S.R.L | 05554/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 220 | 60 | 2023-04-03
2569 | Córdoba | Col. Valtelina | Col. Valtelina | Prov GN a Col. Valtelina | 05266/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 3224 | 100 | 2023-06-01 | 2024-04-10 | 2024-05-29
2570 | Córdoba | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | Córdoba | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2580 | Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2582 | Córdoba | Laborde | Laborde | Vec. De calle Laprida | 00906/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2319 | 20 | 2023-07-28
2589 | Córdoba | Luca | Luca | Calle 25 de mayo - B° Centro | 00718/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 67 | 100 | 2023-07-01 | 2024-03-02 | 2024-05-22
| Córdoba | Luca | Luca | Calle 25 de Mayo | 00718/017 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48 | 100 | 2024-02-26 | 2024-03-14 | 2024-05-22
2593 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2597 | Córdoba | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2599 | Córdoba | Montecristo | Montecristo | LOTEO DAR NE S.A | 00678/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6840 | 40 | 2023-07-20
2601 | Córdoba | Chilibroste | Chilibroste | Calle Buenos Aires y otras | 05065/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 815 | 20 | 2023-08-11
2606 | Córdoba | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2611 | Córdoba | Despeñaderos | Despeñaderos | Prov. de GN a calle Florida y Otras | 02297/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4740 | 100 | 2023-08-08 | 2024-04-30 | 2024-05-02
2615 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Provisión de G.N. a vecinos de calle L.N. Alem | 02537/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-08-18
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Fray Angélico | 05781/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2024-01-15 | 2024-03-15 | 2024-05-09
2617 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2619 | Córdoba | La Paquita | La Paquita | Provisión GN a manzanas varias | 02319/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 333 | 100 | 2023-08-31 | 2024-01-12 | 2024-05-07
2620 | Córdoba | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | Córdoba | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Santiago temple | Santiago temple | SANTIAGO TEMPLE | 02281/003 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1680 | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2620 | Córdoba | La Serranita | La Serranita | La Serranita 3er etapa | 05250/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1606 | 100 | 2023-09-25 | 2024-04-05 | 2024-05-02
2620 | Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5736 | 10 | 2023-09-30
2620 | Córdoba | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2620 | Córdoba | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2620 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Las Sierritas | 01244/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 770 | 20 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 20 | 2023-10-16
| Córdoba | Santa Rosa de Calamuchita | Santa Rosa de Calamuchita | calle catamarca | 01246/156 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115 | 100 | 2023-11-27 | 2024-05-08 | 2024-05-14
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Brisas de manantiales - Córdoba | 05052/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9647 | 10 | 2023-10-17
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | potenciamiento prp la cascada | 05052/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 100 | 2022-06-27 | 2024-05-17 | 2024-05-17
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Edificio Corporativo EDISUR | 05052/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 109.7 | 100 | 2023-11-06 | 2024-03-22 | 2024-05-03
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | Prov GN a Mznas Varias | 00628/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12530 | 10 | 2023-10-31
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Luis de Azpeitia - B° Obrero | 05349/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2023-10-09 | 2023-11-23 | 2024-05-09
| Córdoba | Cordoba | Cordoba | campo chico | 01271/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5390 | 100 | 2024-03-27 | 2024-03-26 | 2024-05-06
2620 | Córdoba | Las Varas | Las Varas | calle 9 de Julio y Otras | 00931/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1040 | 20 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | GENERAL DEHEZA | GENERAL DEHEZA | calle Buenos Aires | 00432/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 90 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Paseo del Jockey - Córdoba | 05037/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 635 | 60 | 2023-10-03
2620 | Las Higueras | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 30 | 2023-11-06
2620 | De la Serna | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2620 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Valle Hermoso | GNC VALLE HERMOSO | 05512/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1028 | 20 | 2023-11-13
2620 | Malagueño | Malagueño | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa - ramal | 05501/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 22 | 40 | 2023-11-10
2620 | Las Varas | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
2620 | General Cabrera | General Cabrera | General Cabrera | Prov. de G.N a calle Salta y Otras | 00332/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-11-09
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | GNC LUCAM SA | 05522/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 98 | 100 | 2023-08-22 | 2023-12-18 | 2023-12-18
2621 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/095 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2023-12-18 | 2024-04-01 | 2024-04-05
2622 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 124 | 100 | 2023-12-19 | 2024-03-20 | 2024-03-22
2623 | Córdoba | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | STA CATALINA - HOLMBERG | 00304/097 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 82 | 2023-12-19 | 2024-03-20 | 2024-03-22
| Córdoba | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | ADELIA MARIA | 00463/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2023-12-27 | 2024-03-12 | 2024-03-20
| Córdoba | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | GRAL LEVALLE | 00630/042 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 575 | 20 | 2023-12-11 | 2024-02-29 | 2024-03-06
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
| Córdoba | Rio Primero | Rio Primero | Calle Santiago del Estero | 02279/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 495 | 100 | 2023-12-05 | 2024-04-23 | 2024-04-24
| Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | calles varias | 02012/016 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 260 | 100 | 2023-12-07 | 2024-05-16 | 2024-05-17
| Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Almirante Brown - ALEJANDRO ROCA | 00549/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calle Libertad - ALEJANDRO ROCA | 00549/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
| Córdoba | ALEJANDRO ROCA | ALEJANDRO ROCA | Provision de G N a calles 9 de julio y Otras - ALEJANDRO ROCA | 00549/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2023-12-13 | 2024-02-05 | 2024-02-05
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Reub. cañería de acero calle Baigorria - Córdoba | 05762/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 20 | 2023-12-01
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Padre Alberione - B° Argüello - Córdoba | 00043/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2023-12-01 | 2024-02-21 | 2024-04-15
| Córdoba | La Falda | La Falda | calle ecuador - la falda | 01055/107 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 100 | 2023-12-20 | 2024-02-20 | 2024-03-13
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | calle irigoyen - huerta grande | 1054/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 100 | 2023-12-11 | 2024-02-02 | 2024-03-13
| Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | Prov. De GN a calle Navarra - B° Golf - Villa Allende - Córdoba | 00782/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 450 | 100 | 2023-12-05 | 2024-01-30 | 2024-01-30
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A ALUWIND II Y ANODAL | 01179/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 475 | 80 | 2024-01-22
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | calle bv españa y san cristobal | 00332/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 20 | 2024-01-17
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/079 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 431 | 100 | 2024-01-18 | 2024-05-16 | 2024-05-17
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Rodolfo Walsh | 00746/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 87 | 100 | 2023-11-07 | 2024-01-03 | 2024-01-10
| Córdoba | VILLA ALLENDE | VILLA ALLENDE | Calle Bogotá | 00903/098 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 115 | 100 | 2024-01-30 | 2024-02-27 | 2024-03-20
| Córdoba | LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | Mznas. Varias | 00929/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5420 | 20 | 2024-01-16
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Edificio Pje. Albilene | 01008/228 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 22 | 100 | 2024-01-19 | 2024-05-16 | 2024-05-16
| Córdoba | Huerta Grande | Huerta Grande | Calle Buenos Aires | 01054/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-01-18 | 2024-02-26 | 2024-03-13
| Córdoba | Santa María de Punilla | Santa María de Punilla | Marconi y otras | 01058/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3780 | 20 | 2024-01-08
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | W. Tejerina | 01153/174 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 100 | 2024-01-22 | 2024-05-16 | 2024-05-16
| Córdoba | Pilar | Pilar | Calle Catamarca y otras | 01443/101 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1467 | 100 | 2024-01-22 | 2024-03-16 | 2024-05-10
| Córdoba | Sinsacate | Sinsacate | Calle María Vecchiet | 02243/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9 | 100 | 2024-01-26 | 2024-04-24 | 2024-04-25
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | CALLE PUBLICA N°01 | 05297/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 289 | 50 | 2024-01-08
| Córdoba | Villa Rossi | Villa Rossi | Calle Pablo VI y otras | 05306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 111.5 | 90 | 2024-01-04
| Córdoba | Mi Granja | Mi Granja | Prov GN a Est GNC Cataneo Hnos | 05429/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 932 | 70 | 2024-01-23
| Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
| Córdoba | ALTO ALEGRE | ALTO ALEGRE | GNC ALT | 05633/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2907 | 60 | 2024-01-15 | 2024-05-29 | 2024-05-30
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A GOMAS GASPAR | 01127/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 5 | 2024-01-29
| CORDOBA | CORDOBA | Colonia Caroya | Calle Adolfo Morandini | 00225/390 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2024-02-20 | 2024-03-08 | 2024-03-20
|  | CORDOBA | Colonia Caroya | Calle Jose Alfredo Nanini | 00225/392 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2023-12-27 | 2024-02-26 | 2024-03-20
| CORDOBA | CORDOBA | Montecristo | Loteo Campelli | 00678/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1023 | 100 | 2024-02-08 | 2024-04-12 | 2024-05-16
| CORDOBA | CORDOBA | VILLA ALLENDE | Calle Venecia | 00782/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 40 | 2024-02-23
| CORDOBA | CORDOBA | DEAN FUNES | calle santiago del estero | 00963/256 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-02-01 | 2024-04-29 | 2024-04-29
| CORDOBA | CORDOBA | DEAN FUNES | Calle Senador López | 00963/259 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2024-02-14 | 2024-04-29 | 2024-04-29
| CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Pje. Omar Pariani | 01158/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 35 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | RIO TERCERO | Calle Pueyrredón | 01197/032 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 100 | 2024-02-21 | 2024-03-22 | 2024-03-26
| CORDOBA | CORDOBA | Berrotaran | calle Dean Funes | 01239/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 400 | 100 | 2024-02-19 | 2024-03-22 | 2024-03-26
| CORDOBA | CORDOBA | BELL VILLE | Calle Miguel Sucaria | 01239/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2024-02-20 | 2024-03-20 | 2024-03-26
| CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Manzanas varias | 01378/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4415 | 35 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 15 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | Complejo las cañitas park | 05748/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 20 | 2024-02-19
| CORDOBA | CORDOBA | Río Cuarto | Calle Adolfo Bioy Casares | 00746/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 265 | 25 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Río Cuarto | Calle Marchi | 00746/092 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 188 | 100 | 2024-02-11 | 2024-05-27 | 2024-05-28
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Ciudad America | Reubicaicon RAMAL Ruta Provincial N° 5 | 05751/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 20 | 2024-02-01
| CORDOBA | CORDOBA | Sinsacate | Loteo La Matera | 02243/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5810 | 30 | 2024-02-26
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Rumipal | Av. San Martín | 01245/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 178 | 15 | 2024-02-26
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Allende | Comarcas de Allende | 04426/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7190 | 100 | 2023-06-27 | 2024-02-22 | 2024-03-13 | 363
| CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle Griguol y Adolfo Morandini | 00225/391 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 219 | 5 | 2024-03-18
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | calle Buenos Aires | 00361/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2024-03-01 | 2024-04-09 | 2024-04-09
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle La Rioja | 00432/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 238.2 | 50 | 2024-03-01
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Della Paolera | 00548/128 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 100 | 2024-03-04 | 2024-04-26 | 2024-05-14
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Nicaragua | 00782/177 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2024-03-06 | 2024-04-25 | 2024-05-09
| CORDOBA | Laborde | Laborde | Calle Belgrano | 00906/113 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 5 | 2024-03-20
| CORDOBA | Pascanas | Pascanas | Calles Saavedra y otras | 00912/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 550 | 5 | 2024-03-19
| CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Manzana 03 | 00929/133 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72 | 5 | 2024-03-21
| CORDOBA | LA CUMBRE | LA CUMBRE | Calle Patricias Mendocinas | 01052/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 165 | 5 | 2024-03-12
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle cortez | 01052/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 395 | 30 | 2024-03-12
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle cortez | 01052/142 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 5 | 2024-03-12
| CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Cogorno | 01242/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 20 | 2024-03-18
| CORDOBA | EMBALSE | EMBALSE | PROVISION DE GN A YUHME SA | 01242/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 187 | 20 | 2024-03-11
| CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Calle Pje. Sra. Minina Mzna. 32 | 02243/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 175 | 50 | 2024-03-06
| CORDOBA | RIO TERCERO | RIO TERCERO | Edificio Calle Uruguay | 04759/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 100 | 2024-03-13 | 2024-05-29 | 2024-05-29
| CORDOBA | JAMES CRAIK | JAMES CRAIK | PROVISION DE GN A ACA JAMES CRAIK | 05758/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 11.15 | 80 | 2024-03-22
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle José de Maturana | 05830/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 100 | 2024-03-01 | 2024-04-23 | 2024-05-16
| CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Perú | 00332/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 15 | 2024-04-11
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Costa Rica | 00360/233 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 15 | 2024-04-29
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
| CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 15 | 2024-04-17
| CORDOBA | Villa María | Villa María | Av. República del Libano | 00440/236 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 15 | 2024-04-18
| CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Calle Sinchi Roca | 00451/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 15 | 2024-04-23
| CORDOBA | Oliva | Oliva | calle Los Hormigueros | 00517/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 15 | 2024-04-24
| CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | PROV. DE GN PANADERIA GOOD PAN SRL | 00623/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 178.68 | 10 | 2024-04-08
| CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | Loteo Ladera Norte | 00623/049 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 40 | 2024-04-16
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Cortázar | 00746/049 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 300 | 10 | 2024-04-08
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Julio Cortazar | 00746/084 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 10 | 2024-04-09
| CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Los Canarios | 00943/170 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13 | 15 | 2024-04-16
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Rio Segundo | 01153/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 15 | 2024-04-10
| CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Facundo Quiroga | 01242/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 20 | 2024-04-18
| CORDOBA | Río Primero | Río Primero | Calle Hipólito Irigoyen | 02279/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42 | 15 | 2024-04-23
| CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Valle Cercano | 05151/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2120 | 20 | 2024-04-16
| CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Complejo Edilicio Regam Pilay | 05337/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 50 | 2024-04-03
| CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 30 | 2024-04-12
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 60 | 2024-04-22
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle María Olguin | 00360/224 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 15 | 2024-05-15
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle Acacia y Otras | 00432/098 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 15 | 2024-05-14
| CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | Calle Artemio Aran | 00493/272 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 5 | 2024-05-22
| CORDOBA | Pasco | Pasco | Calle Mariano Moreno y Otras | 00670/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 503 | 50 | 2024-05-02
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 5 | 2024-05-14
| CORDOBA | Santa Eufemia | Santa Eufemia | Calle Córdoba y Otras | 00723/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 718 | 20 | 2024-05-23
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Ricardo Aldao Bº Arguello | 00739/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 80 | 2024-05-13
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Manuel Mujica Lainez | 00746/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 380 | 25 | 2024-05-27
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Lubetkin | 00746/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 35 | 2024-05-02
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Bacigalupo | 00746/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 5 | 2024-05-31
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | calle Bacigalupo | 00746/094 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2024-05-20
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Los Andes | 00782/178 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 50 | 2024-05-20
| CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Tte. Origone | 00993/186 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 179.5 | 80 | 2024-05-13
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Pje. Miguel S. Tugores | 01153/166 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 350 | 15 | 2024-05-15
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | Calle Santiago del Estero | 01239/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 15 | 2024-05-02
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | Calle Justo J. de Urquiza | 01239/170 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 15 | 2024-05-03
| CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Calle Deán Fúnes y Otras | 01245/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1014 | 0 | 2024-05-16
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 591 | 45 | 2024-05-17
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Cabo II Ramon Moreno | 01987/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2024-05-29
| CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | PROVISION DE GN A CLUB DEPORTIVO VELOCIDAD | 02304/017 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 25 | 2024-05-22
| CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Ramal Abastecimiento Country La Deseada - 2° Etapa | 05428/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 190 | 5 | 2024-05-23
| CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Prov GN a Carrizo y Cia | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 52 | 15 | 2024-05-06
| CORDOBA | Serrano | Serrano | PROVISION DE GN A GNC SERRANO | 05549/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 15.97 | 45 | 2024-05-20
| CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76.65 | 10 | 2024-05-27

## junio 2024
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto |  | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[7 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
43 | Córdoba | Devoto | Devoto | Ramal a PRP Devoto | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 102 | 3643.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
45 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 19045.21 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
46 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 4.58 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
47 | Córdoba | La Francia | La Francia | Ramal a PRP La Francia | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 657.22 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
48 | Córdoba | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
52 | Córdoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Ramal a PRP Los Chañaritos | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1499.73 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
53 | Córdoba | Santiago Temple | Santiago Temple | Ramal a PRP Santiago Temple | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1217.36 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
55 | Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | Córdoba | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | Córdoba | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
344 | Córdoba | Serrezuela | Serrezuela | Tramo Tuclame-Serrezuela | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 76 | 38160.17 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
354 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | PRP LA HIGUERA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
356 | Córdoba | San Carlos Minas. | San Carlos Minas. | PRP SAN CARLOS MINA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
475 | Córdoba | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | Córdoba | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | Córdoba | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
526 | Córdoba | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | RAMAL AVELLANEDA - VILLA MARIA DE RIO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152/254 | 80323 | 99 | 2017-12-02 | 2019-02-26
539 | Córdoba | VILLA BERNA | VILLA BERNA | PRP VILLA BERNA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
540 | Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | Córdoba | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | Córdoba | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | Córdoba | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | Córdoba | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | Córdoba | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
608 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRI SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
609 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRP SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | Córdoba | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
620 | Córdoba | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | PRP COLONIA SAN BARTOLOMÉ | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | Córdoba | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | Córdoba | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | Córdoba | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | Córdoba | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | Córdoba | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | Córdoba | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | Córdoba | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | Córdoba | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
671 | Córdoba | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | Córdoba | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | Córdoba | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | Córdoba | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | Córdoba | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | Córdoba | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
950 | Córdoba | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
| Córdoba | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Leon Palliere | 00269/058 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 10 | 2024-03-25 | 2024-06-11 | 2024-06-14
995 | Córdoba | ROSALES | ROSALES | PRP ROSALES | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
996 | Córdoba | VILLA ROSI | VILLA ROSI | PRP VILLA ROSI | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
| Córdoba | La Falda | La Falda | Calle San Sebastián | 01055/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2024-04-22 | 2024-05-23 | 2024-06-07
1089 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1094 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | Córdoba | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1531 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1631 | Córdoba | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1772 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | Córdoba | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1900 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
1960 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
2104 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
|  | Marull | Marull | PROVISIÓN DE G.N. A CALLE 25 DE MAYO Y OTRAS | 02291/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9140 | 100 | 2023-04-11 | 2024-05-08 | 2024-06-13
2215 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | prov gn Housing One | 05043/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 550 | 100 | 2023-11-28 | 2024-05-28 | 2024-06-14
2298 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2328 | Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
2329 | Córdoba | Villa Marìa | Villa Marìa | Provision de G.N. a loteo Cardenales | 00440/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6130 | 40 | 2022-07-12
2346 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provision GN a Loteo La Angelita | 01008/219 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8236 | 100 | 2022-08-01 | 2024-06-24 | 2024-06-27
2354 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Provision de GN aManantiales | 05052/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15065 | 30 | 2022-08-08
2360 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2412 | Cordoba | Cordoba | Cordoba | RED DEL PARQUE INDUSTRIAL POLO 52 | 05280/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1980 | 30 | 2022-10-25
2415 | Cordoba | Cordoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2421 | Cordoba | Cordoba | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa | 00697/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16500 | 90 | 2022-10-25
2425 | La Rioja | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | Cordoba | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 90 | 2022-11-22
2437 | Cordoba | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
2450 | Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2453 | Cordoba | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 70 | 2022-12-27
2466 | Cordoba | La Puerta | La Puerta | Prov. GN a Bv. Belgrano y otras | 02289/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4200 | 90 | 2023-01-16
2469 | Cordoba | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 90 | 2023-01-16
2472 | Cordoba | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2475 | Cordoba | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2476 | Cordoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Provision de GN a calle Malvinas Argentinas | 01249/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 50 | 2023-01-02
2488 | Cordoba | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | Cordoba | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2499 | Córdoba | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01240/140 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-03-02 | [5 empty] | 2
2505 | Córdoba | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2511 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Santa Rosa | 00332/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 90 | 2023-03-28 | [5 empty] | 2
2512 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2513 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
2514 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | Córdoba | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | Córdoba | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15
2522 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión de GN –Prov. de G.N a calle Los Talas - B° Los Algarrobos | 0943/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-04-17
2523 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2525 | Córdoba | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | Córdoba | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2531 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Barrio el Dorado | 05150/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7647 | 10 | 2023-05-18
2543 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Mz Vs. ) Ruta Nac. 158 | 01606/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3150 | 20 | 2023-05-02
2545 | Córdoba | Matorrales | Matorrales | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL MATORRALES | 00918/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 40 | 2023-05-12
2550 | Córdoba | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 40 | 2023-06-30
2555 | Córdoba | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2562 | Córdoba | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2568 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA INFUAL S.R.L. Y CONSTRUCTORA BALEARES S.R.L | 05554/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 220 | 60 | 2023-04-03
2570 | Córdoba | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | Córdoba | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2580 | Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2582 | Córdoba | Laborde | Laborde | Vec. De calle Laprida | 00906/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2319 | 20 | 2023-07-28
2593 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2597 | Córdoba | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2599 | Córdoba | Montecristo | Montecristo | LOTEO DAR NE S.A | 00678/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6840 | 40 | 2023-07-20
2601 | Córdoba | Chilibroste | Chilibroste | Calle Buenos Aires y otras | 05065/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 815 | 20 | 2023-08-11
2606 | Córdoba | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2615 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Provisión de G.N. a vecinos de calle L.N. Alem | 02537/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-08-18
2617 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2620 | Córdoba | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | Córdoba | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Santiago temple | Santiago temple | SANTIAGO TEMPLE | 02281/003 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1680 | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
| Córdoba | LA CARLOTA | LA CARLOTA | Calle Juan B Alberdi | 00795/084 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 100 | 2023-09-11 | 2024-06-12 | 2024-06-12
| Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | calle Demarchi | 00746/081 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 100 | 2024-03-18 | 2024-06-24 | 2024-06-26
2620 | Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5736 | 10 | 2023-09-30
2620 | Córdoba | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2620 | Córdoba | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2620 | Córdoba | Villa del Dique | Villa del Dique | Las Sierritas | 01244/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 770 | 100 | 2023-10-20 | 2024-06-07 | 2024-06-07
2620 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 90 | 2023-10-16
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Brisas de manantiales - Córdoba | 05052/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9647 | 10 | 2023-10-17
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | Prov GN a Mznas Varias | 00628/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12530 | 10 | 2023-10-31
2620 | Córdoba | Las Varas | Las Varas | calle 9 de Julio y Otras | 00931/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1040 | 20 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | GENERAL DEHEZA | GENERAL DEHEZA | calle Buenos Aires | 00432/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 90 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Paseo del Jockey - Córdoba | 05037/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 635 | 60 | 2023-10-03
2620 | Las Higueras | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 30 | 2023-11-06
2620 | De la Serna | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2620 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Valle Hermoso | GNC VALLE HERMOSO | 05512/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1028 | 20 | 2023-11-13
2620 | Malagueño | Malagueño | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa - ramal | 05501/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 22 | 40 | 2023-11-10
2620 | Las Varas | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
2620 | General Cabrera | General Cabrera | General Cabrera | Prov. de G.N a calle Salta y Otras | 00332/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-11-09
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
| Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Reub. cañería de acero calle Baigorria - Córdoba | 05762/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 20 | 2023-12-01
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A ALUWIND II Y ANODAL | 01179/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 475 | 80 | 2024-01-22
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | calle bv españa y san cristobal | 00332/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 20 | 2024-01-17
| Córdoba | LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | Mznas. Varias | 00929/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5420 | 20 | 2024-01-16
| Córdoba | Santa María de Punilla | Santa María de Punilla | Marconi y otras | 01058/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3780 | 20 | 2024-01-08
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | CALLE PUBLICA N°01 | 05297/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 289 | 50 | 2024-01-08
| Córdoba | Villa Rossi | Villa Rossi | Calle Pablo VI y otras | 05306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 111.5 | 90 | 2024-01-04
| Córdoba | Mi Granja | Mi Granja | Prov GN a Est GNC Cataneo Hnos | 05429/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 932 | 100 | 2024-01-23 | 2024-06-07 | 2024-06-27
| Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A GOMAS GASPAR | 01127/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 5 | 2024-01-29
| CORDOBA | CORDOBA | VILLA ALLENDE | Calle Venecia | 00782/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 40 | 2024-02-23
| CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Pje. Omar Pariani | 01158/048 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 140 | 100 | 2024-02-14 | 2024-06-12 | 2024-06-14
| CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Manzanas varias | 01378/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4415 | 35 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 15 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | Complejo las cañitas park | 05748/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 280 | 100 | 2024-02-19 | 2024-05-31 | 2024-06-13
| CORDOBA | CORDOBA | Río Cuarto | Calle Adolfo Bioy Casares | 00746/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 265 | 25 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Ciudad America | Reubicaicon RAMAL Ruta Provincial N° 5 | 05751/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 20 | 2024-02-01
| CORDOBA | CORDOBA | Sinsacate | Loteo La Matera | 02243/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5810 | 30 | 2024-02-26
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Rumipal | Av. San Martín | 01245/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 178 | 100 | 2024-02-26 | 2024-06-07 | 2024-06-07
| CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle Griguol y Adolfo Morandini | 00225/391 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 219 | 5 | 2024-03-18
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle La Rioja | 00432/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 238.2 | 50 | 2024-03-01
| CORDOBA | Laborde | Laborde | Calle Belgrano | 00906/113 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 5 | 2024-03-20
| CORDOBA | Pascanas | Pascanas | Calles Saavedra y otras | 00912/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 550 | 5 | 2024-03-19
| CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Manzana 03 | 00929/133 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72 | 5 | 2024-03-21
| CORDOBA | LA CUMBRE | LA CUMBRE | Calle Patricias Mendocinas | 01052/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 165 | 5 | 2024-03-12
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle cortez | 01052/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 395 | 30 | 2024-03-12
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle cortez | 01052/142 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 5 | 2024-03-12
| CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Cogorno | 01242/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 20 | 2024-03-18
| CORDOBA | EMBALSE | EMBALSE | PROVISION DE GN A YUHME SA | 01242/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 187 | 20 | 2024-03-11
| CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Calle Pje. Sra. Minina Mzna. 32 | 02243/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 175 | 50 | 2024-03-06
| CORDOBA | JAMES CRAIK | JAMES CRAIK | PROVISION DE GN A ACA JAMES CRAIK | 05758/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 11.15 | 80 | 2024-03-22
| CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Perú | 00332/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 15 | 2024-04-11
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Costa Rica | 00360/233 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 100 | 2024-04-29 | 2024-06-24 | 2024-06-28
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
| CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 15 | 2024-04-17
| CORDOBA | Villa María | Villa María | Av. República del Libano | 00440/236 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 15 | 2024-04-18
| CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Calle Sinchi Roca | 00451/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 15 | 2024-04-23
| CORDOBA | Oliva | Oliva | calle Los Hormigueros | 00517/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 15 | 2024-04-24
| CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | PROV. DE GN PANADERIA GOOD PAN SRL | 00623/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 178.68 | 100 | 2024-04-08 | 2024-05-21 | 2024-06-27
| CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | Loteo Ladera Norte | 00623/049 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 40 | 2024-04-16
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Cortázar | 00746/049 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 300 | 100 | 2024-04-08 | 2024-06-06 | 2024-06-07
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Julio Cortazar | 00746/084 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2024-04-09 | 2024-06-06 | 2024-06-07
| CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Los Canarios | 00943/170 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13 | 15 | 2024-04-16
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Rio Segundo | 01153/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 15 | 2024-04-10
| CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Facundo Quiroga | 01242/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 20 | 2024-04-18
| CORDOBA | Río Primero | Río Primero | Calle Hipólito Irigoyen | 02279/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42 | 15 | 2024-04-23
| CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Valle Cercano | 05151/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2120 | 20 | 2024-04-16
| CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Complejo Edilicio Regam Pilay | 05337/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 100 | 2024-04-03 | 2024-06-04 | 2024-06-10
| CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 30 | 2024-04-12
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 60 | 2024-04-22
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle María Olguin | 00360/224 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 15 | 2024-05-15
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle Acacia y Otras | 00432/098 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 15 | 2024-05-14
| CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | Calle Artemio Aran | 00493/272 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 10 | 2024-05-22
| CORDOBA | Pasco | Pasco | Calle Mariano Moreno y Otras | 00670/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 503 | 50 | 2024-05-02
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 5 | 2024-05-14
| CORDOBA | Santa Eufemia | Santa Eufemia | Calle Córdoba y Otras | 00723/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 718 | 20 | 2024-05-23
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Ricardo Aldao Bº Arguello | 00739/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 80 | 2024-05-13
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Manuel Mujica Lainez | 00746/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 380 | 25 | 2024-05-27
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Lubetkin | 00746/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 35 | 2024-05-02
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Bacigalupo | 00746/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 5 | 2024-05-31
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | calle Bacigalupo | 00746/094 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2024-05-20
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Los Andes | 00782/178 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 50 | 2024-05-20
| CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Tte. Origone | 00993/186 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 179.5 | 80 | 2024-05-13
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Pje. Miguel S. Tugores | 01153/166 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 350 | 15 | 2024-05-15
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | Calle Santiago del Estero | 01239/168 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2024-05-02 | 2024-06-07 | 2024-06-11
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | Calle Justo J. de Urquiza | 01239/170 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2024-05-03 | 2024-06-07 | 2024-06-11
| CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Calle Deán Fúnes y Otras | 01245/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1014 | 10 | 2024-05-16
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 591 | 45 | 2024-05-17
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Cabo II Ramon Moreno | 01987/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2024-05-29
| CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | PROVISION DE GN A CLUB DEPORTIVO VELOCIDAD | 02304/017 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 25 | 2024-05-22
| CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Ramal Abastecimiento Country La Deseada - 2° Etapa | 05428/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 190 | 5 | 2024-05-23
| CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Prov GN a Carrizo y Cia | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 52 | 15 | 2024-05-06
| CORDOBA | Serrano | Serrano | PROVISION DE GN A GNC SERRANO | 05549/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 15.97 | 45 | 2024-05-20
| CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76.65 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | Córdoba | Villa Berna | Cabañas Los aromos | 05380/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 264 | 100 | 2024-08-14 | 2024-02-19 | 2024-06-27
| CORDOBA | Córdoba | Oliva | Calle Sarmiento y Otras | 00517/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1380 | 30 | 2024-06-10
| CORDOBA | Córdoba | Laborde | Calle Obispo Salguero | 00906/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2024-06-12
| CORDOBA | Córdoba | Golf | Calle Pje. Atenas | 01008/221 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 60 | 2024-06-03
| CORDOBA | Córdoba | Las Quintas | Calle Juan Vázquez Cañas | 01153/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 308.2 | 30 | 2024-06-10
| CORDOBA | Córdoba | Alberdi | Calle manuelita Rosas | 01158/045 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2024-06-03
| CORDOBA | Córdoba | Ferroviario | Joaquin V. González | 01158/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 353 | 50 | 2024-06-18
| CORDOBA | Córdoba | Los Pinos | Loteo Los Pinos | 01713/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2960 | 20 | 2024-06-14
| CATAMARCA | Catamarca | San Fdo. del Valle de Catamarca | Club Deportivo Juventud | 01986/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 80 | 2024-06-11
| CORDOBA | Córdoba | Sur | Calle 20 de Junio | 02221/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2024-06-13
| CORDOBA | Córdoba | Morrison | Calle Bartolome Mitre | 02221/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2024-06-14
| CORDOBA | Córdoba | Liniers | Calle Vicente López | 02472/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 510 | 70 | 2024-06-24

## JULIO 2024
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto |  | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[7 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
43 | Córdoba | Devoto | Devoto | Ramal a PRP Devoto | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 102 | 3643.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
46 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 4.58 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
48 | Córdoba | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
52 | Córdoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Ramal a PRP Los Chañaritos | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1499.73 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
53 | Córdoba | Santiago Temple | Santiago Temple | Ramal a PRP Santiago Temple | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1217.36 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
55 | Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | Córdoba | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | Córdoba | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
|  | Rio Segundo | Rio Segundo | PROVISION DE GN A GNC LA CUARTA | 05788/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 128 | 100 | 2024-03-04 | 2024-07-22 | 2024-07-23
| Córdoba | Bell Ville | Bell Ville | Profesorado Mariano Moreno | 00493/276 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 105 | 100 | 2024-05-28 | 2024-07-25 | 2024-07-29
342 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
354 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | PRP LA HIGUERA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
356 | Córdoba | San Carlos Minas. | San Carlos Minas. | PRP SAN CARLOS MINA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
475 | Córdoba | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | Córdoba | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | Córdoba | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
540 | Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | Córdoba | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | Córdoba | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | Córdoba | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | Córdoba | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | Córdoba | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
608 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRI SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
609 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRP SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | Córdoba | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
620 | Córdoba | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | PRP COLONIA SAN BARTOLOMÉ | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | Córdoba | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | Córdoba | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | Córdoba | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | Córdoba | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | Córdoba | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | Córdoba | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | Córdoba | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | Córdoba | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
| Córdoba | Río Tercero | Río Tercero | Calle Yrigoyrn | 04481/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1900-06-23 | 100 | 2023-12-12 | 2023-12-26 | 2024-07-29
671 | Córdoba | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | Córdoba | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | Córdoba | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | Córdoba | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | Córdoba | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | Córdoba | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
| Córdoba | Pozo del Molle | Pozo del Molle | José M. de la Sota | 00928/061 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 250 | 100 | 2024-02-28 | 2024-06-07 | 2024-07-25
950 | Córdoba | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
995 | Córdoba | ROSALES | ROSALES | PRP ROSALES | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
996 | Córdoba | VILLA ROSI | VILLA ROSI | PRP VILLA ROSI | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
1089 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1094 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | Córdoba | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A GERIATRICO CALLE 11 DE SEPTIEMBRE | 00159/008 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 195 | 100 | 2024-05-07 | 2024-06-27 | 2024-07-15
1531 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1631 | Córdoba | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1772 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | Córdoba | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1900 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
| Córdoba | Córdoba | Colonia Caroya | Calle Migotti Norte | 00225/364 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2024-04-17 | 2024-06-27 | 2024-07-31
1960 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
2104 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
| Córdoba | Oncativo | Oncativo | Calle Río Negro | 00270/148 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 330 | 100 | 2024-03-08 | 2024-06-27 | 2024-07-02
| Córdoba | Alejandro Roca | Alejandro Roca | Manzana 48 y Otras | 00549/110 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 100 | 2024-04-23 | 2024-07-02 | 2024-07-02
| Córdoba | Las Varillas | Las Varillas | Vec. De calle Ceferino Namuncura | 00929/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 100 | 2023-03-02 | 2024-04-29 | 2024-07-25
2215 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
| Córdoba | Sampacho | Sampacho | Belgrano garay y otras | 00652/068 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 313 | 100 | 2023-10-11 | 2024-06-07 | 2024-07-03
2298 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2328 | Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
2329 | Córdoba | Villa Marìa | Villa Marìa | Provision de G.N. a loteo Cardenales | 00440/183 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6130 | 100 | 2022-07-12 | 2024-05-08 | 2024-07-23
2354 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Provision de GN aManantiales | 05052/009 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15065 | 100 | 2022-08-08 | 2024-04-24 | 2024-07-04
2360 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2412 | Cordoba | Cordoba | Cordoba | RED DEL PARQUE INDUSTRIAL POLO 52 | 05280/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1980 | 100 | 2022-10-25 | 2024-05-31 | 2024-07-08
2415 | Cordoba | Cordoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2421 | Cordoba | Cordoba | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa | 00697/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16500 | 90 | 2022-10-25
2425 | La Rioja | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | Cordoba | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 90 | 2022-11-22
2437 | Cordoba | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
2450 | Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2453 | Cordoba | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 70 | 2022-12-27
2466 | Cordoba | La Puerta | La Puerta | Prov. GN a Bv. Belgrano y otras | 02289/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4200 | 90 | 2023-01-16 | 2023-12-12 | 2024-07-26
2469 | Cordoba | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 90 | 2023-01-16
2472 | Cordoba | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2475 | Cordoba | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2476 | Cordoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Provision de GN a calle Malvinas Argentinas | 01249/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 50 | 2023-01-02
2488 | Cordoba | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | Cordoba | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2499 | Córdoba | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01240/140 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-03-02 | [5 empty] | 2
2505 | Córdoba | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2512 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2513 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
2514 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | Córdoba | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | Córdoba | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15
2522 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión de GN –Prov. de G.N a calle Los Talas - B° Los Algarrobos | 0943/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-04-17
2523 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2525 | Córdoba | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | Córdoba | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2531 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Barrio el Dorado | 05150/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7647 | 10 | 2023-05-18
2543 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Mz Vs. ) Ruta Nac. 158 | 01606/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3150 | 20 | 2023-05-02
2545 | Córdoba | Matorrales | Matorrales | PROV. DE GN A PARQUE INDUSTRIAL MATORRALES | 00918/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 100 | 2023-05-12 | 2024-06-12 | 2024-07-11
2550 | Córdoba | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 40 | 2023-06-30
| Córdoba | Cordoba | Cordoba | Los Robles- REUB DE RAMALES ANILLO DE CORDOBA POR OBRA VIAL | 05815/777 | Obra Menor Resolución I/910 | 306 | 150 | 100 | 2024-08-29 | 2024-02-28 | 2024-07-23
2555 | Córdoba | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2562 | Córdoba | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2568 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA INFUAL S.R.L. Y CONSTRUCTORA BALEARES S.R.L | 05554/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 220 | 60 | 2023-04-03
2570 | Córdoba | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | Córdoba | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2580 | Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2582 | Córdoba | Laborde | Laborde | Vec. De calle Laprida | 00906/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2319 | 20 | 2023-07-28
2593 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2597 | Córdoba | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2599 | Córdoba | Montecristo | Montecristo | LOTEO DAR NE S.A | 00678/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6840 | 40 | 2023-07-20
2601 | Córdoba | Chilibroste | Chilibroste | Calle Buenos Aires y otras | 05065/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 815 | 100 | 2023-08-11 | 2024-07-01 | 2024-07-03
2606 | Córdoba | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2615 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Provisión de G.N. a vecinos de calle L.N. Alem | 02537/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-08-18
2617 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2620 | Córdoba | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | Córdoba | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Santiago temple | Santiago temple | SANTIAGO TEMPLE | 02281/003 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1680 | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2620 | Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5736 | 10 | 2023-09-30
2620 | Córdoba | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2620 | Córdoba | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2620 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 100 | 2023-10-16
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Master Plan Edisur | 05052/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14170 | 100 | 2023-04-26 | 2024-03-14 | 2024-07-19
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a Brisas de manantiales - Córdoba | 05052/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9647 | 100 | 2023-10-17 | 2024-06-04 | 2024-07-30
2620 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | Prov GN a Mznas Varias | 00628/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12530 | 10 | 2023-10-31
2620 | Córdoba | Las Varas | Las Varas | calle 9 de Julio y Otras | 00931/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1040 | 20 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | GENERAL DEHEZA | GENERAL DEHEZA | calle Buenos Aires | 00432/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 90 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Paseo del Jockey - Córdoba | 05037/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 635 | 60 | 2023-10-03
2620 | Las Higueras | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 30 | 2023-11-06
2620 | De la Serna | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2620 | Valle Hermoso | Valle Hermoso | Valle Hermoso | GNC VALLE HERMOSO | 05512/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 1028 | 100 | 2023-11-13 | 2024-06-26 | 2024-07-18
2620 | Malagueño | Malagueño | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa - ramal | 05501/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 22 | 100 | 2023-11-10 | 2024-07-25 | 2024-07-25
2620 | Las Varas | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
2620 | General Cabrera | General Cabrera | General Cabrera | Prov. de G.N a calle Salta y Otras | 00332/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-11-09
| Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
| Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | Reub. cañería de acero calle Baigorria - Córdoba | 05762/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 290 | 20 | 2023-12-01
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A ALUWIND II Y ANODAL | 01179/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 475 | 80 | 2024-01-22
| Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | calle bv españa y san cristobal | 00332/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 20 | 2024-01-17
| Córdoba | LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | Mznas. Varias | 00929/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5420 | 20 | 2024-01-16
| Córdoba | Santa María de Punilla | Santa María de Punilla | Marconi y otras | 01058/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3780 | 20 | 2024-01-08
| Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | CALLE PUBLICA N°01 | 05297/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 289 | 50 | 2024-01-08
| Córdoba | Villa Rossi | Villa Rossi | Calle Pablo VI y otras | 05306/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 111.5 | 100 | 2024-01-04 | 2024-03-27 | 2024-07-17
| Córdoba | Villa Rossi | Villa Rossi | Provision de Gas Natural a vecinos de Pablo VI y otras | 05306/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3051 | 100 | 2024-05-02 | 2024-03-27 | 2024-07-17
| Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
| Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A GOMAS GASPAR | 01127/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 100 | 2024-01-29 | 2024-05-24 | 2024-07-29
| CORDOBA | CORDOBA | VILLA ALLENDE | Calle Venecia | 00782/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2024-02-23 | 2024-05-28 | 2024-07-26
| CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Manzanas varias | 01378/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4415 | 35 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 15 | 2024-02-14
| CORDOBA | CORDOBA | Río Cuarto | Calle Adolfo Bioy Casares | 00746/082 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 265 | 100 | 2024-02-14 | 2024-07-05 | 2024-07-17
| CORDOBA | CORDOBA | Villa Ciudad America | Reubicaicon RAMAL Ruta Provincial N° 5 | 05751/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 20 | 2024-02-01
| CORDOBA | CORDOBA | Sinsacate | Loteo La Matera | 02243/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5810 | 30 | 2024-02-26
| CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle Griguol y Adolfo Morandini | 00225/391 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 219 | 100 | 2024-03-18 | 2024-05-22 | 2024-07-31
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle La Rioja | 00432/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 238.2 | 50 | 2024-03-01
| CORDOBA | Laborde | Laborde | Calle Belgrano | 00906/113 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 5 | 2024-03-20
| CORDOBA | Pascanas | Pascanas | Calles Saavedra y otras | 00912/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 550 | 5 | 2024-03-19
| CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Manzana 03 | 00929/133 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72 | 5 | 2024-03-21
| CORDOBA | LA CUMBRE | LA CUMBRE | Calle Patricias Mendocinas | 01052/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 165 | 100 | 2024-03-12 | 2024-06-07 | 2024-07-18
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle cortez | 01052/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 395 | 100 | 2024-03-12 | 2024-06-12 | 2024-07-18
| CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle cortez | 01052/142 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2024-03-12 | 2024-06-12 | 2024-07-18
| CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Cogorno | 01242/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 100 | 2024-03-18
| CORDOBA | EMBALSE | EMBALSE | PROVISION DE GN A YUHME SA | 01242/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 187 | 20 | 2024-03-11
| CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Calle Pje. Sra. Minina Mzna. 32 | 02243/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 175 | 50 | 2024-03-06
| CORDOBA | JAMES CRAIK | JAMES CRAIK | PROVISION DE GN A ACA JAMES CRAIK | 05758/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 11.15 | 100 | 2024-03-22 | 2024-07-10 | 2024-07-13
| CORDOBA | General Cabrera | General Cabrera | Pasaje Perú | 00332/164 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 100 | 2024-04-11 | 2024-06-03 | 2024-07-04
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
| CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 15 | 2024-04-17
| CORDOBA | Villa María | Villa María | Av. República del Libano | 00440/236 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 15 | 2024-04-18
| CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Calle Sinchi Roca | 00451/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 15 | 2024-04-23
| CORDOBA | Oliva | Oliva | calle Los Hormigueros | 00517/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 15 | 2024-04-24
| CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | Loteo Ladera Norte | 00623/049 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 40 | 2024-04-16
| CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Los Canarios | 00943/170 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13 | 15 | 2024-04-16
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Rio Segundo | 01153/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2024-04-10 | 2024-07-25 | 2024-07-30
| CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Facundo Quiroga | 01242/106 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2024-04-18 | 2024-07-03 | 2024-07-05
| CORDOBA | Río Primero | Río Primero | Calle Hipólito Irigoyen | 02279/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 42 | 100 | 2024-04-23 | 2024-06-03 | 2024-07-11
| CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Valle Cercano | 05151/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2120 | 20 | 2024-04-16
| CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 30 | 2024-04-12
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 60 | 2024-04-22
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle María Olguin | 00360/224 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 15 | 2024-05-15
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle Acacia y Otras | 00432/098 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 100 | 2024-05-14 | 2024-07-02 | 2024-07-04
| CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | Calle Artemio Aran | 00493/272 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 5 | 2024-05-22
| CORDOBA | Pasco | Pasco | Calle Mariano Moreno y Otras | 00670/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 503 | 100 | 2024-05-02 | 2024-07-02 | 2024-07-04
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 5 | 2024-05-14
| CORDOBA | Santa Eufemia | Santa Eufemia | Calle Córdoba y Otras | 00723/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 718 | 20 | 2024-05-23
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Ricardo Aldao Bº Arguello | 00739/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 80 | 2024-05-13
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Manuel Mujica Lainez | 00746/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 380 | 25 | 2024-05-27
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Lubetkin | 00746/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 35 | 2024-05-02
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Bacigalupo | 00746/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 5 | 2024-05-31
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | calle Bacigalupo | 00746/094 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 10 | 2024-05-20
| CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Los Andes | 00782/178 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 50 | 2024-05-20
| CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Tte. Origone | 00993/186 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 179.5 | 100 | 2024-05-13 | 2024-07-10 | 2024-07-17
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Pje. Miguel S. Tugores | 01153/166 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 350 | 15 | 2024-05-15
|  | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Los Incas | 01153/169 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 566 | 100 | 2024-03-18 | 2027-07-08 | 2024-07-10
| CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | Calle 20 de junio | 01239/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2024-06-27 | 2024-07-25 | 2024-07-30
| CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Calle Deán Fúnes y Otras | 01245/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1014 | 0 | 2024-05-16
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 591 | 45 | 2024-05-17
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Cabo II Ramon Moreno | 01987/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 50 | 2024-05-29
| CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | PROVISION DE GN A CLUB DEPORTIVO VELOCIDAD | 02304/017 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 25 | 2024-05-22
| CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
| CORDOBA | La Calera | La Calera | Ramal Abastecimiento Country La Deseada - 2° Etapa | 05428/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 190 | 5 | 2024-05-23
| CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Prov GN a Carrizo y Cia | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 52 | 15 | 2024-05-06
| CORDOBA | Serrano | Serrano | PROVISION DE GN A GNC SERRANO | 05549/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 15.97 | 45 | 2024-05-20
| CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76.65 | 10 | 2024-05-27
| CORDOBA | Córdoba | Oliva | Calle Sarmiento y Otras | 00517/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1380 | 30 | 2024-06-10
| CORDOBA | Córdoba | Laborde | Calle Obispo Salguero | 00906/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2024-06-12
| CORDOBA | Córdoba | Golf | Calle Pje. Atenas | 01008/221 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 60 | 2024-06-03
| CORDOBA | Córdoba | Las Quintas | Calle Juan Vázquez Cañas | 01153/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 308.2 | 30 | 2024-06-10
| CORDOBA | Córdoba | Alberdi | Calle manuelita Rosas | 01158/045 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2024-06-03
| CORDOBA | Córdoba | Ferroviario | Joaquin V. González | 01158/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 353 | 50 | 2024-06-18
| CORDOBA | Córdoba | Los Pinos | Loteo Los Pinos | 01713/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2960 | 20 | 2024-06-14
| CATAMARCA | Catamarca | San Fdo. del Valle de Catamarca | Club Deportivo Juventud | 01986/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 80 | 2024-06-11
| CORDOBA | Córdoba | Sur | Calle 20 de Junio | 02221/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 90 | 2024-06-13
| CORDOBA | Córdoba | Morrison | Calle Bartolome Mitre | 02221/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 80 | 2024-06-14
| CORDOBA | Córdoba | Liniers | Calle Vicente López | 02472/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 510 | 70 | 2024-06-24
| CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11449 | 30 | 2024-07-01
| CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 54 y Otras | 00225/376 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1249 | 80 | 2024-07-15
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Elias Alippi | 00299/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 60 | 2024-07-30
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle la Rioja | 00432/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 30 | 2024-07-15
| CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle Brasil | 00432/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2024-07-15
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Yahuar Huacac | 00451/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2024-07-02
| CORDOBA | Alejandro Roca | Alejandro Roca | Calle Dr. Carlos Ignacio Roca | 00549/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2024-07-02
| CORDOBA | Leones | Leones | Bell Ville | 00550/129 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 80 | 2024-07-08
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Universidad de Río Cuarto | 00580/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3370 | 90 | 2024-07-19
| CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Adolfo B. Casares | 00746/093 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2024-07-22
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Publicitarios Argentinos | 01153/158 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 70 | 2024-07-12
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Nahuel Huapi y otras | 01153/167 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 180 | 30 | 2024-07-08
| CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Calle Nº 3 Bº Universidad | 01606/077 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16 | 80 | 2024-07-18
| CORDOBA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A PANADERIA EL PORTAL | 01628/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2024-07-17
| CORDOBA | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle L. Gral. San Martin | 02304/024 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 30 | 2024-07-19
| CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle San Martín | 02304/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2024-07-19
| CORDOBA | Chilibroste | Chilibroste | Calle Mitre y Otras | 05065/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 50 | 2024-07-30
| CORDOBA | Anisacate | Anisacate | Calle Córdoba y Tucumán | 05248/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 180 | 20 | 2024-07-10
| CORDOBA | Ballesteros | Ballesteros | Industria paredes cereales S.A | 05421/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 80 | 2024-07-26
| CORDOBA | Buchardo | Buchardo | PROVISION DE GN A AGD BUCHARDO | 05513/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1170 | 90 | 2024-07-01
| CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Edificio Baleares 7 | 05698/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2024-07-10
| CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle J. Marchisio y Otras | 05782/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 355 | 70 | 2024-07-22

## AGOSTO 2024
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto |  | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[7 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
43 | Córdoba | Devoto | Devoto | Ramal a PRP Devoto | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 102 | 3643.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
46 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 4.58 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
48 | Córdoba | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
52 | Córdoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Ramal a PRP Los Chañaritos | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1499.73 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
53 | Córdoba | Santiago Temple | Santiago Temple | Ramal a PRP Santiago Temple | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1217.36 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
55 | Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | Córdoba | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | Córdoba | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
354 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | PRP LA HIGUERA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
356 | Córdoba | San Carlos Minas. | San Carlos Minas. | PRP SAN CARLOS MINA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | Catamarca | Catamarca | Catamarca | pje navarro | 04610/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 198 | 100 | 2024-05-27 | 2024-08-12 | 2024-08-14
475 | Córdoba | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | Córdoba | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | Córdoba | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
540 | Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | Córdoba | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | Córdoba | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | Córdoba | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | Córdoba | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | Córdoba | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
608 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRI SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
609 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRP SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | Córdoba | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
620 | Córdoba | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | PRP COLONIA SAN BARTOLOMÉ | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | Córdoba | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | Córdoba | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | Córdoba | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | Córdoba | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | Córdoba | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | Córdoba | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | Córdoba | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | Córdoba | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
671 | Córdoba | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | Córdoba | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | Córdoba | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | Córdoba | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | Córdoba | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | Córdoba | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
834 | Córdoba | Oncativo | Oncativo | Calle Castelli y Otras | 00270/155 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2147.8 | 100 | 2024-03-14 | 2024-08-14 | 2024-08-21
835.3333 | Córdoba | Oncativo | Oncativo | Calle Castelli y Otras | 00270/155 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2500 | 100 | 2024-03-14 | 2024-08-14 | 2024-08-21
950 | Córdoba | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
995 | Córdoba | ROSALES | ROSALES | PRP ROSALES | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
996 | Córdoba | VILLA ROSI | VILLA ROSI | PRP VILLA ROSI | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
1026.3333 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1049.3333 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1072.3333 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095.3333 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1118.3333 | Córdoba | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1141.3333 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1164.3333 | Córdoba | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Inti Nacuy | 01245/093 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1058 | 100 | 2023-08-28 | 2024-08-07 | 2024-08-15
1187.3333 | Córdoba | Villa Gral. Belgrano | Villa Gral. Belgrano | Pje. Privado | 01247/293 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1058 | 100 | 2024-04-29 | 2024-08-07 | 2024-08-13
1210.3333 | Córdoba | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1233.3333 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1256.3333 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1279.3333 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1302.3333 | Córdoba | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1325.3333 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1348.3333 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
1371.3333 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
1394.3333 | Córdoba | Rio Tercero | Rio Tercero | Calle Plumerillo | 00708/046 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 47 | 100 | 2024-06-27 | 2024-08-06 | 2024-08-09
1417.3333 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
1440.3333 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Calle Luis Güemes | 00671/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 100 | 100 | 2024-04-23 | 2024-07-05 | 2024-08-08
1463.3333 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
1486.3333 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
1509.3333 | Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
1532.3333 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
1555.3333 | Cordoba | Cordoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
1578.3333 | Cordoba | Cordoba | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa | 00697/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16500 | 90 | 2022-10-25
1601.3333 | La Rioja | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
1624.3333 | Cordoba | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 90 | 2022-11-22
1647.3333 | Cordoba | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
1670.3333 | Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
1693.3333 | Cordoba | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 70 | 2022-12-27
1716.3333 | Cordoba | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 90 | 2023-01-16
1739.3333 | Cordoba | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
1762.3333 | Cordoba | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
1785.3333 | Cordoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Provision de GN a calle Malvinas Argentinas | 01249/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 50 | 2023-01-02
1808.3333 | Cordoba | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
1831.3333 | Cordoba | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
1854.3333 | Córdoba | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01240/140 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-03-02 | [5 empty] | 2
1877.3333 | Córdoba | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
1900.3333 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
1923.3333 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
1946.3333 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
1969.3333 | Córdoba | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
1992.3333 | Córdoba | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2015.3333 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15
2038.3333 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión de GN –Prov. de G.N a calle Los Talas - B° Los Algarrobos | 0943/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-04-17
2061.3333 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2084.3333 | Córdoba | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2107.3333 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2130.3333 | Córdoba | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2153.3333 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Barrio el Dorado | 05150/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7647 | 10 | 2023-05-18
2176.3333 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Mz Vs. ) Ruta Nac. 158 | 01606/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3150 | 20 | 2023-05-02
2199.3333 | Córdoba | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 40 | 2023-06-30
2222.3333 | Córdoba | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2245.3333 | Córdoba | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2268.3333 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A INDUSTRIA INFUAL S.R.L. Y CONSTRUCTORA BALEARES S.R.L | 05554/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 220 | 60 | 2023-04-03
2291.3333 | Córdoba | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2314.3333 | Córdoba | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2337.3333 | Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2360.3333 | Córdoba | Laborde | Laborde | Vec. De calle Laprida | 00906/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2319 | 20 | 2023-07-28
2383.3333 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2406.3333 | Córdoba | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2429.3333 | Córdoba | Montecristo | Montecristo | LOTEO DAR NE S.A | 00678/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6840 | 40 | 2023-07-20
2452.3333 | Córdoba | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2475.3333 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Provisión de G.N. a vecinos de calle L.N. Alem | 02537/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-08-18
2498.3333 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2521.3333 | Córdoba | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2544.3333 | Córdoba | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2567.3333 | Córdoba | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2590.3333 | Córdoba | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2613.3333 | Córdoba | Santiago temple | Santiago temple | SANTIAGO TEMPLE | 02281/003 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1680 | 20 | 2023-08-09
2636.3333 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 20 | 2023-08-09
2659.3333 | Córdoba | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2682.3333 | Córdoba | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2705.3333 | Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5736 | 10 | 2023-09-30
2728.3333 | Córdoba | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
2751.3333 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2774.3333 | Córdoba | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2797.3333 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 100 | 2023-10-16
2820.3333 | Córdoba | Malvinas Arg. | Malvinas Arg. | Prov GN a Mznas Varias | 00628/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12530 | 100 | 2023-10-31 | 2024-08-05 | 2024-08-16
2843.3333 | Córdoba | Las Varas | Las Varas | calle 9 de Julio y Otras | 00931/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1040 | 20 | 2023-10-25
2866.3333 | Córdoba | GENERAL DEHEZA | GENERAL DEHEZA | calle Buenos Aires | 00432/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 90 | 2023-10-25
2889.3333 | Córdoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2912.3333 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Paseo del Jockey - Córdoba | 05037/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 635 | 60 | 2023-10-03
2935.3333 | Las Higueras | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 30 | 2023-11-06
2958.3333 | De la Serna | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2981.3333 | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
3004.3333 | Las Varas | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
3027.3333 | General Cabrera | General Cabrera | General Cabrera | Prov. de G.N a calle Salta y Otras | 00332/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-11-09
3050.3333 | Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | Calle Juan Florani | 05813/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1053 | 100 | 2024-01-09 | 2024-08-05 | 2024-08-07
3073.3333 | Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
3096.3333 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
3119.3333 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A ALUWIND II Y ANODAL | 01179/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 475 | 80 | 2024-01-22
3142.3333 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | calle bv españa y san cristobal | 00332/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 20 | 2024-01-17
3165.3333 | Córdoba | LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | Mznas. Varias | 00929/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5420 | 20 | 2024-01-16
3188.3333 | Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | CALLE PUBLICA N°01 | 05297/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 289 | 50 | 2024-01-08
3211.3333 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
3234.3333 | CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Manzanas varias | 01378/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4415 | 35 | 2024-02-14
3257.3333 | CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 15 | 2024-02-14
3280.3333 | CORDOBA | CORDOBA | Villa Ciudad America | Reubicaicon RAMAL Ruta Provincial N° 5 | 05751/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 20 | 2024-02-01
3303.3333 | CORDOBA | CORDOBA | Sinsacate | Loteo La Matera | 02243/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5810 | 30 | 2024-02-26
3326.3333 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle La Rioja | 00432/103 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 238.2 | 100 | 2024-03-01 | 2024-03-21 | 2024-08-12
3349.3333 | CORDOBA | Laborde | Laborde | Calle Belgrano | 00906/113 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 100 | 2024-03-20 | 2024-08-20 | 2024-08-23
3372.3333 | CORDOBA | Pascanas | Pascanas | Calles Saavedra y otras | 00912/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 550 | 5 | 2024-03-19
3395.3333 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Manzana 03 | 00929/133 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72 | 5 | 2024-03-21
3418.3333 | CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Cogorno | 01242/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 100 | 2024-03-18
3441.3333 | CORDOBA | EMBALSE | EMBALSE | PROVISION DE GN A YUHME SA | 01242/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 187 | 20 | 2024-03-11
3464.3333 | CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Calle Pje. Sra. Minina Mzna. 32 | 02243/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 175 | 50 | 2024-03-06
3487.3333 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
3510.3333 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 15 | 2024-04-17
3533.3333 | CORDOBA | Villa María | Villa María | Av. República del Libano | 00440/236 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 15 | 2024-04-18
3556.3333 | CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Calle Sinchi Roca | 00451/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 15 | 2024-04-23
3579.3333 | CORDOBA | Oliva | Oliva | calle Los Hormigueros | 00517/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2024-04-24 | 2024-08-22 | 2024-08-26
3602.3333 | CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | Calle Espinillo | 00623/057 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 337 | 100 | 2024-06-10 | 2024-07-09 | 2024-08-06
3625.3333 | CORDOBA | Mendiolaza | Mendiolaza | Loteo Ladera Norte | 00623/049 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 135 | 100 | 2024-04-16 | 2024-06-19 | 2024-08-21
3648.3333 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Los Canarios | 00943/170 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13 | 15 | 2024-04-16
3671.3333 | CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Valle Cercano | 05151/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2135 | 100 | 2024-04-16 | 2024-07-16 | 2024-08-01
3694.3333 | CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 30 | 2024-04-12
3717.3333 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 60 | 2024-04-22
3740.3333 | CORDOBA | Río Cuarto | Jovita | COOP. AGRICULTORES DEL SUR | 05667/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 384 | 100 | 2024-03-18 | 2024-08-06 | 2024-08-06
3763.3333 | CORDOBA | Cordoba | Cordoba | PROVISION DE GN A GNC CARTIÑEIRA | 05613/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2135 | 100 | 2024-03-26 | 2024-08-22 | 2024-08-29
3786.3333 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle María Olguin | 00360/224 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 15 | 2024-05-15
3809.3333 | CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | Calle Artemio Aran | 00493/272 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 5 | 2024-05-22
3832.3333 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 5 | 2024-05-14
3855.3333 | CORDOBA | Santa Eufemia | Santa Eufemia | Calle Córdoba y Otras | 00723/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 718 | 20 | 2024-05-23
3878.3333 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Ricardo Aldao Bº Arguello | 00739/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 110 | 100 | 2024-05-13 | 2024-07-05 | 2024-08-16
3901.3333 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Manuel Mujica Lainez | 00746/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 380 | 25 | 2024-05-27
3924.3333 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Lubetkin | 00746/086 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 57 | 100 | 2024-05-02 | 2024-08-12 | 2024-08-14
3947.3333 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Bacigalupo | 00746/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 5 | 2024-05-31
3970.3333 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | calle Bacigalupo | 00746/094 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 100 | 2024-05-20 | 2024-07-08 | 2024-08-13
3993.3333 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Calle Los Andes | 00782/178 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2024-05-20 | 2024-07-05 | 2024-08-13
4016.3333 | CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle Juan M. de Rosas | 00993/188 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 106 | 100 | 2024-05-28 | 2024-08-20 | 2024-08-22
4039.3333 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Pje. Miguel S. Tugores | 01153/166 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 350 | 15 | 2024-05-15
4062.3333 | CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Calle Deán Fúnes y Otras | 01245/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1014 | 0 | 2024-05-16
4085.3333 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 591 | 45 | 2024-05-17
4108.3333 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Cabo II Ramon Moreno | 01987/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 25 | 100 | 2024-05-29 | 2024-07-05 | 2024-08-28
4131.3333 | CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | PROVISION DE GN A CLUB DEPORTIVO VELOCIDAD | 02304/017 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 100 | 2024-05-22 | 2024-08-16 | 2024-08-20
4154.3333 | CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
4177.3333 | CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
4200.3333 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Ramal Abastecimiento Country La Deseada - 2° Etapa | 05428/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 190 | 5 | 2024-05-23
4223.3333 | CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Prov GN a Carrizo y Cia | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 52 | 15 | 2024-05-06
4246.3333 | CORDOBA | Serrano | Serrano | PROVISION DE GN A GNC SERRANO | 05549/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 15.97 | 45 | 2024-05-20
4269.3333 | CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76.65 | 10 | 2024-05-27
4292.3333 | CORDOBA | Córdoba | Oliva | Calle Sarmiento y Otras | 00517/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1380 | 30 | 2024-06-10
4315.3333 | CORDOBA | Córdoba | Laborde | Calle Obispo Salguero | 00906/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2024-06-12
4338.3333 | CORDOBA | Córdoba | Golf | Calle Pje. Atenas | 01008/221 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 60 | 2024-06-03
4361.3333 | CORDOBA | Córdoba | Las Quintas | Calle Juan Vázquez Cañas | 01153/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 308.2 | 30 | 2024-06-10
4384.3333 | CORDOBA | Córdoba | Alberdi | Calle manuelita Rosas | 01158/045 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2024-06-03
4407.3333 | CORDOBA | Córdoba | Ferroviario | Joaquin V. González | 01158/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 353 | 50 | 2024-06-18
4430.3333 | CORDOBA | Córdoba | Los Pinos | Loteo Los Pinos | 01713/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2960 | 20 | 2024-06-14
4453.3333 | CATAMARCA | Catamarca | San Fdo. del Valle de Catamarca | Club Deportivo Juventud | 01986/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 100 | 2024-06-11 | 2024-08-12 | 2024-08-15
4476.3333 | CORDOBA | Córdoba | Sur | Calle 20 de Junio | 02221/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 45 | 100 | 2024-06-13 | 2024-08-19 | 2024-08-27
4499.3333 | CORDOBA | Córdoba | Morrison | Calle Bartolome Mitre | 02221/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 100 | 2024-06-14 | 2024-08-19 | 2024-08-27
4522.3333 | CORDOBA | Córdoba | Liniers | Calle Vicente López | 02472/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 510 | 70 | 2024-06-24
4545.3333 | CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11449 | 30 | 2024-07-01
4568.3333 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 54 y Otras | 00225/376 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1249 | 80 | 2024-07-15
4591.3333 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Elias Alippi | 00299/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 35 | 60 | 2024-07-30
4614.3333 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle la Rioja | 00432/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 30 | 2024-07-15
4637.3333 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle Brasil | 00432/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2024-07-15
4660.3333 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Yahuar Huacac | 00451/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2024-07-02
4683.3333 | CORDOBA | Alejandro Roca | Alejandro Roca | Calle Dr. Carlos Ignacio Roca | 00549/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2024-07-02
4706.3333 | CORDOBA | Leones | Leones | Bell Ville | 00550/129 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 130 | 80 | 2024-07-08
4729.3333 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Universidad de Río Cuarto | 00580/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3370 | 90 | 2024-07-19
4752.3333 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Adolfo B. Casares | 00746/093 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 80 | 2024-07-22
4775.3333 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Publicitarios Argentinos | 01153/158 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 70 | 2024-07-12
4798.3333 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Nahuel Huapi y otras | 01153/167 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 180 | 30 | 2024-07-08
4821.3333 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Calle Nº 3 Bº Universidad | 01606/077 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16 | 80 | 2024-07-18
4844.3333 | CORDOBA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A PANADERIA EL PORTAL | 01628/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2024-07-17
4867.3333 | CORDOBA | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle L. Gral. San Martin | 02304/024 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 30 | 2024-07-19
4890.3333 | CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle San Martín | 02304/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2024-07-19
4913.3333 | CORDOBA | Chilibroste | Chilibroste | Calle Mitre y Otras | 05065/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 50 | 2024-07-30
4936.3333 | CORDOBA | Anisacate | Anisacate | Calle Córdoba y Tucumán | 05248/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 180 | 20 | 2024-07-10
4959.3333 | CORDOBA | Ballesteros | Ballesteros | Industria paredes cereales S.A | 05421/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 80 | 2024-07-26
4982.3333 | CORDOBA | Buchardo | Buchardo | PROVISION DE GN A AGD BUCHARDO | 05513/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1170 | 90 | 2024-07-01
5005.3333 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Edificio Baleares 7 | 05698/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2024-07-10
5028.3333 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle J. Marchisio y Otras | 05782/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 355 | 70 | 2024-07-22
5051.3333 | CORDOBA | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Los Sauces | 00605/090 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 50 | 2024-08-07
5074.3333 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Loteo Almafuerte | 00929/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 80 | 2024-08-06
5097.3333 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Loteo Pagani, Belgrano y otras | 00929/126 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 600 | 15 | 2024-08-14
5120.3333 | CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle La Tablada | 00993/189 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 330 | 30 | 2024-08-20
5143.3333 | CORDOBA | LA FALDA | LA FALDA | PROVISION DE GN A HOTEL LIBERTADOR | 01055/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 407.2 | 15 | 2024-08-26
5166.3333 | CORDOBA | La Falda | La Falda | Calle Los Tilos y otras | 01055/150 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 760 | 0 | 2024-08-16
5189.3333 | CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Velez Sarsfield | 01247/336 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65 | 70 | 2024-08-05
5212.3333 | CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle W. Goethe | 01247/339 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 402 | 10 | 2024-08-20
5235.3333 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Recambio cañería AC-PE - 14 Etapa, Parte A | 01304/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1518 | 15 | 2024-08-12
5258.3333 | CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Calle Mendoza | 01371/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 453 | 40 | 2024-08-13
5281.3333 | CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Servando Vidal | 02304/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 435 | 25 | 2024-08-07
5304.3333 | CORDOBA | Tancacha | Tancacha | Calle Bartolomé Mitre | 02537/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2024-08-21
5327.3333 | CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 35 | 2024-08-01
5350.3333 | CORDOBA | LA GRANJA | LA GRANJA | PROVISION DE GN A INDUSTRIA SANTIAGO SRL | 04814/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48 | 70 | 2024-08-20
5373.3333 | CORDOBA | Chucul | Chucul | Av. Gral. San Martín y otras | 04963/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 35 | 2024-08-13
5396.3333 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Loteo Los Caracoles | 05103/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10519.8 | 15 | 2024-08-05
5419.3333 | CORDOBA | LOS MISTOLES | LOS MISTOLES | PROVISION DE GN A INDUSTRIA GAFAN SR | 05391/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 512 | 10 | 2024-08-30
5442.3333 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle José Ingenieros | 05715/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3 | 90 | 2024-08-05
5465.3333 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle 4 de febrero | 05871/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10 | 100 | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-08-02

## SEPTIEMBRE 2024
ANEXO A
RESOLUCIÓN ENARGAS Nº 910 PARA GAS NATURAL
Número | Provincia/s correspondiente/s al emprendimiento | PARTIDO - COMUNA - DEPTO. | LOCALIDAD | Identificación del proyecto |  | Nímero de Nota o Resolución de autorización del Emprendimiento | CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO
[7 empty] | GASODUCTO | [5 empty] | RAMAL | [5 empty] | ERP | [5 empty] | RED |  |  |  |  | CANTIDAD DE USUARIOS
[7 empty] | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Diámetro (mm) | Longitud (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | SI/NO | Capacidad (m3/h) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | Longitud total (m) | AVANCE (%) | FECHA |  |  | POTENCIALES |  |  | CONECTADOS
[10 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN |  |  | INICIO | FINALIZACIÓN | HABILITACIÓN | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES | RESIDENCIALES | SGP | INDUSTRIALES
43 | Córdoba | Devoto | Devoto | Ramal a PRP Devoto | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 102 | 3643.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
46 | Córdoba | San Bartolomé | San Bartolomé | Ramal a PRP Colonia San Bartolomé | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 4.58 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
48 | Córdoba | V. C. Del Tío | V. C. Del Tío | Ramal a PRP Villa Concepción del Tío | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 5809 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
52 | Córdoba | Los Chañaritos | Los Chañaritos | Ramal a PRP Los Chañaritos | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1499.73 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
53 | Córdoba | Santiago Temple | Santiago Temple | Ramal a PRP Santiago Temple | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1217.36 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
54 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Ramal a PRP Pedro Vivas | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1259.17 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
55 | Córdoba | Cañada de Machado | Cañada de Machado | Ramal a PRP Cañada de Machado | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 8957.64 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
56 | Córdoba | Piquillin | Piquillin | Ramal a PRP Piquillín | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 76 | 14970.66 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
57 | Córdoba | C. de los Remedios | C. de los Remedios | Ramal a PRP Capilla de los Remedios | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | 51 | 1913.44 | 99 | 2017-02-01 | 2021-03-02
342 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | Taninga - Tala Cañada | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 51 | 12340 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
343 | Córdoba | Cura Brochero | Cura Brochero | Cura Brochero-Mina Clavero | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [6 empty] | 152 | 4761 | 99 | 2017-09-04 | 2020-11-12
354 | Córdoba | La Higuera | La Higuera | PRP LA HIGUERA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
356 | Córdoba | San Carlos Minas. | San Carlos Minas. | PRP SAN CARLOS MINA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
357 | Córdoba | Tala Cañada | Tala Cañada | PRP TALA CAÑADA | 05025/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 8220 | [12 empty] | SI | 800 | 95 | 2017-09-04 | 2020-11-12
475 | Córdoba | EL RODEO | EL RODEO | PRP EL RODEO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
476 | Córdoba | SANTA ELENA | SANTA ELENA | PRP SANTA ELENA | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
477 | Córdoba | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | PRP VILLA DE MARÍA DE RÍO SECO | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-11-06 | 2021-02-08
540 | Córdoba | LA CUMBRECITA | LA CUMBRECITA | PRP LA CUMBRECITA | 05128/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 10930 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-04 | 2020-06-12
581 | Córdoba | SEEBER | SEEBER | PRP SEEBER | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -(N) 11974 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-06 | 2021-10-26
591 | Córdoba | PASO DEL DURAZNO | PASO DEL DURAZNO | PRP PASO DEL DURAZNO | 04874/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 -(N) 5340 | [12 empty] | SI | 5000 | 99 | 2017-12-06 | 2020-11-03
602 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRI CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
603 | Córdoba | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | CAPILLA DE LOS REMEDIOS | PRP CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
604 | Córdoba | PIQUILLÍN | PIQUILLÍN | PRP PIQUILLÍN | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
606 | Córdoba | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PEDRO VIVAS 7525 BAR | PRI PEDRO VIVAS 75/25 BAR | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
607 | Córdoba | PEDRO VIVAS | PEDRO VIVAS | PRP PEDRO VIVAS | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
608 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRI SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-01-08
609 | Córdoba | SANTIAGO TEMPLE | SANTIAGO TEMPLE | PRP SANTIAGO TEMPLE | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
617 | Córdoba | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | PRP VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
620 | Córdoba | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | COLONIA SAN BARTOLOMÉ | PRP COLONIA SAN BARTOLOMÉ | 05127/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 12109 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-12 | 2021-03-02
640 | Córdoba | SEBASTIÁN ELCANO | SEBASTIÁN ELCANO | PRP T6 SEBASTIÁN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-12
641 | Córdoba | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | PRP T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-08-21
642 | Córdoba | CAPILLA DE SITÓN | CAPILLA DE SITÓN | PRP T8 CAPILLA DE SITÓN | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2021-01-22
643 | Córdoba | LA POSTA | LA POSTA | PRP T7 LA POSTA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-10-09
644 | Córdoba | T11 CERRO COLORADO | T11 CERRO COLORADO | PRP T11 CERRO COLORADO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
645 | Córdoba | T12 CAMINIAGA | T12 CAMINIAGA | PRP T12 CAMINIAGA | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2019-09-25
647 | Córdoba | CHAÑAR VIEJO | CHAÑAR VIEJO | PRP T13 CHAÑAR VIEJO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-18 | 2020-07-07
648 | Córdoba | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | T13 RAMAL RAYO CORTADO A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910 - (N) 11487 | [6 empty] | 76/51 | 37288 | 99 | 2018-01-22 | 2020-07-07
671 | Córdoba | RANQUELES | RANQUELES | PRP RANQUELES | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
679 | Córdoba | ONAGOITY | ONAGOITY | PRP Y ODO ONAGOITY | 05125/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910 -32605 | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2017-12-20 | 2021-03-09
726 | Córdoba | Las Postas - Las Arrias | Las Postas - Las Arrias | Las Arrias - Deriv. La Posta | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 152 | 22174 | 99 | 2018-01-22 | 2019-10-09
737 | Córdoba | El Rodeo - Sta. Elena | El Rodeo - Sta. Elena | Tramo 4 PRI El Rodeo Ø6" - PRP Sta. Elena | 05122/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 153 | 16559 | 99 | 2018-02-01 | 2019-02-26
832 | Córdoba | Las Arrias-Elcano | Las Arrias-Elcano | T6 DERIVACIÓN A SEBASTIAN ELCANO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 76 | 24754 | 99 | 2018-05-08 | 2019-08-12
834 | Córdoba | la Posta - Cap. De Citon | la Posta - Cap. De Citon | Sistema de gasificacion Norte Tramo la Posta - Cap. De Siton. Tramo 8 | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | 51 | 16473 | 99 | 2018-05-10 | 2021-01-22
950 | Córdoba | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | Las Arrias - Va. Del Rosario del Saladillo | T6 VILLA ROSARIO DEL SALADILLO | 05123/000 | OBRA DE MAGNITUD I/910-(N) 10931 | [6 empty] | 51 | 12836 | 99 | 2018-07-19 | 2020-08-12
995 | Córdoba | ROSALES | ROSALES | PRP ROSALES | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
996 | Córdoba | VILLA ROSI | VILLA ROSI | PRP VILLA ROSI | 04077/000 | Res. 10/93- Obra de Magnitud | [12 empty] | SI | 1500 | 99 | 2018-08-17 | 2021-09-03
1089 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | PRP COLONIA SAN PEDRO | 04088/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910-RESFC-2018-267- | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1094 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO-PRP | 05252/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1095 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO-PRP | 05253/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1096 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA-COLONIA VALTELINA-PRP | 05256/888 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [12 empty] | SI | 800 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1387 | Córdoba | San Ignacio | San Ignacio | San Ignacio-PRP | 05314/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [12 empty] | SI | 1500 | 85 | 2019-04-15 | 2021-05-13
1531 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Piedra Labrada | 04972/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 102/152 | 197.1 | 95 | 2019-07-22
1631 | Córdoba | Villa Carlos Paz | Villa Carlos Paz | Refuerzo de cañeria de GN de Av. San Martín del 0 al 1000 y J.B. Justo del 0 hasta 300 | 00683/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2167 | 30 | 2019-10-04
1772 | Córdoba | PLAZA LUXARDO | PLAZA LUXARDO | Deriv. Plaza Luxardo - PRP Plaza Luxardo | 05252/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 7636 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1773 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | Deriv. Colonia San Pedro - PRP Colonia San Pedro | 05253/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 10976.19 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1775 | Córdoba | COLONIA VALTELINA | COLONIA VALTELINA | Deriv. Colonia Valtelina - PRP Colonia Valtelina | 05256/777 | RESFC-2018-267-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [6 empty] | 51 | 12988 | 99 | 2018-10-01 | 2021-10-26
1832 | Córdoba | San Pedro | San Pedro | ET. Vec. De calle Coronel Olmedo y otras - 4TA. ETAPA | 00960/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3520 | 50 | 2020-10-06
1842 | Córdoba | Villa Allende | Villa Allende | ET Vecinos de calle Aconquija - PCA- | 01018/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 90 | 2020-09-03
1900 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | ET Loteo Villa Golf | 00679/266 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8480 | 90 | 2020-09-01
1960 | Córdoba | Arroyito | Arroyito | Vec. De Loteo Arroyito Inm. - Lám 2 | 00658/063 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 8163 | 5 | 2021-05-11
2104 | La Rioja | Patquia | Patquia | Prov . GN a Patquia - Planta reductora de presión | 04255/000 | OBRA DE MAGNITUD RES I/910/09 (N) 00899 | [13 empty] | 4000 | 0
2215 | Córdoba | San Francisco | San Francisco | Loteo La Alameda | 00679/278 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2314 | 20 | 2022-02-21
2298 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN a Country Potrerillo de Larreta | 03288/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3206 | 10 | 2022-06-29
2328 | Córdoba | Las VArillas | Las VArillas | PROVISIÓN DE GN A INDUSTRIA RIBONE | 00929/114 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 329 | 30 | 2022-07-08
2360 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf | 03930/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1690 | 95 | 2022-08-13
2415 | Cordoba | Cordoba | Embalse | Provision de GN a Calle Cerro Uritorco y otras | 01242/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 18597 | 10 | 2022-10-03
2421 | Cordoba | Cordoba | Malagueño | Prov GN a Loteo Numa | 00697/065 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16500 | 90 | 2022-10-25
2425 | La Rioja | La Rioja | Patquia / Chilecito | Provisión de Gas Natural al Sistema Gasoducto Productivo 2º Etapa | 05645/000 | Obra de Magnituc - (R) RS-2022-32521798-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | 203 | 32000 | 50 | 2022-10-03
2428 | Cordoba | Colonia Viganud | Colonia Viganud | Prov GN a vec de Colonia Vignaud | 05318/001 | Obra de Magnitud:(R) RESOL-2022-392-APN-DIRECTORIO#ENARGAS | [18 empty] | 2100 | 90 | 2022-11-22
2437 | Cordoba | Cavanagh | Cavanagh | PROV GN Manzanas Varias | 02301/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 14654 | 20 | 2022-11-22
2450 | Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | San Fernando del V. Catamarca | Provision de GN a Vec. de calle Agrimensor G. | 00259/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 10 | 2022-12-20
2453 | Cordoba | Churqui Cañada | Churqui Cañada | Prov Gn a Churqui Cañada | 05692/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6100 | 70 | 2022-12-27
2469 | Cordoba | Las Arrias | Las Arrias | Prov. GN a Las Arrias | 05236/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 90 | 2023-01-16
2472 | Cordoba | Chalacea | Chalacea | Provisión de GN a Chalacea | 05383/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 900 | 60 | 2023-01-02
2475 | Cordoba | La Cautiva | La Cautiva | Prov GN a La Cautiva | 03253/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1800 | 70 | 2023-01-02
2476 | Cordoba | Alcira Gigena | Alcira Gigena | Provision de GN a calle Malvinas Argentinas | 01249/139 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 322 | 50 | 2023-01-02
2488 | Cordoba | Tio Pujio | Tio Pujio | GASODUCTO AL PARQUE INDUSTRIAL TÍO PUJIO | 05656/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 701 | 90 | 2023-02-15
2489 | Cordoba | Las varillas | Las varillas | Provisión GN a Calle Ceferino Namuncura | 009629/118 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2023-02-08
2499 | Córdoba | ALCIRA GIGENA | ALCIRA GIGENA | Provisión de G.N. a Calle Martin de Güemes | 01240/140 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 50 | 2023-03-02 | [5 empty] | 2
2505 | Córdoba | El Rodeo | El Rodeo | Provisión de GN a Ruta Nac. N° 9 y otras calles | 05431/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1500 | 20 | 2023-03-06
2512 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov GN a Ldad. Santa Elena | 05290/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1505 | 20 | 2023-04-20
2513 | Córdoba | Dean Funes | Dean Funes | Prov GN B° La Ceramica -Dean Funes | 00963/250 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2344 | 20 | 2023-04-12
2514 | Córdoba | Santa Elena | Santa Elena | Prov. GN Ldad San Fsco del Chañar | 05364/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2232 | 30 | 2023-04-24
2515 | Córdoba | Rincon | Rincon | Red Localidad de Rincón | 05291/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1200 | 20 | 2023-04-24
2516 | Córdoba | Capilla del Carmen | Capilla del Carmen | Red Capilla del Carmen | 04312/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1600 | 20 | 2023-04-24
2517 | Córdoba | Pedro Vivas | Pedro Vivas | Red Pedro Vivas | 05321/000 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2020 | 10 | 2023-04-15
2522 | Córdoba | Villa Nueva | Villa Nueva | Provisión de GN –Prov. de G.N a calle Los Talas - B° Los Algarrobos | 00943/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 60 | 90 | 2023-04-17
2523 | Córdoba | Villa Maria | Villa Maria | Provisión de GN Simon Bolivar - B° San Juan Bautista | 00440/240 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 20 | 2023-04-18
2525 | Córdoba | LaTosquita | LaTosquita | PROV. DE GN A CARGILL S.A.C.I. Y TOSQUITA CEREALES S.A | 05404/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1144 | 10 | 2023-04-24
2528 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Prov GN a Ldad. Sebastian Elcano | 05323/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2000 | 30 | 2023-05-22
2530 | Córdoba | Bialet Masse | Bialet Masse | Calle Belgrano y otras - | 01059/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 19125 | 10 | 2023-05-10
2531 | Córdoba | San Antonio de Arredondo | San Antonio de Arredondo | Barrio el Dorado | 05150/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 7708.5 | 100 | 2023-05-18 | 2024-05-28 | 2024-09-13 | 233 | 2
2543 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Provisión de G.N. a Vecinos de Mz Vs. ) Ruta Nac. 158 | 01606/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3150 | 20 | 2023-05-02
2550 | Córdoba | Villa Reducción | Villa Reducción | Prov GN a Obispo Bustos | 04945/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 40 | 2023-06-30
2555 | Córdoba | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Santa Catalina (Est. Holmberg) | Loteo La Arbolada | 00304/080 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4350 | 10 | 2023-06-12
2562 | Córdoba | La Calera | La Calera | Canteras Natal Crespo - La Calera | 00680/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 120 | 60 | 2023-06-27
2570 | Córdoba | El Tìo | El Tìo | Prov GN a Col.El Tìo | 02282/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4484 | 5 | 2023-06-01
2571 | Córdoba | Balnearia | Balnearia | Prov GN a Col. Balnearia | 02292/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2952 | 5 | 2023-06-30
2580 | Córdoba | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a Manzanas Varias B° San Francisco | 01606/040 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2230 | 20 | 2023-07-13
2582 | Córdoba | Laborde | Laborde | Vec. De calle Laprida | 00906/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2319 | 20 | 2023-07-28
2593 | Córdoba | Alta Gracia | Alta Gracia | Provisión de GN Alta Gracia Country Golf - red | 03930/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 9633 | 10 | 2023-07-24
2597 | Córdoba | Caminiaga | Caminiaga | Prov GN a Ldad Caminiaga | 05396/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2014 | 10 | 2023-07-24
2599 | Córdoba | Montecristo | Montecristo | LOTEO DAR NE S.A | 00678/059 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 6840 | 40 | 2023-07-20
2606 | Córdoba | Parque Siquiman | Parque Siquiman | PQUE SIQUIMAN | 01060/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 8008 | 50 | 2023-08-14
2615 | Córdoba | TANCACHA | TANCACHA | Provisión de G.N. a vecinos de calle L.N. Alem | 02537/064 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 80 | 2023-08-18
2617 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Palmares Norte | 01978/109 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 20 | 2023-08-19
2620 | Córdoba | Santa Rosa Rio Primero | Santa Rosa Rio Primero | Vec Santa Rosa Rio I | 05300/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1790 | 10 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Villa Marìa Rio Seco | Villa Marìa Rio Seco | Prov GN Villa de Maria de Rio Seco | 05389/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 60 | 2023-08-14
2620 | Córdoba | Huanchilla | Huanchilla | Vec Huanchilla | 05695/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 5600 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Chajan | Chajan | Vec Chajan | 04564/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 4562 | 20 | 2023-08-28
2620 | Córdoba | Santiago temple | Santiago temple | SANTIAGO TEMPLE | 02281/003 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1680 | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | ECO PARQUE | 04513/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 20 | 2023-08-09
2620 | Córdoba | Gutemberg | Gutemberg | Red Gutemberg | 05392/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2328 | 20 | 2023-09-25
2620 | Córdoba | Nicolas Bruzzone | Nicolas Bruzzone | Red Nicolas Bruzzone | 05406/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 2643 | 30 | 2023-09-05
2620 | Córdoba | Los Reartes | Los Reartes | Manzanas Varias | 05302/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5736 | 10 | 2023-09-30
2620 | Córdoba | LOS Mistoles | LOS Mistoles | RP N° 130 y otras - Los Mistoles | 05391/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1525 | 90 | 2023-09-19
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | Prov. de GN a loteo Las Tipas y M. Carranza - B° Campo de vuelo I y III - Córdoba | 05768/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 40 | 2023-09-21
2620 | Córdoba | Onagoity | Onagoity | Manzanas varias | 05288/001 | Obra de Magnitud | [18 empty] | 1530 | 10 | 2023-09-27
2620 | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | SAN ALFONSO DEL TALAR | 00623/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5775 | 100 | 2023-10-16
2620 | Córdoba | Las Varas | Las Varas | calle 9 de Julio y Otras | 00931/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1040 | 20 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | GENERAL DEHEZA | GENERAL DEHEZA | calle Buenos Aires | 00432/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 12.5 | 90 | 2023-10-25
2620 | Córdoba | VILLA GENERAL BELGRANO | VILLA GENERAL BELGRANO | Calle Nicaragua | 01247/328 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2023-10-19
2620 | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Paseo del Jockey - Córdoba | 05037/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 650.7 | 100 | 2023-10-03 | 2024-04-24 | 2024-09-03
2620 | Las Higueras | Las Higueras | Las Higueras | Provisión GN a B° Solares de Muñiz - Las higueras | 01606/041 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2210 | 30 | 2023-11-06
2620 | De la Serna | De la Serna | De la Serna | Loc De la Serna | 05405/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2100 | 10 | 2023-11-30
2620 | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Provisión GN A ESTACIÓN DE GNC a Carrizo y CIA SRL | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 62 | 60 | 2023-11-01
2620 | Las Varas | Las Varas | Las Varas | LACTEOS LAS VARAS | 00931/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1200 | 50 | 2023-11-21
2620 | General Cabrera | General Cabrera | General Cabrera | Prov. de G.N a calle Salta y Otras | 00332/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2023-11-09
2620 | Córdoba | RIO CUARTO | RIO CUARTO | RIO CUARTO | 01493/050 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1090 | 30 | 2023-12-18
2620 | Córdoba | Sebastian Elcano | Sebastian Elcano | Hospital Santa Rita | 05323/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 62 | 40 | 2023-12-18
2620 | Córdoba | Córdoba | Córdoba | PROV. DE GN A ALUWIND II Y ANODAL | 01179/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 473.1 | 100 | 2024-01-22 | 2024-08-28 | 2024-09-18 |  | 9
2620 | Córdoba | General Cabrera | General Cabrera | calle bv españa y san cristobal | 00332/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 77 | 20 | 2024-01-17
2620 | Córdoba | LAS VARILLAS | LAS VARILLAS | Mznas. Varias | 00929/132 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5420 | 20 | 2024-01-16
2620 | Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | CALLE PUBLICA N°01 | 05297/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 289 | 50 | 2024-01-08
2620 | Córdoba | COLONIA SAN PEDRO | COLONIA SAN PEDRO | José Milessi y otras | 05499/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2205 | 5 | 2024-01-22
2620 | CORDOBA | CORDOBA | Rio Cuarto | Manzanas varias | 01378/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4415 | 35 | 2024-02-14
2620 | CORDOBA | CORDOBA | Córdoba | PRP countrys varios | 04855/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 15 | 2024-02-14
2620 | CORDOBA | CORDOBA | Villa Ciudad America | Reubicaicon RAMAL Ruta Provincial N° 5 | 05751/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1300 | 20 | 2024-02-01
2620 | CORDOBA | CORDOBA | Sinsacate | Loteo La Matera | 02243/036 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5810 | 30 | 2024-02-26
2620 | CORDOBA | Pascanas | Pascanas | Calles Saavedra y otras | 00912/037 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 540.05 | 100 | 2024-03-19 | 2024-09-09 | 2024-09-19 | 44
2620 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Manzana 03 | 00929/133 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 72 | 5 | 2024-03-21
2620 | CORDOBA | Embalse | Embalse | Calle Cogorno | 01242/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 145 | 100 | 2024-03-18
2620 | CORDOBA | EMBALSE | EMBALSE | PROVISION DE GN A YUHME SA | 01242/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 187 | 20 | 2024-03-11
2620 | CORDOBA | Sinsacate | Sinsacate | Calle Pje. Sra. Minina Mzna. 32 | 02243/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 175 | 50 | 2024-03-06
2620 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Loteo Lo Tengo | 00432/099 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1510 | 15 | 2024-04-15
2620 | CORDOBA | Villa Maria | Villa Maria | Loteo Nossovich prov gn | 00440/230 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 5330 | 15 | 2024-04-17
2620 | CORDOBA | Villa María | Villa María | Av. República del Libano | 00440/236 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 55 | 15 | 2024-04-18
2620 | CORDOBA | Cordoba | Cordoba | Calle Sinchi Roca | 00451/102 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 162.7 | 100 | 2024-04-23 | 2024-07-23 | 2024-09-11 | 6
2620 | CORDOBA | Villa Nueva | Villa Nueva | Calle Los Canarios | 00943/170 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 13 | 15 | 2024-04-16
2620 | CORDOBA | Río Ceballos | Río Ceballos | Provisión de GN a Bela Vista, Villa residencial y Centro Comercial - PRP | 05635/888 | Obra Menor Resolución I/910 | [14 empty] | 30 | 2024-04-12
2620 | CORDOBA | Berrotaran | Berrotaran | PROVISION DE GN A GNC ALFA SUR | 05668/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2429 | 60 | 2024-04-22
2620 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle María Olguin | 00360/224 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 41.5 | 100 | 2024-05-15 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2
2620 | CORDOBA | Bell Ville | Bell Ville | Calle Artemio Aran | 00493/272 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 5 | 2024-05-22
2620 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Macrolote B1 - Etapa | 00680/159 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1410 | 5 | 2024-05-14
2620 | CORDOBA | Santa Eufemia | Santa Eufemia | Calle Córdoba y Otras | 00723/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 718 | 20 | 2024-05-23
2620 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Manuel Mujica Lainez | 00746/071 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 380 | 25 | 2024-05-27
2620 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Bacigalupo | 00746/091 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 87 | 100 | 2024-05-31 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 8
2620 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Pje. Miguel S. Tugores | 01153/166 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 353.5 | 100 | 2024-05-15 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 23
2620 | CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Calle Deán Fúnes y Otras | 01245/111 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1014 | 0 | 2024-05-16
2620 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle Patagones | 01713/029 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 607.5 | 100 | 2024-05-17 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 17
2620 | CORDOBA | Chañar viejo | Chañar viejo | Calle Pública y otras | 05365/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1404 | 10 | 2024-05-27
2620 | CORDOBA | RAYO CORTADO | RAYO CORTADO | Rayo Cortado | 05388/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2022 | 10 | 2024-05-28
2620 | CORDOBA | La Calera | La Calera | Ramal Abastecimiento Country La Deseada - 2° Etapa | 05428/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 190 | 5 | 2024-05-23
2620 | CORDOBA | San Jose de la Dormida | San Jose de la Dormida | Prov GN a Carrizo y Cia | 05476/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 52 | 15 | 2024-05-06
2620 | CORDOBA | Serrano | Serrano | PROVISION DE GN A GNC SERRANO | 05549/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 15.97 | 45 | 2024-05-20
2620 | CORDOBA | Villa de Soto | Villa de Soto | PROVISION DE GN A PARQUE INDUSTRIAL VILLA DE SOTO | 05743/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 76.65 | 10 | 2024-05-27
2620 | CORDOBA | Córdoba | Oliva | Calle Sarmiento y Otras | 00517/073 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1380 | 30 | 2024-06-10
2620 | CORDOBA | Córdoba | Laborde | Calle Obispo Salguero | 00906/112 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 80 | 2024-06-12
2620 | CORDOBA | Córdoba | Golf | Calle Pje. Atenas | 01008/221 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 59.1 | 100 | 2024-06-03 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 5
2620 | CORDOBA | Córdoba | Las Quintas | Calle Juan Vázquez Cañas | 01153/162 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 345.2 | 100 | 2024-06-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 15
2620 | CORDOBA | Córdoba | Alberdi | Calle manuelita Rosas | 01158/045 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 90 | 2024-06-03
2620 | CORDOBA | Córdoba | Ferroviario | Joaquin V. González | 01158/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 353 | 50 | 2024-06-18
2620 | CORDOBA | Córdoba | Los Pinos | Loteo Los Pinos | 01713/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2960 | 20 | 2024-06-14
2620 | CORDOBA | Córdoba | Liniers | Calle Vicente López | 02472/047 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 510 | 70 | 2024-06-24
2620 | CORDOBA | Leones | Leones | Loteo Posso | 00550/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 11449 | 30 | 2024-07-01
2620 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Calle 54 y Otras | 00225/376 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1249 | 80 | 2024-07-15
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Elias Alippi | 00299/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 32.9 | 100 | 2024-07-30 | 2024-08-12 | 2024-09-06 | 35
2620 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle la Rioja | 00432/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 150 | 30 | 2024-07-15
2620 | CORDOBA | General Deheza | General Deheza | Calle Brasil | 00432/105 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 90 | 2024-07-15
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle Yahuar Huacac | 00451/108 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 85 | 50 | 2024-07-02
2620 | CORDOBA | Alejandro Roca | Alejandro Roca | Calle Dr. Carlos Ignacio Roca | 00549/104 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 20 | 2024-07-02
2620 | CORDOBA | Leones | Leones | Bell Ville | 00550/129 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125.6 | 100 | 2024-07-08 | 2024-09-02 | 2024-09-11 | 2
2620 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Universidad de Río Cuarto | 00580/014 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3370 | 90 | 2024-07-19
2620 | CORDOBA | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Calle Adolfo B. Casares | 00746/093 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 44.2 | 100 | 2024-07-22 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 4
2620 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Publicitarios Argentinos | 01153/158 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 850 | 70 | 2024-07-12
2620 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Nahuel Huapi y otras | 01153/167 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 179.2 | 100 | 2024-07-08 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 7
2620 | CORDOBA | Las Higueras | Las Higueras | Calle Nº 3 Bº Universidad | 01606/077 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 16 | 80 | 2024-07-18
2620 | CORDOBA | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A PANADERIA EL PORTAL | 01628/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 375 | 60 | 2024-07-17
2620 | CORDOBA | Vicuña Mackena | Vicuña Mackena | Calle L. Gral. San Martin | 02304/024 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 30 | 2024-07-19
2620 | CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle San Martín | 02304/025 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 40 | 90 | 2024-07-19
2620 | CORDOBA | Chilibroste | Chilibroste | Calle Mitre y Otras | 05065/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 50 | 2024-07-30
2620 | CORDOBA | Anisacate | Anisacate | Calle Córdoba y Tucumán | 05248/007 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 180 | 20 | 2024-07-10
2620 | CORDOBA | Ballesteros | Ballesteros | Industria paredes cereales S.A | 05421/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 80 | 2024-07-26
2620 | CORDOBA | Buchardo | Buchardo | PROVISION DE GN A AGD BUCHARDO | 05513/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1170 | 90 | 2024-07-01
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Edificio Baleares 7 | 05698/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 100 | 2024-07-10 | 2024-09-04 | 2024-09-24 | 15
2620 | CORDOBA | Río Cuarto | Río Cuarto | Calle J. Marchisio y Otras | 05782/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 355 | 70 | 2024-07-22
2620 | CORDOBA | Villa del Rosario | Villa del Rosario | Calle Los Sauces | 00605/090 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 980 | 50 | 2024-08-07
2620 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Loteo Almafuerte | 00929/117 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1400 | 80 | 2024-08-06
2620 | CORDOBA | Las Varillas | Las Varillas | Loteo Pagani, Belgrano y otras | 00929/126 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 600 | 15 | 2024-08-14
2620 | CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Calle La Tablada | 00993/189 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 330 | 30 | 2024-08-20
2620 | CORDOBA | LA FALDA | LA FALDA | PROVISION DE GN A HOTEL LIBERTADOR | 01055/143 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 407.2 | 15 | 2024-08-26
2620 | CORDOBA | La Falda | La Falda | Calle Los Tilos y otras | 01055/150 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 760 | 0 | 2024-08-16
2620 | CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle Velez Sarsfield | 01247/336 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65 | 70 | 2024-08-05
2620 | CORDOBA | Villa General Belgrano | Villa General Belgrano | Calle W. Goethe | 01247/339 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 402 | 10 | 2024-08-20
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Recambio cañería AC-PE - 14 Etapa, Parte A | 01304/096 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1518 | 15 | 2024-08-12
2620 | CORDOBA | Wenceslao Escalante | Wenceslao Escalante | Calle Mendoza | 01371/020 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 453 | 40 | 2024-08-13
2620 | CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Servando Vidal | 02304/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 435 | 25 | 2024-08-07
2620 | CORDOBA | Tancacha | Tancacha | Calle Bartolomé Mitre | 02537/072 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 90 | 2024-08-21
2620 | CORDOBA | Chaján | Chaján | Red Distribución - Localidad de Chaján | 04564/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 235 | 35 | 2024-08-01
2620 | CORDOBA | LA GRANJA | LA GRANJA | PROVISION DE GN A INDUSTRIA SANTIAGO SRL | 04814/006 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 48 | 70 | 2024-08-20
2620 | CORDOBA | Chucul | Chucul | Av. Gral. San Martín y otras | 04963/005 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 1370 | 35 | 2024-08-13
2620 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | Loteo Los Caracoles | 05103/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 10519.8 | 15 | 2024-08-05
2620 | CORDOBA | LOS MISTOLES | LOS MISTOLES | PROVISION DE GN A INDUSTRIA GAFAN SR | 05391/002 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 512 | 10 | 2024-08-30
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Calle José Ingenieros | 05715/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3 | 90 | 2024-08-05
2620 | CORDOBA | Marcos Juarez | Marcos Juarez | Bv. Pueyrredon y otras | 00503/581 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 3409.85 | 100 | 2023-09-26 | 2024-08-26 | 2024-09-11 | 181
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | Fideicomiso Maremma Residencias | 00671/066 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 52.5 | 100 | 2024-06-26 | 2024-08-07 | 2024-09-05 | 1
2620 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | Calle Juan M. de Rosas | 00697/070 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15.9 | 100 | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-23 | 1
2620 | CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Presidente Alvear | 01052/155 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 28.1 | 100 | 2024-07-16 | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 1
2620 | CORDOBA | Huerta Grandre | Huerta Grandre | Calle Hipolito Irigoyen | 01054/055 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 61.8 | 100 | 2024-06-10 | 2024-07-17 | 2024-09-10 | 2
2620 | CORDOBA | Villa Rumipal | Villa Rumipal | Calle Publica Nº 21 - Villa Rumipal | 01245/113 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 219 | 100 | 2024-07-26 | 2024-09-18 | 2024-09-26 | 12
2620 | CORDOBA | La Paquita | La Paquita | PROV. DE GN A LAPACOR SRL | 02319/004 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 154.05 | 100 | 2024-04-08 | 2024-06-18 | 2024-09-04 | 151.5
2620 | CORDOBA | La Posta | La Posta | Propuesta de traza de cañeria - la posta | 05393/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2053.25 | 100 | 2023-01-30 | 2024-03-12 | 2024-09-20 | 71
2620 | CORDOBA | Rosales | Rosales | Provision de Gas Natural a calles Dr Lafurcade y Otras | 05399/001 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4078.2 | 100 | 2023-05-02 | 2024-07-10 | 2024-09-24 | 126
2620 | CORDOBA | Córdoba | Córdoba | PROVISION DE GN A STONE DENIM | 05839/000 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 122.3 | 100 | 2024-06-13 | 2024-08-20 | 2024-09-04 | 120
2620 | CORDOBA | Villa del Dique | Villa del Dique | Calle Pilcomayo | 01244/141 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 71.1 | 100 | 2024-07-30 | 2024-09-16 | 2024-09-25 | 2
2620 | CORDOBA | Tanti | Tanti | Villa Alpina y Ma. Victoria - ET 3 - LM 2 | 01061/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 2507.29 | 100 | 2021-04-26 | 2024-07-10 | 2024-09-17 | -
2620 | CORDOBA | Tanti | Tanti | Villa Alpina y Ma. Victoria - ET 4 | 01061/003 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 4105.91 | 100 | 2021-04-26 | 2024-07-10 | 2024-09-17 | -
2620 | CORDOBA | AUSONIA | AUSONIA | PROVISION DE GN A INDUSTRIA DALNUT - RED - AUSONIA | 00255/011 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 90 | 80 | 2024-09-23
2620 | CORDOBA | Adelia María | Adelia María | Calle Lopez y Planes | 00463/081 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 75 | 10 | 2024-09-16
2620 | CORDOBA | Sur | Sur | Calle Bell Ville | 00550/130 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 5 | 2024-09-30
2620 | CORDOBA | Malagueño | Malagueño | Calle Juan M. de Rosas | 00697/070 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 100 | 2024-09-02
2620 | CORDOBA | Pozo de Vargas | Pozo de Vargas | Calle Tambir de Tacuarí | 00704/052 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 230 | 40 | 2024-09-10
2620 | CORDOBA | Luca | Luca | Calle Carlos Pellegrini | 00718/018 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 215 | 80 | 2024-09-16
2620 | CORDOBA | Castelli | Castelli | Calle Lucia P. de Zorzin | 00746/028 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 236 | 10 | 2024-09-16
2620 | CORDOBA | Castelli I | Castelli I | Calle Julio Cortazar | 00746/090 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 720 | 10 | 2024-09-10
2620 | CORDOBA | San Martin | San Martin | calle José Ingenieros | 00760/173 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 15 | 75 | 2024-09-19
2620 | CORDOBA | San Martin | San Martin | Calle Emilio Nuñez | 00760/176 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 170 | 5 | 2024-09-23
2620 | CORDOBA | Balneario | Balneario | Martín Torres | 00760/177 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 114 | 75 | 2024-09-17
2620 | CORDOBA | Fátima | Fátima | Calle Didimo Argañaraz | 00760/185 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 50 | 5 | 2024-09-25
2620 | CORDOBA | Villa Allende | Villa Allende | REUBICACIÓN CAÑERIA - Calle Los Caballos | 00903/101 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 350 | 10 | 2024-09-16
2620 | CORDOBA | Laborde | Laborde | Calle Dr. Castiñeiras | 00906/115 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 20 | 5 | 2024-09-30
2620 | CORDOBA | Pascanas | Pascanas | Calle Ramona Córdoba y Otras | 00912/039 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 251 | 15 | 2024-09-04
2620 | CORDOBA | Calamuchita | Calamuchita | Calle Los Fresnos | 00943/167 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 390 | 75 | 2024-09-23
2620 | CORDOBA | Justiniano Posse | Justiniano Posse | Juan Manuel de Rosas | 00993/194 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 53.4 | 25 | 2024-09-26
2620 | CORDOBA | La Cumbre | La Cumbre | Calle Runciman | 01052/156 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 125 | 40 | 2024-09-13
2620 | CORDOBA | Las Marías | Las Marías | Calle Pueyrredón | 01052/157 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 30 | 15 | 2024-09-25
2620 | CORDOBA | Turing Club | Turing Club | Calle Víctor Hugo | 02015/056 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 70 | 50 | 2024-09-10
2620 | CORDOBA | Pque. San Juan | Pque. San Juan | Calle Enrique Montamat | 02038/027 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 175 | 25 | 2024-09-25
2620 | CORDOBA | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna | Calle Mariano Moreno | 02304/030 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 516 | 20 | 2024-09-24
2620 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Calle Luis Primo González | 02472/043 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 205 | 25 | 2024-09-25
2620 | CORDOBA | La Chacarita | La Chacarita | Calle Int. Gimenez | 02866/026 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 80 | 50 | 2024-09-23
2620 | CORDOBA | Tiro Federal | Tiro Federal | Calle Manuel Alfonso | 03897/010 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 200 | 25 | 2024-09-09
2620 | CORDOBA | Alta Gracia | Alta Gracia | Concejal Rusconi | 03897/013 | Obra Menor Resolución I/910 | [18 empty] | 65 | 25 | 2024-09-25
2620 | La Rioja | La Rioja | La Rioja | PROVISION DE GN A CERAMICA RIOJANA SAPEM | 04702/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 5 | 10 | 2024-09-10
2620 | CORDOBA | CHAMICAL | CHAMICAL | PROVISION DE GN A GNC VESCIA | 05738/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 101.2 | 40 | 2024-09-10
2620 | Catamarca | Catamarca | Catamarca | PROVISION DE GN A GNC PETROCAT | 05741/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 2643 | 5 | 2024-09-30
2620 | CORDOBA | Colonia Caroya | Colonia Caroya | Reubicación Cámara Válvula por Duplicación de Calzada Ruta Nacional Nº 9 | 05881/777 | Obra Menor Resolución I/910 | [6 empty] | 51 | 5.25 | 50 | 2024-09-10